## Лист1
Приложение
Форма мониторинга (квартальная) реализации государственной программы Республики Коми
"Информационное общество"
Отчетный период: 6 мес. 2014 г.
Ответственный исполнитель: Комитет информатизации и связи Республики Коми
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события "1" | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность) | Срок начала реализации мероприятия | Факт начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы республиканского бюджета Республики Коми на реализацию государственной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. "3"
[8 empty] | предусмотрено программой "2" | кассовое исполнение на отчетную дату "3"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 1 "Институты информационного общества"
| Основное мероприятие 1.01.01. Пропаганда и популяризация возможностей информационного общества и информационных технологий |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2014-12-31 |  | 2089.0644 | 588.59 | 198.627
| 1.01.01.01 Подготовка методических материалов и курсов для информирования населения |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 540 | 216 | 0
| 1.01.01.02 Разработка и тиражирование наглядных материалов, текстовых и графических материалов, сувенирной продукции |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 509.8 | 108 | 0
| 1.01.01.03 Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 767.8 | 156 | 21.5
| 1.01.01.04 Проведение открытых лекций, семинаров, участие в массовых мероприятиях |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 271.4644 | 108.59 | 177.127
| Контрольное событие программы № 1 Проведено не менее 4 мероприятий в виде открытых лекций, семинаров по тематике информационного общества и информационных технологий |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 1.01.02. Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми |  | Фролов Д.А., заместитель руководителя Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 6300 | 3150 | 6300
| 1.01.02.01 Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 6300 | 3150 | 6300
| 1.01.02.02. Оказание методической помощи (консультаций) по наполнению сетевых ресурсов |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 2 Договор о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ИА «Комиинформ» на 2014 год заключен. | * | Фролов Д.А., заместитель руководителя Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям | Х | Х | 2014-03-30 | 30.03.2014 заключен договор на сумму 6 300 тыс.рублей | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 3 Договор о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ИА «Комиинформ» на 2015 год заключен. | * | Фролов Д.А., заместитель руководителя Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям | Х | Х | 2015-03-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 4 Договор о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ИА «Комиинформ» на 2016 год заключен. | * | Фролов Д.А., заместитель руководителя Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям | Х | Х | 2016-03-30 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 1.01.03. Содействие использованию населением Республики Коми инструментов информационных технологий |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2014-12-31 |  | 1207.38 | 378.95 | 0
| 1.01.03.01 Организационные мероприятия по обеспечению деятельности волонтерских центров (организационные расходы) |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 547.38 | 218.95 | 0
| 1.01.03.02 Организация обучающих мероприятий, в том числе курсов повышения квалификации |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 660 | 160 | 0
| Контрольное событие программы № 5 Обучено не менее 2000 человек основам использования информационно-коммуникационных технологий |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х |  | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 1.01.04. Совершенствование механизмов обеспечения права граждан, организаций и общественных объединений на обращение в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2014-12-31 |  | 750 | 150 | 37.5
| 1.01.04.01 Организация мониторинга доступности механизмов обращения граждан в органы власти и местного самоуправления и доступности информации о деятельности органов власти и местного самоуправления, проведение тематических социальных опросов |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |  | 750 | 150 | 37.5
| 1.01.04.02. Методологическое обеспечение организации мониторинга доступности механизмов обращения граждан в органы власти и местного самоуправления и доступности информации о деятельности органов власти и местного самоуправления, проведение тематических социальных опросов |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 6 Мониторинг уровня удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг качеством оказания государственных и муниципальных услуг проведен | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 1.02.01. Формирование информационно-технологического сообщества как группы организаций, обеспечивающих весь цикл внедрения и эксплуатации информационно - коммуникационных технологий |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 450.9082 | 145 | 0
| 1.02.01.01 Формирование организационных структур ИКТ-кластера |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 450.9082 | 145 | 0
| 1.02.01.02. Разработка методических рекомендаций по формированию инфраструктуры ИКТ-кластера |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 7 Организовано не менее 2-х совместных учебно-практических лабораторий с высшими образовательными учреждениями Республики Коми |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 8 Организовано не менее 2-х совместных учебно-практических лабораторий с высшими образовательными учреждениями Республики Коми |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 9 Организовано не менее 2-х совместных учебно-практических лабораторий с высшими образовательными учреждениями Республики Коми |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 1.02.02. Содействие развитию общественных организаций, действующих в области информационно - коммуникационных технологий |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 1250 | 252 | 0
| 1.02.02.01 Предоставление грантов в сфере ИКТ |  |  | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2016-12-31 |  | 1250 | 252 | 0
| 1.02.02.02. Разработка документации, регламентирующей порядок предоставления грантов в сфере ИКТ |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | 30.03.2014 - документация подготовлена и проходит антикоррупционную экспертизу;30.06.2014 - по итогам экспертизы документация направлена на доработку | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы №10 Утвержден порядок конкурсного отбора заявок на гранты в сфере ИКТ | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-09-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы №11 Предоставлено не менее 5 грантов в сфере ИКТ | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы №12 Предоставлено не менее 5 грантов в сфере ИКТ в год | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-09-30 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 1.03.01. Проведение прикладных научно-исследовательских работ в области перспективного развития информационно-телекоммуникационных технологий |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2015-12-31 |  | 924.7372 | 369.89 | 0
| 1.03.01.01 НИОКР "Моделирование социально-экономического развития территорий" |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 924.7372 | 369.89 | 0
| 1.03.01.02 НИОКР "Исследование и анализ сложных (комплексных) сетей" |  |  | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 13 Выполнено не менее 5 прикладных научно - исследовательских работ в сфере ИКТ |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | X | X | 2014-12-31 |  | X | X | X
| Контрольное событие программы № 14 Выполнено не менее 3 прикладных научно - исследовательских работ в сфере ИКТ | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 1.03.02. Организация научно-практических конференций, семинаров, мастер классов и иных мероприятий в области ИКТ |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 590.6906 | 190 | 0
| 1.03.02.01 Организация и (или) участие в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 590.6906 | 190 | 0
| 1.03.02.02. Подготовка и предоставление материалов для участия в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 15 Проведено не менее 2-х научно- практических конференций, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 16 Проведено не менее 2-х научно- практических конференций, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 17 Проведено не менее 2-х научно- практических конференций, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Итого по мероприятиям подпрограммы 1: | [6 empty] | 13562.7804 | 5224.43 | 6536.127
Подпрограмма 2 "Электронное правительство"
| Основное мероприятие 2.01.01. Внедрение и развитие специализированных ведомственных и межведомственных информационных систем в государственном и муниципальном управлении |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 15001.45 | 4856.87 | 174.5
| 2.01.01.01 Разработка автоматизированной системы по комплексной автоматизации государственного учреждения (далее - ИС КАГУ) |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 13484.28 | 4250 | 174.5
| 2.01.01.02 Внедрение и развитие прочих специализированных ведомственных и межведомственных информационных систем ОГВ Республики Коми, ОМСУ в Республике Коми и подведомственных учреждений |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 1517.17 | 606.87 | 0
| Контрольное событие программы № 18 В постоянную эксплуатацию ИС КАГУ внедрено в 5 органах исполнительной власти Республики Коми (1 очередь) | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-03-31 | 10.02.2014 подписан протокол ввода в опытную эксплуатацию по 5 ОИВ Республики Коми (первая очередь). 16.06.2014 в ходе опытной эксплуатации осуществлен перевод баз с ИС «Смета» и «ИП Гуляева» в КАГУ. ООО «ЦИАС» На данный момент сформирован новый план работ. К концу августа планируется ввести в промышленную эксплуатацию Министерство природных ресурсов Республики Коми и Управление Государственной Гражданской службы Республики Коми. | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 19 ИС КАГУ внедрено в промышленную эксплуатацию на объектах 2 очереди |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-03-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 20 ИС КАГУ внедрено в промышленную эксплуатацию на объектах 3 очереди |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-03-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.01.02. Внедрение информационно - коммуникационных технологий в образовании и науке |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2014-12-31 |  | 18303.04 | 7321.22 | 16713
| 2.01.02.01 Реализация мероприятий в сфере информатизации образования в Республике Коми |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 18303.04 | 7321.22 | 16713
| 2.01.02.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере образования Республики Коми |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 21 Государственная информационная система "Электронное образование" внедрена в образовательных учреждениях Республики Коми в соответствии с планом внедрения |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.01.03. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении и социальной защите населения |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 11303.04 | 3885 | 490.09
| 2.01.03.01 Реализация мероприятий в соответствии с Концепцией информатизации здравоохранения Республики Коми |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 11303.04 | 3885 | 490.09
| 2.01.03.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере здравоохранения в Республике Коми |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 22 Выполнено 100% мероприятий от общего объема в соответствии с планом |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 23 Выполнено 100% мероприятий от общего объема в соответствии с планом |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 24 Информационная системы "Удаленный мониторинг показателей здоровья" внедрена в промышленную эксплуатацию |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.01.05. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении финансами |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2014-12-31 |  | 10995.31 | 2835 | 0
| 2.01.05.01 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере управления финансами |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 10995.31 | 2835 | 0
| 2.01.05.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере управления финансами в Республике Коми |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 25 Cистема "Открытый бюджет" внедрена |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.01.06. Внедрение и развитие информационно-коммуникационных технологий в земельно-имущественных отношениях |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 8685.501 | 3382.79 | 95
| 2.01.06.01 Развитие автоматизированной системы учета и управления объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности, управление лесным фондом, объектами культуры, спорта и т.п. |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 5931.9716 | 2372.79 | 95
| 2.01.06.02 Внедрение единой информационной системы для ОМСУ "Похозяйственная книга" |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2015-12-31 |  | 2753.5294 | 1010 | 0
| Контрольное событие программы № 26 Система учета и управления объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности введена в промышленную эксплуатацию |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-09-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 27 Единая информационная система "Похозяйственная книга" внедрена в промышленную эксплуатацию в органах местного самоуправления в Республике Коми в соответствии с планом внедрения |  |  | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 28 Обеспечен процесс сплошной инвентаризации в АСУС |  |  | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.01.07. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении жилищно-коммунальным хозяйством |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2014-12-31 |  | 13000 | 2604 | 0
| 2.01.07.01 Внедрение автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере государственного и муниципального управления жилищно-коммунальным комплексом Республики Коми |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 13000 | 2604 | 0
| 2.01.07.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством в Республике Коми |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 29 Информационная система управления энергосбережением в Республике Коми внедрена в бюджетном секторе Республики Коми |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.01.10. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении природными ресурсами |  | Лисин Ю.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (далее - Минприроды Республики Коми) | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 10615.5 | 1338.26 | 9553.95
| 2.01.10.01 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении природными ресурсами (прогноз погоды) |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 10615.5 | 1338.26 | 9553.95
| 2.01.10.02. Своевременное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на территории Республики Коми |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 30 Заключен государственный контракт на выполнение работ на 2014 год | * | Лисин Ю.В., министр Минприроды Республики Коми | Х | Х | 2014-01-31 | В связи с длительным прохождением конкурсных процедур контракт заключен 15.05.2014г | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 31 Заключен государственный контракт на выполнение работ на 2015 год | * |  | Х | Х | 2015-01-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 32 Заключен государственный контракт на выполнение работ на 2016 год | * |  | Х | Х | 2016-02-01 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.01.14. Внедрение и развитие портальных и облачных технологий для реализации задач в ведомственных и межведомственных информационных системах в государственном и муниципальном управлении |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 4315.8632 | 1726.35 | 0
| 2.01.14.01 Внедрение портальных и облачных технологий для реализации задач в ведомственных и межведомственных информационных системах ОГВ Республики Коми, ОМСУ в Республике Коми и подведомственных учреждений |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 4315.8632 | 1726.35 | 0
| 2.01.14.02. Разработка функциональных и системных требований единого информационного пространства в Республике Коми посредством портальных и облачных технологий |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 33 Разработаны сайты ОИВ и их подведомственных учреждений на основе единой платформы в соответствии с планом |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 34 Разработаны сайты ОИВ и их подведомственных учреждений на основе единой платформы в соответствии с планом |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.01.15. Обеспечение функционирования системы коллективной разработки, согласования и утверждения документов |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 8181.9716 | 2865 | 79
| 2.01.15.01 Развитие системы межведомственного электронного документооборота (далее - СЭД), доработка и тиражирование СЭД в государственных учреждениях Республики Коми |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 8181.9716 | 2865 | 79
| 2.01.15.02. Организация бесперебойного функционирования системы межведомственного электронного документооборота (далее - СЭД) |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы №35 СЭД интегрирован с системой межведомственного электронного документооборота Российской Федерации |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы №36 СЭД тиражирован на 100% объектов в соответствии с планом |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы №37 СЭД тиражирован на 100 % объектов в соответствии с планом |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.01.16. Перевод архивов в электронный вид |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2014-12-31 |  | 9283.2436 | 4650 | 2359.44
| 2.01.16.01. Перевод архивов в электронный вид |  |  | 2014-01-01 |  | 2014-12-31 |  | 9283.2436 | 4650 | 2359.44
| 2.01.16.02.Методологическое обеспечение процесса перевода архивов в электронный вид |  |  | 2014-01-01 |  | 2014-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы №38 Введены в эксплуатацию 2 (два) дополнительных комплекса планетарного сканирования А2 |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-03-31 | 15.02.2014 объекты введены в эксплуатацию | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.02.01. Развитие региональной комплексной информационной системы предоставления государственных услуг "Госуслуги – Республика Коми" |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2014-12-31 |  | 3116.0744 | 1246.43 | 0
| 2.02.01.01 Модернизация РКИС ГУ РК в части обеспечения соответствия изменениям, вносимым в федеральное законодательство и соответствующие нормативные и методологические документы |  |  | 2014-01-01 |  | 2014-12-31 |  | 3116.0744 | 1246.43 | 0
| 2.02.01.02. Проведение мониторинга федерального законодательства в части предоставления государственных и муниципальных услуг для обеспечения соответствия республиканских нормативных и методологических документов |  |  | 2014-01-01 |  | 2014-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы №39 Региональная комплексная информационная система предоставления государственных услуг "Госуслуги – Республика Коми" модернизирована | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-09-30 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.02.02. Методологическое и организационное обеспечение перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 13291.5457 | 6630 | 0
| 2.02.02.01 Методологическое и организационное обеспечение перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 13291.5457 | 6630 | 0
| 2.02.02.02. Консультирование государственных и муниципальных служащих по вопросам перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 40 Выполнены экспертизы по не менее 100 проектам административных регламентов и проектам о внесении изменений в административные регламенты | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-06-30 | Выполнены экспертизы по 133 проектам административных регламентов и проектам о внесении изменений в административные регламенты | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 41 Выполнены экспертизы по не менее 150 паспортам государственных и муниципальных услуг, размещенных в государственной информационной системе Республики Коми "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми" | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 42 Выполнены не менее 25 проверок технологических карт межведомственного взаимодействия | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-06-30 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.02.03. Организация технологического перевода в электронный вид процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2014-12-31 |  | 31843.4832 | 9046 | 0
| 2.02.03.01 Организация технологического перевода в электронный вид процессов предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 24776.4832 | 7630 | 0
| 2.02.03.02 Разработка электронных сервисов с целью подключения государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми |  |  | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 2014-12-31 |  | 7067 | 1416 | 0
| Контрольное событие программы № 43 100 подуслуг и 57 электронных сервисов/методов введены в опытно-промышленную эксплуатацию |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.02.05. Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 14020.95 | 6430.95 | 3098.3
| 2.02.05.01. Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 14020.95 | 6430.95 | 3098.3
| 2.02.05.02 Создание и развитие сети многофункциональных центров и привлеченных организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 44 Открыты 11(одиннадцать) МФЦ в течение 2014 года |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 45 Открыты 3 (три) МФЦ в течение 2015 года |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы №46 Оказано не менее 500 000 услуг на базе МФЦ в Республике Коми |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.02.06. Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам с использованием универсальной электронной карты |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2014-12-31 |  | 31342.6154 | 8350 | 5104.41
| 2.02.06.01 Обеспечение доступа к государственным услугам Республики Коми с использованием универсальной электронной карты |  |  | 2014-01-01 |  | 2014-12-31 |  | 31342.6154 | 8350 | 5104.41
| 2.02.06.02. Консультирование по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми |  |  | 2014-01-01 |  | 2014-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы №47 15 000 универсальных электронных карт выданы гражданам, проживающим на территории Республики Коми |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.02.07. Развитие и организация функционирования центра телефонного обслуживания |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 5723.3083 | 2880 | 2394.6
| 2.02.07.01. Развитие и организация функционирования центра телефонного обслуживания |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 5723.3083 | 2880 | 2394.6
| 2.02.07.02.Консультирование по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 48 Принято не менее 50 тыс. обращений в год в ЦТО |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 49 Принято не менее 60 тыс. обращений в год в ЦТО |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 50 Принято не менее 65 тыс. обращений в год в ЦТО |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.03.01. Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2014-12-31 |  | 6492.873 | 2597.15 | 702.96
| 2.03.01.01 Разработка и внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» |  |  | 2014-01-01 |  | 2014-12-31 |  | 6492.873 | 2597.15 | 702.96
| 2.03.01.02. Организационно-методологическое сопровождение внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2014-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.03.02. Создание основного и резервного центров обработки вызовов: техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий и их оснащение |  | Харламенков А.А., заместитель министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2014-12-31 |  | 124765.75 | 15177.29 | 0
| 2.03.02.01. Реконструкция помещений резервного центра обработки вызовов, расположенных по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 10, их техническое перевооружение и оснащение |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 48268.6 | 0 | 0
| 2.03.02.02. Проектное сопровождение мероприятий по реконструкции помещений резервного центра обработки вызовов, расположенных по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д.10 |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| 2.03.02.03. Реконструкция группы нежилых помещений второго этажа общественного здания по адресу: г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.2, для создания центра обработки вызова Системы 112 |  |  | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 76497.15 | 15177.29 | 0
| Контрольное событие программы № 51 Завершена реконструкция помещений резервного центра обработки вызовов, расположенных по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 10, их техническое перевооружение и оснащение | * | Харламенков А.А., заместитель министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.03.04. Развитие и сопровождение информационно - аналитической системы прогнозирования, мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации лесных пожаров в Республике Коми |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 739.6 | 474 | 35
| 2.03.04.01 Развитие и сопровождение информационно - аналитической системы прогнозирования, мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации лесных пожаров в Республике Коми |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 739.6 | 474 | 35
| 2.03.04.02.Обеспечение функционирования информационно - аналитической системы прогнозирования, мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации лесных пожаров в Республике Коми |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 52 Мобильное приложения ИАС "Лесные пожары в РК" разработано |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы №53 Выполнено 100% мероприятий по развитию ИАС "Лесные пожары в РК" соответствии с планом |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 54 Выполнено 100% мероприятий по развитию ИАС "Лесные пожары в РК" соответствии с планом |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.04.01. Методологическое и технологическое обеспечение процессов сбора, актуализации и обработки данных в рамках обеспечения деятельности информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 3661.38 | 1860 | 0
| 2.04.01.01. Методологическое и технологическое обеспечение процессов сбора, актуализации и обработки данных в рамках обеспечения деятельности информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 3661.38 | 1860 | 0
| 2.04.01.02. Обеспечение функционирования информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении |  |  | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы №55 Государственная автоматизированная система "Управление" внедрена на объектах первой очереди |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 56 Государственная автоматизированная система "Управление" внедрена на объектах второй очереди |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 57 Государственная автоматизированной система "Управление" внедрена в 100% государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми для принятия управленческих решений |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.04.02. Формирование отраслевых, управленческих, социальных и иных информационно - аналитических ресурсов в государственном и муниципальном управлении |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 14396.11 | 5250.12 | 5929.1
| 2.04.02.01. Развитие Единой информационно-аналитической системы Республики Коми |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 12908.31 | 4655 | 5929.1
| 2.04.02.02.Внедрение и развитие специализированной системы информационной поддержки руководящего состава Республики Коми "Рабочее место Главы" |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 1487.8 | 595.12 | 0
| Контрольное событие программы № 58 Зарегистрировано не менее 500 пользователей Единой информационно-аналитической системы Республики Коми на конец 2014 года | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 59 Зарегистрировано не менее 550 пользователей Единой информационно-аналитической системы Республики Коми на 30.06.2015 года | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 60 Зарегистрировано не менее 600 пользователей Единой информационно-аналитической системы Республики Коми на 30.06.2016 г. | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-06-30 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.04.04. Внедрение информационно-поисковых сервисов |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 428.57 | 171.43 | 0
| 2.04.04.01. Развитие информационно-аналитической системы "Семантический архив" |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 428.57 | 171.43 | 0
| 2.04.04.02. Сбор, накопление и систематизация аналитических материалов по запросам органов государственной власти Республики Коми и муниципальных образований в Республике Коми |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 61 Выпущено не менее 3 тематических дайджестов по актуальным тематикам ежегодно |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 62 Выпущено не менее 3 тематических дайджестов по актуальным тематикам ежегодно | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 63 Выпущено не менее 3 тематических дайджестов по актуальным тематикам ежегодно |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Итого по мероприятиям подпрограммы 2: | [6 empty] | 359507.1794 | 95577.86 | 46729.35
Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и систем связи
| Основное мероприятие 3.02.01. Обеспечение перехода на цифровое эфирное телевещание |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2016-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| 3.02.01.01 Создание благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение |  |  | 2016-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| 3.02.01.02. Методологическое обеспечение создания благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение |  |  | 2016-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 64 Предложения по методологическому обеспечению создания благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение представлены на рассмотрение руководству Комитета информатизации и связи Республики Коми |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 3.04.01. Обеспечение доступности телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 108446.4591 | 51730.69 | 2144.63
| 3.04.01.01. Обеспечение доступности телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства на территории Республики Коми: |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 88834.7347 | 46366 | 0
| 3.04.01.04. Развитие производительной, отказоустойчивой и защищенной сети с использованием беспроводного широкополосного доступа (БШПД) |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 1111.7244 | 444.69 | 0
| 3.04.01.05. Расширение доступа к сети передачи данных ОИВ РК и подведомственных учреждений |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 12500 | 2520 | 0
| 3.04.01.06. Построение и модернизация локальных вычислительных сетей в ОГВ, ОМСУ и подведомственных учреждениях |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 6000 | 2400 | 2144.63
| Контрольное событие программы №65 Установлено оборудование для построения СКС, общим количеством не менее 1000 портов в год |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 66 Установлено оборудование для построения СКС, общим количеством не менее 1000 портов в год |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы №67 Установлено оборудование для построения СКС, общим количеством не менее 1000 портов в год | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 3.04.02. Обеспечение соответствия вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 15296.076 | 5965 | 1602.29
| 3.04.02.01 Обеспечение соответствия вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 4115.378 | 2100 | 1602.29
| 3.04.02.02. Создание резервного ЦОДа в г. Ухта |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 11180.698 | 3865 | 0
| Контрольное событие программы № 68 Завершено строительство ЦОДа в г. Ухта |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 69 Выполнено 100% запланированных мероприятий от общего объема в соответствии с планом |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 70 Выполнено 100% запланированных мероприятий от общего объема в соответствии с планом |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 3.04.03. Обеспечение соответствия технических элементов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 11245.4748 | 10700 | 10339.58
| 3.04.03.01 Обеспечение соответствия технических элементов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-31 | 2016-12-31 |  | 11245.4748 | 10700 | 10339.58
| 3.04.03.02. Проведение экспертиз компьютерной техники, оргтехники в органах государственной власти Республики Коми и их подведомственных учреждениях |  |  | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 71 Автоматизировано и модернизировано не менее 250 рабочих мест в год в органах государственной власти Республики Коми и их подведомственных учреждениях | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-09-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 72 Автоматизировано и модернизировано не менее 250 рабочих мест в год в органах государственной власти Республики Коми и их подведомственных учреждениях | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 73 Автоматизировано и модернизировано не менее 250 рабочих мест в год в органах государственной власти Республики Коми и их подведомственных учреждениях | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-09-30 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 3.04.05. Обеспечение функционирования информационно-коммуникационных технологий путем проведения закупок товаров, работ и услуг |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 64791.69 | 36806.39 | 21233.6227
| 3.04.05.01. Приобретение средств вычислительной техники, копировально - множительной техники и иной оргтехники для УФСКН в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в 2014 году" |  |  | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 384 | 384 | 99.885
| 3.04.05.02. Приобретение средств вычислительной техники, копировально - множительной техники и иной оргтехники для организации работы с лицами, осужденными к наказаниям без изоляции от общества в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в 2014 году" |  |  | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 100 | 40 | 99.54
| 3.04.05.03. Приобретение для Министерства внутренних дел по Республике Коми и установка специального оборудования сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в 2014 году" |  |  | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 15800 | 6320 | 416.994
| 3.04.05.04. Обеспечение закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для государственных органов Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, подведомственным им учреждениям |  |  | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 46607.69 | 29532.79 | 20617.2037
| 3.04.05.05. Приобретение аппаратно - программного комплекса радиосвязи типа "MOTOTURBO" в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в 2014 году" |  |  | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 1900 | 529.6 | 0
| Контрольное событие программы №74 Организована закупка товаров, работ, услуг в соответствии с планом |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы №75 Организована закупка товаров, работ, услуг в соответствии с планом |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 76 Информационно-коммуникационная сеть системы "Безопасный город" создана на базе ГАУ РК "ЦИТ" | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 3.04.06. Создание и развитие сети видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми |  |  | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 4788.56 | 0
| 3.04.06.01 Создание и развитие сети видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми |  |  | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 4788.56 | 0
| Итого по мероприятиям подпрограммы 3: | [6 empty] | 204568.2599 | 105202.08 | 35320.1227
Подпрограмма 4 "Безопасность в информационном обществе"
| Основное мероприятие 4.01.01. Развитие республиканской инфраструктуры удостоверения ключей проверки электронной подписи (инфраструктура цифрового доверия), обеспечивающей идентификацию субъектов информационного взаимодействия и целостность содержания электронного документа |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| 4.01.01.01 Развитие республиканской инфраструктуры удостоверения ключей проверки электронной подписи |  |  | 2015-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| 4.01.01.02. Консультационная поддержка пользователей, владельцев сертификатов ключей проверки электронной подписи |  |  | 2015-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 77 ПАК "КриптоПРО УЦ" в расширенной конфигурации приобретен |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 78 ПАК "Крипто ПРО УЦ" в расширенной конфигурации приобретен |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 4.01.02. Развитие центров сертификации и регистрации удостоверяющего центра Республики Коми |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 679.8658 | 322.88 | 0
| 4.01.02.01. Развитие центров сертификации и регистрации удостоверяющего центра Республики Коми |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 679.8658 | 322.88 | 0
| 4.01.02.02. Информационная поддержка точек |  |  | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы №79 Выданы сертификаты ключей проверки электронной подписи на базе не менее 10 Многофункциональных центров |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 80 Выданы сертификаты ключей проверки электронной подписи на базе не менее 15 Многофункциональных центров |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы №81 Выданы сертификаты ключей проверки электронной подписи на базе не менее 20 Многофункциональных центров |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 4.01.03. Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра сертификатов ключей проверки электронной подписи и обеспечение круглосуточного доступа к нему из информационно-коммуникационной сети "Интернет" |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 4138.587 | 2089.57 | 0
| 4.01.03.01 Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра сертификатов ключей проверки электронной подписи и обеспечения круглосуточного доступа к нему из информационно-коммуникационной сети "Интернет" |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 4138.587 | 2089.57 | 0
| 4.01.03.02. Ежедневная публикация списков отзыва сертификатов с периодичностью 12 часов |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы №82 Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет" |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-03-31 | 31.03.2014 сведения размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организовано регулярное обновление информации с периодичностью 12 часов. | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 83 Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет" | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-03-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 84 Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет" | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-03-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 4.02.01. Создание республиканского центра мониторинга информационной безопасности |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 11306.0793 | 4653.04 | 0
| 4.02.01.01 Создание республиканского центра мониторинга информационной безопасности |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 1306.0793 | 653.04 | 0
| 4.02.01.02. Создание центра мониторинга и управления безопасностью КИС с последующим расширением его функционала |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 10000 | 4000 | 0
| Контрольное событие программы № 85 Программный комплекс мониторинга и управления безопасностью КИС внедрен |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 86 Выполнено 100% мероприятий по предотвращению инцидентов информационной безопасности |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 87 Выполнено 100% мероприятий по предотвращению инцидентов информационной безопасности |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | X | X | 2016-12-31 |  | X | X | X
| Основное мероприятие 4.03.01. Развитие инфраструктуры защищенной сети в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях, в органах местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им государственных учреждениях |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 3090 | 1236 | 1228.6
| 4.03.01.01 Приобретение, разработка, внедрение и сопровождение систем защиты конфиденциальной информации в органах государственной власти Республики Коми, подведомственных им учреждениях |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 3090 | 1236 | 1228.6
| 4.03.01.02. Консультирование органов государственной власти Республики Коми, подведомственных им учреждений по вопросам использования средств защиты информации |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 88 Заключен государственный контракт на закупку не менее 750 лицензий на право пользования VIP Net Client KC2 на одном рабочем месте |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-06-30 | Заключен контракт от 22.05.2014 г. на приобретение СЗИ в количестве 521 штуки. | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 89 Заключен государственный контракт на закупку не менее 750 лицензий на право пользования VIP Net Client KC2 на одном рабочем месте | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 90 Заключен государственный контракт на закупку не менее 750 лицензий на право пользования VIP Net Client KC2 на одном рабочем месте | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-06-30 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 4.03.03. Модернизация защищенной вычислительной сети |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2014-12-31 |  | 1000 | 400 | 0
| 4.03.03.01 Разработка, внедрение и сопровождение системы защиты конфиденциальной информации Центра обработки данных |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 1000 | 400 | 0
| 4.03.03.02. Обеспечение доступа к защищенным информационным системам в Центре обработки данных |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 91 Внедрен программно-аппаратный комплекс VIP Net Coordinator HW 2000 | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-06-30 | Оборудование не закуплено в связи с доведением финансирования не в полном объеме (часть средств выведена в резерв лимитов) | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 4.04.01. Разработка комплектов организационно-распорядительных документов по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 400.365 | 80.07 | 0
| 4.04.01.01 Разработка проектной документации в части обеспечения ИБ для вновь проектируемых ИС ЭП |  |  | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 400.365 | 80.07 | 0
| 4.04.01.02. Организационно-методическое сопровождение проектной документации по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми |  |  | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 92 Документация для вновь проектируемых информационных систем электронного правительства разработана |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 93 Документация для вновь проектируемых информационных систем электронного правительства разработана |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 94 Документация для вновь проектируемых информационных систем электронного правительства разработана |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 4.04.02. Проведение аттестации объектов информатизации в государственных информационных системах по требованиям безопасности информации |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 4922.209 | 2171.23 | 0
| 4.04.02.01 Проведение аттестации объектов информатизации в государственных информационных системах по требованиям безопасности информации |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 1922.209 | 971.23 | 0
| 4.04.02.02. Сертификация информационных систем на соответствие требованиям государственных информационных систем |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 3000 | 1200 | 0
| Контрольное событие программы №95 Аттестаты соответствия информационных систем по требованиям безопасности выданы на объекты информатизации |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 96 Аттестаты соответствия информационных систем по требованиям безопасности выданы на объекты информатизации |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 4.04.03. Установка, настройка и сопровождение технических и программных средств защиты информации |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 3491.05 | 1396.42 | 553
| 4.04.03.01 Обеспечение защиты информации на рабочих местах сотрудников, участвующих в информационном взаимодействии |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 3491.05 | 1396.42 | 0
| 4.04.03.02. Консультирование и обучение пользователей программных средств защиты информации, подготовка необходимой документации |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 97 Средства защиты информации установлены на 100% рабочих мест, необходимых к защите в органах государственной власти Республики Коми |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 98 Средства защиты информации установлены на 100% рабочих мест, необходимых к защите в органах государственной власти Республики Коми |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 99 Средства защиты информации установлены на 100% рабочих мест, необходимых к защите в органах государственной власти Республики Коми |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Итого по мероприятия подпрограммы 4: | [6 empty] | 29028.1561 | 12349.21 | 1781.6
Подпрограмма 5 "Инфраструктура пространственных данных"
| Основное мероприятие 5.01.02. Развитие республиканской системы формирования и представления пространственных данных |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 7411.68 | 3708 | 0
| 5.01.02.01 Развитие республиканской системы формирования и представления пространственных данных (5.01.02.01. Реализация сервисов и подсистем геопортала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми 5.01.02.02 Внедрение и развитие базовых геоинформационных систем и сервисов) |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 7411.68 | 3708 | 0
| Контрольное событие программы № 100 Создано и/или модернизировано не менее 3 сервисов формирования и представления пространственных данных в год | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 101Создано и/или модернизировано не менее 3 сервисов формирования и представления пространственных данных в год | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 102 Создано и/или модернизировано не менее 3 сервисов формирования и представления пространственных данных в год | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 5.02.02. Формирование условий для развития навигационно-информационной и мониторинговой инфраструктуры на базе технологии глобальных навигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС) |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 4015.538 | 1606.22 | 0
| 5.02.02.01 Техническое сопровождение и обслуживание системы навигации GPS/ГЛОНАС и GPRS |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 1990.8 | 796.32 | 0
| 5.02.02.02 Оснащение ведомственного автотранспорта автохозяйства Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми бортовыми терминалами на базе системы ГЛОНАСС |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 2024.738 | 809.9 | 0
| Контрольное событие программы № 103 Бортовые терминалы введены в эксплуатацию на 60 единицах техники Автохозяйства Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 104 Не менее 100 единиц транспорта оснащены бортовыми терминалами |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 105Не менее 200 единиц транспорта оснащены бортовыми терминалами |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Итого по мероприятиям подпрограммы 5: | [6 empty] | 11427.218 | 5314.22 | 0
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы"
| Основное мероприятие 6.01.01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми (центральный аппарат) |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 23126.7604 | 8677.57 | 0
| 6.01.01.01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми (центральный аппарат) |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 23126.7604 | 8677.57 | 0
| Основное мероприятие 6.01.02. Обеспечение выполнения функций оператора электронного правительства в Республике Коми |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 61005.4047 | 32084.29 | 7299.5121
| 6.01.02.01. Обеспечение выполнения функций оператора электронного правительства в Республике Коми: | [6 empty] | 61005.4047 | 32084.29
| 6.01.02.01 Обеспечение организации работы по редакционно-издательской деятельности | [8 empty] | 526.819
| 6.01.02.02 Ведение электронных баз республиканского законодательства | [8 empty] | 0
| 6.01.02.03 Обеспечение организации деятельности оператора электронного правительства) | [8 empty] | 6772.6931
| Контрольное событие программы №106 Проведено обслуживание не менее 422 ед. государственных органов Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми в год |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы №107 Проведено обслуживание не менее 422 ед. государственных органов Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми в год |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы №108 Проведено обслуживание не менее 422 ед. государственных органов Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми в год |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 6.01.04. Обеспечение выполнения функций оператора безопасности электронного правительства в Республике Коми |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 13633.6601 | 6755.22 | 0
| 6.01.04.01. Обеспечение выполнения функций оператора безопасности электронного правительства в Республике Коми: (6.01.04.01. Обеспечение организации деятельности оператора информационной безопасности 6.01.04.02. Установка, настройка, сопровождение СЗИ на рабочих местах ГИС; 6.01.04.03. Сопровождение технологической инфраструктуры электронного правительства Республики Коми ) |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 13633.6601 | 6755.22 | 0
| Контрольное событие программы № 109 Установлено не менее 350 ед. средств защиты информации на рабочих местах в 2014 году |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 110 Установлено не менее 350 ед. средств защиты информации на рабочих местах в 2015 году |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 111 Установлено не менее 350 ед. средств защиты информации на рабочих местах в 2016 году |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 6.01.05. Обеспечение функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 27578.3805 | 15340.1 | 5845.4
| 6.01.05.01. Обеспечение функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных: (6.01.05.01 Обеспечение организации деятельности оператора инфраструктуры пространственных данных; 6.01.05.02 Эксплуатация и сопровождение геоинформационных систем; 6.01.05.03 Выполнение функций территориального фонда геологической информации) |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 27578.3805 | 15340.1 | 5845.4
| Контрольное событие программы № 112 Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 113Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 114 Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 6.01.06. Обеспечение функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 36379.2255 | 19200 | 20005.58
| 6.01.06.01. Обеспечение функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 36379.2255 | 19200 | 20005.58
| Контрольное событие программы № 115 Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 116 Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 117 Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 6.02.01. Сопровождение и лицензионная поддержка информационных систем |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 241780.1445 | 143706.98 | 150913.2445
| 6.02.01.01. Сопровождение и лицензионная поддержка информационных систем |  |  | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 241780.1445 | 143706.98
| (6.02.01.01 Лицензионная поддержка внедренных ИС; |  |  | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 27958.4232
| 6.02.01.02 Сопровождение ИС по списку) |  |  | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 122954.8213
| 6.02.01.03. Сервисное обслуживание пользователей сопровождаемых информационных систем |  |  | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 118 Обеспечена лицензионная чистота и сопровождение информационных систем в 100 % государственных органов Республики Коми и подведомственных им государственных учреждений |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 119 Обеспечена лицензионная чистота и сопровождение информационных систем в 100 % государственных органов Республики Коми и подведомственных им государственных учреждений |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 120 Обеспечена лицензионная чистота и сопровождение информационных систем в 100 % государственных органов Республики Коми и подведомственных им государственных учреждений |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 6.02.02. Внедрение проектных и сервисных методов в управлении процессами внедрения информационно-коммуникационных технологий |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 |  | 2016-12-31 |  | 1076.5073 | 430.6 | 0
| 6.02.02.01. Внедрение инструментов проектного управления и эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры для органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 1076.5073 | 430.6 | 0
| 6.02.02.02. Проведение курсов, повышающих уровень знаний в области проектного управления для специалистов в высших учебных заведениях Республики Коми |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 121 Процессы проектной деятельности автоматизированы на 100% |  | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 122 Создано и организовано проведение не менее 2-х мультимедийных курсов по обучению практике проектного управления для органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми | * | Селютин А.В., руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-09-30 |  | Х | Х | Х
| Итого по мероприятиям подпрограммы 6: | [6 empty] | 404580.0831 | 226194.76 | 184063.7367
| Итого по государственной программе | [6 empty] | 1022673.6769 | 449862.56 | 274430.9363
"1", "*" Отмечаются только контрольные события, входящие в форму мониторинга реализации государственной программы, формируемую Министерством экономического развития Республики Коми
"2" Согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми на отчетную дату
"3" Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом