## КП 2014-2016 гг.
Приложение
Форма мониторинга (квартальная) реализации государственной программы Республики Коми
"Информационное общество"
Отчетный период: 2014 г.
Ответственный исполнитель: Комитет информатизации и связи Республики Коми
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события "1" | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность) | Срок начала реализации | Факт начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы республиканского бюджета Республики Коми на реализацию государственной программы, тыс.руб. "4" |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. "3" | Ожидаемый результат реализации мероприятия
[8 empty] | предусмотрено программой "2" | кассовое исполнение на отчетную дату "3"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6
Подпрограмма 1 "Институты информационного общества"
1 | Основное мероприятие 1.01.01. Пропаганда и популяризация возможностей информационного общества и информационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 2564.12 | 2500.74 | 1750 | Повышение уровня информированности граждан о возможностях получения государственных и муниципальных услуг Республики Коми, повышение уровня компьютерной грамотности населения Республики Коми, повышение конкурентоспособности Республики Коми на рынке IT-услуг
1.1 | 1.01.01.01. Подготовка методических материалов и курсов для информирования населения |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 216 | 209.75 | 0 | Выпуск и размещение не менее 5 единиц в год видео- и аудиороликов по тематике информационного общества и информационных технологий; организация и проведение не менее 5 информационных презентаций-семинаров, семинаров по тематике информационного общества и информационных технологий в год
1.2 | 1.01.01.02. Разработка и тиражирование наглядных материалов, текстовых и графических материалов, сувенирной продукции |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 203.92 | 203.36 | 0 | Популяризация информационного общества и информационных технологий посредством распространения наглядной раздаточной продукции (календари, магниты, ручки, блокноты, постеры) на массовых мероприятиях, выставках
1.3 | 1.01.01.03. Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 307.12 | 307.12 | 21.5 | Размещение информации в СМИ по тематике информационного общества и информационных технологий, в том числе не менее 30 раз в год в республиканской и муниципальной прессе
1.4 | 1.01.01.04. Проведение открытых лекций, семинаров, участие в массовых мероприятиях |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 108.58 | 52.01 | 0 | Организация и обеспечение проведения не менее 2 мероприятий в год по тематике информационного общества и информационных технологий (лекции, семинары, участие в массовых мероприятиях)
1.5 | 1.01.01.05. Проведение работ по выпуску второго дополненного и переработанного издания энциклопедии "Республика Коми" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-10-01 | 2016-12-31 |  | 1728.5 | 1728.5 | 1728.5 | Систематизация и подготовка энциклопедических материалов для тиражирования
| Контрольное событие программы № 1 Проведено не менее 2 мероприятий в виде открытых лекций, семинаров по тематике информационного общества и информационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Проведено 2 мероприятия в виде открытых лекций, семинаров по тематике информационного общества и информационных технологий | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 2 Проведено не менее 4 мероприятий в виде открытых лекций, семинаров по тематике информационного общества и информационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 3 Проведено не менее 4 мероприятий в виде открытых лекций, семинаров по тематике информационного общества и информационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
2 | Основное мероприятие 1.01.02. Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми |  | Руководитель Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 6300 | 5675 | 6300 | Обеспечение исполнения Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"
2.1 | 1.01.02.01. Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми |  | Руководитель Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 6300 | 5675 | 6300 | Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми
2.2 | 1.01.02.02. Оказание методической помощи (консультаций) по наполнению сетевых ресурсов |  | Руководитель Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Актуализация информации о деятельности государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми
| Контрольное событие программы № 4 Договор о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ИА «Комиинформ» на 2014 год заключен. | v | Руководитель Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям | Х | Х | 2014-03-30 | 30.03.2014 Заключен Договор на сумму 6 300,00 тыс. рублей | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 5 Договор о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ИА «Комиинформ» на 2015 год заключен. | v | Руководитель Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям | Х | Х | 2015-03-30 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 6 Договор о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ИА «Комиинформ» на 2016 год заключен. | v | Руководитель Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям | Х | Х | 2016-03-30 |  | Х | Х | Х | Х
3 | Основное мероприятие 1.01.03. Содействие использованию населением Республики Коми инструментов информационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 482.95 | 413.27 | 256.38 | Увеличение численности населения Республики Коми, использующего альтернативные механизмы получения государственных и муниципальных услуг Республики Коми
3.1 | 1.01.03.01. Организационные мероприятия по обеспечению деятельности волонтерских центров (организационные расходы) |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 218.95 | 156.89 | 0 | Обучение основам компьютерной грамотности не менее 500 человек в год
3.2 | 1.01.03.02. Организация обучающих мероприятий, в том числе курсов повышения квалификации |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 264 | 256.38 | 256.38 | Обучение не менее 55 человек на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, участвующих в процессе предоставления услуг по принципу "одного окна" в год
| Контрольное событие программы № 7 Обучено 500 человек основам компьютерной грамотности |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Обучено более 500 человек основам компьютерной грамотности | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 8 Обучено 500 человек основам компьютерной грамотности |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 9 Обучено 500 человек основам компьютерной грамотности |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
4 | Основное мероприятие 1.01.04. Совершенствование механизмов обеспечения права граждан, организаций и общественных объединений на обращение в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 750 | 480 | 0 | Разработка и внедрение интерактивных технологий, обеспечивающих комфортные условия и доступность при обращении граждан, организаций и общественных объединений в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми
4.1 | 1.01.04.01. Организация мониторинга доступности механизмов обращения граждан в органы власти и местного самоуправления и доступности информации о деятельности органов власти и местного самоуправления, проведение тематических социальных опросов |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2016-12-31 |  | 750 | 480 | 0 | Проведение мониторинга доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми не менее 1 раза в год
4.2 | 1.01.04.02. Методологическое обеспечение организации мониторинга доступности механизмов обращения граждан в органы власти и местного самоуправления и доступности информации о деятельности органов власти и местного самоуправления, проведение тематических социальных опросов |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-06-30 | 30.06.2014 Обеспечено методологическое сопровождение процессов организации мониторингов доступности механизмов обращения граждан в органы власти и местного самоуправления и доступности информации о деятельности органов власти и местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | Наличие методики проведения мониторингов доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми, а также доступности информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми
| Контрольное событие программы № 10 Мониторинг доступности механизмов обращения граждан в органы власти и органы местного самоуправления проведен | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | Не выполнено в связи с блокировкой средств в 4 квартале 2014 года. Проведение мониторинга доступности механизмов обращения граждан в органы государственной власти Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми перенесено на 1 квартал 2015 года | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 11 Мониторинг доступности механизмов обращения граждан в органы власти и органы местного самоуправления проведен | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 12 Мониторинг доступности механизмов обращения граждан в органы власти и органы местного самоуправления проведен | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
5 | Основное мероприятие 1.02.01. Формирование информационно-технологического сообщества как группы организаций, обеспечивающих весь цикл внедрения и эксплуатации информационно - коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 180.36 | 0 | 0 | Создание инфраструктуры, обеспечивающей внедрение информационно-коммуникационных технологий на территории Республики Коми, включая создание кадровой базы, интеллектуального банка и сервисных организаций
5.1 | 1.02.01.01. Формирование организационных структур ИКТ-кластера |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 180.36 | 0 | 0 | Формирование совместных лабораторий с высшими образовательными учреждениями Республики Коми
5.2 | 1.02.01.02. Разработка методических рекомендаций по формированию инфраструктуры ИКТ-кластера |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Разработка методических рекомендаций по формированию инфраструктуры ИКТ-кластера
| Контрольное событие программы № 13 Организовано не менее 2-х совместных учебно-практических лабораторий с высшими образовательными учреждениями Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 В рамках научно-технической интеграции 12 мая 2014 года созданы совместные научно-технические лаборатории ГАУ РК «Центр информационных технологий» на базе СыктГУ: - по технологиям оцифровки бумажных носителей и преобразования графики в текстовые форматы; - по технологиям видеоконференц- и телефонной связи | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 14 Организовано не менее 2-х совместных учебно-практических лабораторий с высшими образовательными учреждениями Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 15 Организовано не менее 2-х совместных учебно-практических лабораторий с высшими образовательными учреждениями Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
6 | Основное мероприятие 1.02.02. Содействие развитию общественных организаций, действующих в области информационно - коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 500 | 0 | 0 | Популяризация альтернативных методов предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми, внедрение информационно-коммуникационных технологий в повседневную жизнедеятельность человека
6.1 | 1.02.02.01. Предоставление грантов в сфере ИКТ |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2016-12-31 |  | 500 | 0 |  | Внедрение ИКТ в повседневную жизнедеятельность человека
6.2 | 1.02.02.02. Разработка документации, регламентирующей порядок предоставления грантов в сфере ИКТ |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | 31.03.2014 Документация подготовлена | 0 | 0 | 0 | Разработка документации, регламентирующей порядок предоставления грантов в сфере ИКТ
| Контрольное событие программы №16 Утвержден порядок конкурсного отбора заявок на гранты в сфере ИКТ | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-09-30 | На 31.12.2014: - документация подготовлена (доработана по итогам антикоррупционной экспертизы); - инициирован проект по реализации мероприятия, внесены изменения в ФЭО проекта. В связи с блокировкой средств на реализацию мероприятия в 2014 году, утверждение порядка конкурсного отбора заявок на гранты в сфере ИКТ перенесено на 2015 год | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы №17 Предоставлено не менее 5 грантов в сфере ИКТ | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы №18 Предоставлено не менее 5 грантов в сфере ИКТ в год | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-09-30 |  | Х | Х | Х | Х
7 | Основное мероприятие 1.02.03. Обеспечение функционирования институтов независимой экспертизы |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
7.1 | 1.02.03.01. Подготовка и обучение экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Анализ потребности в обучении экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий, подготовка предложений для включения в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" по мероприятию
7.2 | 1.02.03.02. Организационно-методологическое сопровождение процесса подготовки и обучения экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Наличие организационно-методологического обеспечения процесса подготовки и обучения экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий
| Контрольное событие программы № 19 Разработаны предложения по подготовке и обучению экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий на 2015 год |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Предложения по подготовке и обучению экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий на 2015 год разработаны и представлены к включению в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 20 Разработаны предложения по подготовке и обучению экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий на 2016 год |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 21 Разработаны предложения по подготовке и обучению экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий на 2017 год |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
8 | Основное мероприятие 1.03.01. Проведение прикладных научно-исследовательских работ в области перспективного развития информационно-телекоммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 924.7372 | 924.7372 | 0 | Создание базы научно - исследовательских работ по направлениям реализации Программы, позволяющей формировать долгосрочный научный прогноз проводимых работ
8.1 | 1.03.01.01. НИОКР "Моделирование социально-экономического развития территорий" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 31.12.2014 Мероприятие выполнено. Выполнены 3 прикладные научно - исследовательские работы в сфере информационно-телекоммуникационных технологий | 924.7372 | 924.7372 | 0 | Организация проведения НИОКР "Моделирование социально-экономического развития территорий"
8.2 | 1.03.01.02. НИОКР "Исследование и анализ сложных (комплексных) сетей" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Организация проведения НИОКР "Исследование и анализ сложных (комплексных) сетей"
| Контрольное событие программы № 22 Выполнено не менее 3 прикладных научно - исследовательских работ в сфере ИКТ в 2014 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | X | X | 2014-12-31 | 31.12.2014 Выполнены 3 прикладные научно - исследовательские работы в сфере ИКТ в 2014 году: - разработка сводной методики по математическому (имитационному) моделированию социально-экономического развития региона и территорий (муниципальных образований) в составе региона; - разработка методических рекомендаций по созданию и использованию имитационной модели развития туристического потенциала и туристической деятельности муниципального образования в Республике Коми; - разработка методических рекомендаций по созданию и использованию имитационных моделей базовых рисков и факторов безопасности социально- экономического развития территории (муниципального образования) | X | X | X | X
| Контрольное событие программы № 23 Выполнено не менее 3 прикладных научно - исследовательских работ в сфере ИКТ в 2015 году | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 24 Выполнено не менее 3 прикладных научно - исследовательских работ в сфере ИКТ в 2016 году | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-09-30 |  | Х | Х | Х | Х
9 | Основное мероприятие 1.03.02. Организация научно-практических конференций, семинаров, мастер классов и иных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 236.28 | 82.63 | 0 | Привлечение ресурсного потенциала (в том числе кадрового) в сферу развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Коми, в том числе за счет эффективного сотрудничества с организациями инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий Российской Федерации
9.1 | 1.03.02.01. Организация и (или) участие в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области ИКТ |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 236.28 | 82.63 | 0 | Организация научно-технических и научно-практических семинаров в районах Республики Коми в год
9.2 | 1.03.02.02. Подготовка и предоставление материалов для участия в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Предоставление материалов для проведения не менее 2 региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий
| Контрольное событие программы № 25 Проведено не менее 2-х научно- практических конференций, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Проведено 2 мастер-класса в области информационно-коммуникационных технологий. Принято участие в конференциях Проф-IT, Лучшие товары и услуги Республики Коми, 100 лучших товаров России, в Конкурсе веб-приложений компании ESRI, конкурсе "Проектный Олимп" | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 26 Проведено не менее 2-х научно- практических конференций, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 27 Проведено не менее 2-х научно- практических конференций, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Итого по мероприятиям подпрограммы 1: | [6 empty] | 11938.4472 | 10076.3772 | 8306.38
Подпрограмма 2 "Электронное правительство"
10 | Основное мероприятие 2.01.01. Внедрение и развитие специализированных ведомственных и межведомственных информационных систем в государственном и муниципальном управлении |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 14791.1 | 5322.22 | 1530.81 | Запуск в эксплуатацию специализированных ведомственных и межведомственных информационных систем государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждений
10.1 | 2.01.01.01. Разработка автоматизированной системы по комплексной автоматизации государственного учреждения (далее - ИС КАГУ) |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 14184.23 | 4715.35 | 1530.81 | Тиражирование ИС КАГУ для различных категорий бюджетных учреждений
10.2 | 2.01.01.02. Внедрение и развитие прочих специализированных ведомственных и межведомственных информационных систем ОГВ Республики Коми, ОМСУ в Республике Коми и подведомственных учреждений |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 606.87 | 606.87 | 0 | Внедрение специализированных информационных систем по запросу ведомств, требующих оперативного незамедлительного внедрения
| Контрольное событие программы № 28 В постоянную эксплуатацию ИС КАГУ внедрено в 5 органах исполнительной власти Республики Коми (1 очередь) | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-03-31 | 31.03.2014 10.02.2014 подписан протокол ввода в опытную эксплуатацию ИС КАГУ по 5 ОИВ Республики Коми (первая очередь). 16.06.2014 в ходе опытной эксплуатации осуществлен перевод баз с ИС «Смета» и «ИП Гуляева» в ИС КАГУ. На 01.10.2014: - ООО «ЦИАС» сформирован новый план работ; - подключены к ИС КАГУ Управление государственной гражданской службы Республики Коми, Агентство по туризму Республики Коми. Ведутся работы по наполнению баз в Министерстве образования Республики Коми, Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 29 ИС КАГУ внедрено в промышленную эксплуатацию на объектах 2 очереди |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-03-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 30 ИС КАГУ внедрено в промышленную эксплуатацию на объектах 3 очереди |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-03-31 |  | Х | Х | Х | Х
11 | Основное мероприятие 2.01.02. Внедрение информационно - коммуникационных технологий в образовании и науке |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 18303.0416 | 14115.12 | 16713 | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке
11.1 | 2.01.02.01. Реализация мероприятий в сфере информатизации образования в Республике Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 18303.0416 | 14115.12 | 16713 | Тиражирование ГИС ЭО в общеобразовательных организациях
11.2 | 2.01.02.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере образования Республики Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Организация методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации образования в Республике Коми
| Контрольное событие программы № 31 ГИС ЭО тиражирована в 100% представленных списками Министерства образования Республики Коми дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного и среднепрофессионального образования в рамках доведенных средств |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 ГИС ЭО внедрена в 100% общеобразовательных организаций Республики Коми согласно спискам, представленным Министерством образования Республики Коми, в рамках доведенных бюджетных ассигнований | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 32 ГИС ЭО тиражирована в 100% представленных списками Министерства образования Республики Коми дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного и среднепрофессионального образования в рамках доведенных средств |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 33 ГИС ЭО тиражирована в 100% представленных списками Министерства образования Республики Коми дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного и среднепрофессионального образования в рамках доведенных средств |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
12 | Основное мероприятие 2.01.03. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении и социальной защите населения |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 11303.0416 | 8116.89 | 2085.56 | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении и социальной защите населения
12.1 | 2.01.03.01. Реализация мероприятий в соответствии с Концепцией информатизации здравоохранения Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 11303.0416 | 8116.89 | 2085.56 | Внедрение и тиражирование региональной информационно-аналитической медицинской системы здравоохранения Республики Коми
12.2 | 2.01.03.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере здравоохранения в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Организация методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации здравоохранения в Республике Коми
| Контрольное событие программы № 34 Подключено и настроено оборудование в целях подключения к региональной информационно-аналитической медицинской системе здравоохранения Республики Коми в рамках задач 2014 года |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Подключено и настроено оборудование в целях подключения к региональной информационно-аналитической медицинской системе здравоохранения Республики Коми в 9 медицинских организациях (Пилотная зона) | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 35 Подключены и настроены все АРМ к региональной информационно-аналитической медицинской системе здравоохранения Республики Коми в соответствии с планом на 2015 год |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 36 Подключены и настроены все АРМ к региональной информационно-аналитической медицинской системе здравоохранения Республики Коми в соответствии с планом на 2016 год |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
13 | Основное мероприятие 2.01.04. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в культуре |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в культуре
13.1 | 2.01.04.01. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры в Республике Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Подготовка предложений для включения в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" по мероприятию
13.2 | 2.01.04.02. Методологическое сопровождение проектов в сфере информатизации культуры в Республике Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Организация методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации культуры в Республике Коми
| Контрольное событие программы № 37 Разработаны предложения по внедрению информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры в Республике Коми на 2015 год |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Предложения по внедрению информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры в Республике Коми на 2015 год разработаны и представлены к включению в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 38 Разработаны предложения по внедрению информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры в Республике Коми на 2016 год |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 39 Разработаны предложения по внедрению информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры в Республике Коми на 2017 год |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
14 | Основное мероприятие 2.01.05. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении финансами |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 10995.3108 | 767.26 | 0 | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении финансами
14.1 | 2.01.05.01. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере управления финансами |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 10995.3108 | 767.26 | 0 | Создание и развитие информационной системы "Открытый бюджет"
14.2 | 2.01.05.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере управления финансами в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Организация методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации управления финансами в Республике Коми
| Контрольное событие программы № 40 Утверждено техническое задание на разработку системы "Открытый бюджет" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | Техническое задание на интеграцию программного комплекса АЦК Финансы/Планирование с информационными системами Республики Коми разработано и представлено ООО "БФТ". На 31.12.2014 от исполнителя (ООО "БФТ") ответ по данному вопросу не поступил | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 41 Cистема "Открытый бюджет" внедрена (1 очередь) |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 42 Cистема "Открытый бюджет" внедрена (2 очередь) |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
15 | Основное мероприятие 2.01.06. Внедрение и развитие информационно-коммуникационных технологий в земельно-имущественных отношениях |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 7033.38 | 4010.78 | 95 | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в земельно-имущественных отношениях
15.1 | 2.01.06.01. Развитие автоматизированной системы учета и управления объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности, управление лесным фондом, объектами культуры, спорта и т.п. |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 5931.97 | 3637.49 | 95 | Внедрение и развитие межведомственных автоматизированных реестровых систем органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми
15.2 | 2.01.06.02. Внедрение единой информационной системы для ОМСУ "Похозяйственная книга" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2015-12-31 |  | 1101.41 | 373.29 | 0 | Внедрение автоматизированной системы "Похозяйственная книга"
| Контрольное событие программы № 43 Система учета и управления объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности введена в промышленную эксплуатацию |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-09-30 | 30.09.2014 Система учета и управления объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности введена в промышленную эксплуатацию | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 44 Единая информационная система "Похозяйственная книга" внедрена в промышленную эксплуатацию в органах местного самоуправления в Республике Коми в соответствии с планом внедрения |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 45 Обеспечен процесс сплошной инвентаризации в АСУС |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
16 | Основное мероприятие 2.01.07. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении жилищно-коммунальным хозяйством |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 5200 | 1729.12 | 1674.13 | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении жилищно-коммунальным хозяйством
16.1 | 2.01.07.01. Внедрение автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере государственного и муниципального управления жилищно-коммунальным комплексом Республики Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 5200 | 1729.12 | 1674.13 | Введение автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере государственного и муниципального управления жилищно-коммунальным комплексом Республики Коми в опытно-промышленную эксплуатацию
16.2 | 2.01.07.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством в Республике Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Организация методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации жилищно-коммунального хозяйства в Республике Коми
| Контрольное событие программы № 46 Автоматизированная система поддержки принятия решений в сфере государственного и муниципального управления жилищно-коммунальным комплексом Республики Коми введена в опытно-промышленную эксплуатацию в 4 пилотных районах |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Автоматизированная система поддержки принятия решений в сфере государственного и муниципального управления жилищно-коммунальным комплексом Республики Коми введена в опытно-промышленную эксплуатацию в 4 пилотных районах: Корткеросском, Прилузском, Сыктывдинском, Сысольском | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 47 Подготовлен план внедрения автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере государственного и муниципального управления жилищно-коммунальным комплексом Республики Коми на 2016 год |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 48 Подготовлен план внедрения автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере государственного и муниципального управления жилищно-коммунальным комплексом Республики Коми на 2017 год |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
17 | Основное мероприятие 2.01.08. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в физкультуре и спорте |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в физкультуре и спорте
17.1 | 2.01.08.01. Внедрение автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере физической культуры и спорта в РК |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Разработка Концепции информатизации сферы физической культуры и спорта в Республике Коми на период 2014-2020 гг.
17.2 | 2.01.08.02. Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Организация методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации физической культуры и спорта в Республике Коми
| Контрольное событие программы № 49 Концепция информатизации сферы физической культуры и спорта в Республике Коми на период 2014-2020 гг. разработана |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Концепция информатизации сферы физической культуры и спорта в Республике Коми на период 2014-2020 гг. разработана | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 50 Реализованы все мероприятия согласно Концепции информатизации сферы физической культуры и спорта в Республике Коми на период 2014-2020 гг. в рамках задач 2015 года |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 51 Реализованы все мероприятия согласно Концепции информатизации сферы физической культуры и спорта в Республике Коми на период 2014-2020 гг. в рамках задач 2016 года |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
18 | Основное мероприятие 2.01.09. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении сельским хозяйством |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении сельским хозяйством
18.1 | 2.01.09.01. Внедрение автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере сельского хозяйства РК |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Подготовка предложений для включения в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" по мероприятию
18.2 | 2.01.09.02. Методологическое сопровождение проектов в сфере информатизации управления сельским хозяйством в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Организация методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации сельского хозяйства в Республике Коми
| Контрольное событие программы № 52 Разработаны предложения по внедрению автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере сельского хозяйства в Республике Коми на 2015 год |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Предложения по внедрению автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере сельского хозяйства в Республике Коми на 2015 год разработаны и представлены к включению в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 53 Разработаны предложения по внедрению автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере сельского хозяйства в Республике Коми на 2016 год |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 54 Разработаны предложения по внедрению автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере сельского хозяйства в Республике Коми на 2017 год |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
19 | Основное мероприятие 2.01.10. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении природными ресурсами |  | Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 9554 | 9553.95 | 9553.95 | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении природными ресурсами
19.1 | 2.01.10.01. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении природными ресурсами (прогноз погоды) |  | Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 9554 | 9553.95 | 9553.95 | Прогнозирование возможных опасных гидрометеорологических явлений в целях принятия своевременных мер по их предупреждению
19.2 | 2.01.10.02. Своевременное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на территории Республики Коми |  | Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Повышение защищенности населения и сокращение потерь экономики от опасных гидрометеорологических явлений вследствие принятия своевременных мер по их предупреждению
| Контрольное событие программы № 55 Заключен государственный контракт на выполнение работ на 2014 год | v | Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | Х | Х | 2014-01-31 | 15.05.2014 В связи с длительным прохождением конкурсных процедур контракт заключен 15.05.2014 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 56 Заключен государственный контракт на выполнение работ на 2015 год | v | Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | Х | Х | 2015-01-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 57 Заключен государственный контракт на выполнение работ на 2016 год | v | Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
20 | Основное мероприятие 2.01.11. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в регулировании экономических отношений |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 17.61 | 0 | 17.61 | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в регулировании экономических отношений
20.1 | 2.01.11.01. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере регулирования экономических отношений |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 17.61 | 0 | 17.61 | Разработка и размещение информационных панелей, отображающих основные параметры социально-экономического развития Республики Коми, на Автоматизированном рабочем месте Главы Республики Коми (Автоматизированном рабочем месте руководителя органа исполнительной власти Республики Коми)
20.2 | 2.01.11.02. Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы формирования, мониторинга и анализа хода реализации государственных и муниципальных программ в Республике Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Подготовка предложений для включения в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" по мероприятию
| Контрольное событие программы № 58 Разработано и размещено не менее 3 информационных панелей, отображающих основные параметры социально-экономического развития Республики Коми, на Автоматизированном рабочем месте Главы Республики Коми (Автоматизированном рабочем месте руководителя органа исполнительной власти Республики Коми) |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Разработаны и размещены в системе ГАС "Управление" 3 информационные панели, отображающие основные параметры социально-экономического развития Республики Коми | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 59 Разработан регламент сбора и заполнения значений показателей информационных панелей, отображающих основные параметры социально-экономического развития Республики Коми, на Автоматизированном рабочем месте Главы Республики Коми (Автоматизированном рабочем месте руководителя органа исполнительной власти Республики Коми) |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 60 Разработаны предложения по внедрению информационно-коммуникационных технологий в сфере регулирования экономических отношений на 2017 год |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
21 | Основное мероприятие 2.01.12. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении транспортной инфраструктурой |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 19.65 | 0 | 0 | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении транспортной инфраструктурой
21.1 | 2.01.12.01. Разработка автоматизированной системы контроля и мониторинга объектов транспортной инфраструктуры |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 19.65 | 0 | 0 | Подготовка предложений для включения в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" по мероприятию
21.2 | 2.01.12.02. Организационно-методологическое сопровождение разработки автоматизированной системы контроля и мониторинга объектов транспортной инфраструктуры |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Организация методологической поддержки разработки автоматизированной системы контроля и мониторинга объектов транспортной инфраструктуры
| Контрольное событие программы № 61 Разработаны предложения по разработке автоматизированной системы контроля и мониторинга объектов транспортной инфраструктуры на 2015 год |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Предложения по разработке автоматизированной системы контроля и мониторинга объектов транспортной инфраструктуры на 2015 год разработаны и представлены к включению в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 62 Разработаны предложения по разработке автоматизированной системы контроля и мониторинга объектов транспортной инфраструктуры на 2016 год |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 63 Разработаны предложения по разработке автоматизированной системы контроля и мониторинга объектов транспортной инфраструктуры на 2017 год |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
22 | Основное мероприятие 2.01.13. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в туристической индустрии |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в туристической индустрии
22.1 | 2.01.13.01. Продвижение информационно-туристического портала Республики Коми в сети Интернет |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Подготовка предложений для включения в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" по мероприятию
22.2 | 2.01.13.02. Организационно-методологическое сопровождение продвижения информационно-туристического портала Республики Коми в сети Интернет |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Организация методологической поддержки продвижения информационно-туристического портала Республики Коми в сети Интернет
| Контрольное событие программы № 64 Разработаны предложения по продвижению информационно-туристического портала Республики Коми в сети Интернет на 2015 год |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Предложения по продвижению информационно-туристического портала Республики Коми в сети Интернет на 2015 год разработаны и представлены к включению в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 65 Разработаны предложения по продвижению информационно-туристического портала Республики Коми в сети Интернет на 2016 год |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 66 Разработаны предложения по продвижению информационно-туристического портала Республики Коми в сети Интернет на 2017 год |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
23 | Основное мероприятие 2.01.14. Внедрение и развитие портальных и облачных технологий для реализации задач в ведомственных и межведомственных информационных системах в государственном и муниципальном управлении |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 1726.34 | 1676.89 | 0 | Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия, сохранения и передачи информации между государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми и подведомственными им учреждениями
23.1 | 2.01.14.01. Внедрение портальных и облачных технологий для реализации задач в ведомственных и межведомственных информационных системах ОГВ Республики Коми, ОМСУ в Республике Коми и подведомственных учреждений |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 1726.34 | 1676.89 | 0 | Создание единого информационного пространства в Республике Коми посредством портальных и облачных технологий на базе информационной системы "Конструктор портальных решений"
23.2 | 2.01.14.02. Разработка функциональных и системных требований единого информационного пространства в Республике Коми посредством портальных и облачных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Разработка единых системных требований единого информационного пространства в Республике Коми
| Контрольное событие программы № 67 Информационная система "Конструктор портальных решений" введена в эксплуатацию | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Информационная система "Конструктор портальных решений" введена в эксплуатацию | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 68 Разработаны сайты ОИВ и их подведомственных учреждений на основе единой платформы в рамках задач 2015 года |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 69 Разработаны сайты ОИВ и их подведомственных учреждений на основе единой платформы в рамках задач 2016 года |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
24 | Основное мероприятие 2.01.15. Обеспечение функционирования системы коллективной разработки, согласования и утверждения документов |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 3272.79 | 2816.84 | 582 | Сокращение объёма бумажного документооборота в государственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми, повышение прозрачности процедур исполнения поручений на всех уровнях власти
24.1 | 2.01.15.01. Развитие системы межведомственного электронного документооборота (далее - СЭД), доработка и тиражирование СЭД в государственных учреждениях Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 3272.79 | 2816.84 | 582 | Увеличение количества государственных учреждений Республики Коми, администраций муниципальных образований Республики Коми, работающих в СЭД
24.2 | 2.01.15.02. Организация бесперебойного функционирования системы межведомственного электронного документооборота (далее - СЭД) |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Бесперебойное функционирование СЭД
| Контрольное событие программы № 70 СЭД тиражирован во все администрации муниципальных образований Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 СЭД тиражирован во все администрации муниципальных образований Республики Коми: - 90% находится в промышленной эксплуатации; - 10% - в опытно-промышленной эксплуатации | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 71 СЭД тиражирован на 100% объектов в рамках задач 2015 года |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 72 СЭД тиражирован на 100 % объектов в рамках задач 2016 года |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
25 | Основное мероприятие 2.01.16. Перевод архивов в электронный вид |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 9283.24 | 7140.21 | 7005.58 | Сохранение и обеспечение доступности к архивным фондам Республики Коми
25.1 | 2.01.16.01. Перевод архивов в электронный вид |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 9283.24 | 7140.21 | 7005.58 | Перевод в электронный вид не менее 0,50% единиц архивной информации
25.2 | 2.01.16.02. Методологическое обеспечение процесса перевода архивов в электронный вид |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Организация методологической поддержки сопровождения процесса перевода архивов в электронный вид
| Контрольное событие программы № 73 Переведены в электронный вид 5 % архивов от общего числа единиц хранения (17 000 единиц хранения) в 2014 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 По состоянию на 31.12.2014 оцифровано (переведено в электронный вид) 10,5 % особо ценного фонда Национального архива Республики Коми | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 74 Переведены в электронный вид 5 % архивов от общего числа единиц хранения (17 000 единиц хранения) в 2015 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 75 Переведены в электронный вид 5 % архивов от общего числа единиц хранения (17 000 единиц хранения) в 2016 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
26 | Основное мероприятие 2.02.01. Развитие региональной комплексной информационной системы предоставления государственных услуг "Госуслуги – Республика Коми" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 3116.07 | 2196.93 | 1163.7 | Обеспечение доступа населению Республики Коми к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде
26.1 | 2.02.01.01. Модернизация РКИС ГУ РК в части обеспечения соответствия изменениям, вносимым в федеральное законодательство и соответствующие нормативные и методологические документы |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 3116.07 | 2196.93 | 1163.7 | Разработка дополнительного модуля РКИС ГУ Республики Коми
26.2 | 2.02.01.02. Проведение мониторинга федерального законодательства в части предоставления государственных и муниципальных услуг для обеспечения соответствия республиканских нормативных и методологических документов |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Обеспечения соответствия федеральных и республиканских нормативных и методологических документов в части предоставления государственных и муниципальных услуг
| Контрольное событие программы № 76 Региональная комплексная информационная система предоставления государственных услуг "Госуслуги – Республика Коми" модернизирована | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-09-30 | 30.09.2014 Сформированы: - функциональные требования к необходимым для разработки модулям РКИС "Госуслуги – Республика Коми", - технические задания на модернизацию | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 77 Разработан дополнительный модуль РКИС ГУ Республики Коми в рамках задач 2015 года | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 78 Разработан дополнительный модуль РКИС ГУ Республики Коми в рамках задач 2016 года | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-09-30 |  | Х | Х | Х | Х
27 | Основное мероприятие 2.02.02. Методологическое и организационное обеспечение перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 13291.55 | 12682.27 | 0 | Обеспечение возможности технологического перевода в электронный вид процессов предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми
27.1 | 2.02.02.01. Методологическое и организационное обеспечение перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 13291.55 | 12682.27 | 0 | Выполнение 100% заявок органов исполнительной власти Республики Коми на проведение экспертиз: - проектов административных регламентов предоставления государственных услуг; - паспортов государственных и муниципальных услуг, размещенных в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми». Выполнение 100% заявок органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми на проведение экспертиз технологических карт межведомственного взаимодействия.
27.2 | 2.02.02.02. Консультирование государственных и муниципальных служащих по вопросам перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Обеспечение информационной поддержки государственных и муниципальных служащих по вопросам перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия
| Контрольное событие программы № 79 Выполнены экспертизы по не менее 100 проектам административных регламентов и проектам о внесении изменений в административные регламенты | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-06-30 | 30.06.2014 На 30.09.2014 выполнены экспертизы по 303 проектам административных регламентов и проектам о внесении изменений в административные регламенты | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 80 Выполнены экспертизы по не менее 150 паспортам государственных и муниципальных услуг, размещенных в государственной информационной системе Республики Коми "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми" | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 81 Выполнены не менее 25 проверок технологических карт межведомственного взаимодействия | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-06-30 |  | Х | Х | Х | Х
28 | Основное мероприятие 2.02.03. Организация технологического перевода в электронный вид процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 9237.39 | 1017.02 | 297.36 | Обеспечение возможности развития региональной комплексной информационной системы предоставления государственных услуг "Госуслуги - Республика Коми"
28.1 | 2.02.03.01. Организация технологического перевода в электронный вид процессов предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 6410.59 | 719.66 | 0 | Актуализация государственных и муниципальных услуг на новую версию портала РКИС ГУ РК
28.2 | 2.02.03.02. Разработка электронных сервисов с целью подключения государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 2016-12-31 |  | 2826.8 | 297.36 | 297.36 | Подготовка частных технических заданий на сервисы СМЭВ по типам информационного взаимодействия: Ф-сведения, РР-сведения, Р-сведения
| Контрольное событие программы № 82 Разработаны 25 частных технических заданий в соответствии с новым технологическим шаблоном на услуги; 15 частных технических заданий на сервисы |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Разработаны 25 частных технических заданий в соответствии с новым технологическим шаблоном на услуги; 15 частных технических заданий на сервисы | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 83 20 подуслуг и 20 электронных сервисов/методов введены в опытно-промышленную эксплуатацию |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 84 20 подуслуг и 20 электронных сервисов/методов введены в опытно-промышленную эксплуатацию |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
29 | Основное мероприятие 2.02.04. Организация межведомственного взаимодействия, разработка и обеспечение соответствия ведомственных информационных систем процессу межведомственного электронного взаимодействия |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Реализация возможности межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг Республики Коми
29.1 | 2.02.04.01. Разработка и внедрение ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде, и обеспечение соответствия существующих ведомственных информационных систем процессу межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в электронном виде |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Модернизация ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие
29.2 | 2.02.04.02. Методологическое обеспечение процесса разработки и внедрения ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Организация методологической поддержки процесса разработки и внедрения ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде
| Контрольное событие программы № 85 Разработаны предложения по внедрению ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде, и обеспечения соответствия существующих ведомственных информационных систем процессу межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в электронном виде на 2015 год |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Предложения по внедрению ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде, и обеспечения соответствия существующих ведомственных информационных систем процессу межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в электронном виде на 2015 год разработаны и представлены к включению в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 86 Подготовлен план внедрения ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде, и обеспечения соответствия существующих ведомственных информационных систем процессу межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в электронном виде на 2016 год |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 87 Подготовлен план внедрения ведомственных информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде, и обеспечения соответствия существующих ведомственных информационных систем процессу межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в электронном виде на 2017 год |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
30 | Основное мероприятие 2.02.05. Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 40474.88 | 33120.41 | 17069.94 | Исполнение требований федерального законодательства, в том числе Федерального закона "О предоставлении государственных и муниципальных услуг"
30.1 | 2.02.05.01. Развитие сети Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 12977.88 | 5623.41 | 6081.01 | Оказание 100% государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми с учетом компенсации расходов в МФЦ и привлеченных организациях, в общем количестве оказанных посредством МФЦ и привлеченных организаций государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми
30.2 | 2.02.05.02. Обеспечение соответствия деятельности многофункциональных центров Правилам организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 2016-12-31 |  | 20499.6 | 20499.6 | 10988.93 | Открытие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми в соответствии с утвержденным планом-графиком (утвержден распоряжением Правительства Республики Коми от 28.02.2013 г. №62-р)
30.3 | 2.02.05.03. Оснащение рабочих мест сотрудников многофункциональных центров и помещений, в которых производится прием граждан, а также на обеспечение уровня комфортности в соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональных центров |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 2016-12-31 |  | 6997.4 | 6997.4 | 0 | Закупка оборудования в целях оснащения рабочих мест сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми
| Контрольное событие программы № 88 Открыты 8 МФЦ в течение 2014 года |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 В 2014 году открыты 8 МФЦ | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 89 Открыты 7 МФЦ в течение 2015 года |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 90 90% граждан имеют доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
31 | Основное мероприятие 2.02.06. Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам с использованием универсальной электронной карты |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 12537.05 | 7434.73 | 2535.3649 | Исполнение требований федерального законодательства, в том числе Федерального закона "О предоставлении государственных и муниципальных услуг"
31.1 | 2.02.06.01. Обеспечение доступа к государственным услугам Республики Коми с использованием универсальной электронной карты |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 12537.05 | 7434.73 | 2535.3649 | Обеспечение работы пунктов приема заявлений и пунктов выдачи карт в 100% муниципальных образований в Республике Коми (городские округа и муниципальные районы)
31.2 | 2.02.06.02. Консультирование по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Обеспечение информирования граждан Республики Коми по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты
| Контрольное событие программы № 91 10 000 универсальных электронных карт выданы гражданам, проживающим на территории Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Гражданам, проживающим на территории Республики Коми, выданы 11 201 универсальная электронная карта | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 92 15 000 универсальных электронных карт выданы гражданам, проживающим на территории Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 93 20 000 универсальных электронных карт выданы гражданам, проживающим на территории Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
32 | Основное мероприятие 2.02.07. Развитие и организация функционирования центра телефонного обслуживания |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 5723.3083 | 5634.68 | 233 | Исполнение требований федерального законодательства, в том числе Федерального закона "О предоставлении государственных и муниципальных услуг"
32.1 | 2.02.07.01. Развитие и организация функционирования центра телефонного обслуживания |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 5723.3083 | 5634.68 | 233 | Принятие и обработка ЦТО 100% обращений в общем количестве поступивших обращений. Среднее время ожидания ответа оператора - не более 1 минуты.
32.2 | 2.02.07.02. Консультирование по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг на базе центра телефонного обслуживания
| Контрольное событие программы № 94 Принято не менее 50 000 обращений в год в ЦТО |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Принято более 50 000 обращений в ЦТО в 2014 году | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 95 Принято не менее 60 000 обращений в год в ЦТО |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 96 Принято не менее 65 000 обращений в год в ЦТО |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
33 | Основное мероприятие 2.03.01. Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 6492.873 | 4186.1 | 3259.13 | Обеспечение возможности для населения Республики Коми вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112"
33.1 | 2.03.01.01. Разработка и внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 6492.873 | 4186.1 | 3259.13 | Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»
33.2 | 2.03.01.02. Организационно-методологическое сопровождение внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Обеспечение организационно-методического сопровождения внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112"
| Контрольное событие программы № 97 Введен в эксплуатацию основной центр обработки вызовов Системы - 112 | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Основной центр обработки вызовов Системы 112 введен в эксплуатацию. Акт приемочных испытаний подписан 27.11.14 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 98 Введен в эксплуатацию учебный программно-технический комплекс Системы - 112 |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 99 Введены в эксплуатацию дополнительные центры обработки вызовов Системы - 112 |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
34 | Основное мероприятие 2.03.02. Создание основного и резервного центров обработки вызовов: техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий и их оснащение |  | Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми, руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 76040.94 | 72303.52 | 72303.52 | Обеспечение возможности для населения Республики Коми вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112"
34.1 | 2.03.02.01. Реконструкция помещений резервного центра обработки вызовов, расположенных по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 10, их техническое перевооружение и оснащение |  | Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми, руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию помещений резервного центра обработки вызовов, расположенных по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 10
34.2 | 2.03.02.02. Проектное сопровождение мероприятий по реконструкции помещений резервного центра обработки вызовов, расположенных по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д.10 |  | Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми, руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Обеспечение проектного сопровождения мероприятий по реконструкции помещений резервного центра обработки вызовов, расположенных по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д.10
34.3 | 2.03.02.03. Реконструкция группы нежилых помещений второго этажа общественного здания по адресу: г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.2, для создания центра обработки вызова Системы 112 |  | Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми, руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 31.12.2014 Реконструкция группы нежилых помещений второго этажа общественного здания по адресу: г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.2, для создания центра обработки вызова Системы 112 завершена | 76040.94 | 72303.52 | 72303.52 | Ввод в эксплуатацию группы нежилых помещений второго этажа общественного здания по адресу: г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.2, для создания центра обработки вызова Системы 112
| Контрольное событие программы № 100 Реконструкция группы нежилых помещений второго этажа общественного здания по адресу: г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.2, для создания центра обработки вызова Системы 112 завершена | v | Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми, руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Реконструкция группы нежилых помещений второго этажа общественного здания по адресу: г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.2, для создания центра обработки вызова Системы 112 завершена | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 101 Строительно-монтажные работы и техническое оснащение центра обработки вызовов Системы - 112 в г. Ухта согласно проектно-сметной документации завершены | * | Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми, руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 102 Строительно-монтажные работы и техническое оснащение центра обработки вызовов Системы - 112 в г. Ухта согласно проектно-сметной документации завершены | * | Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми, руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
35 | Основное мероприятие 2.03.03. Внедрение специализированных информационных систем в области жизнеобеспечения и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 2000 | 0 | 0 | Внедрение информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми
35.1 | 2.03.03.01. Создание на территории Республики Коми ситуационного центра, работающего по единому регламенту взаимодействия |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-10-01 | 2016-12-31 |  | 2000 | 0 | 0 | Методологическая проработка вопроса создания ситуационного центра, работающего по единому регламенту взаимодействия (Ситуационный центр Главы Республики Коми)
35.2 | 2.03.03.02. Организационно-методологическое обеспечение процесса создания на территории Республики Коми ситуационного центра, работающего по единому регламенту взаимодействия |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Обеспечение организационно-методологического сопровождения процесса создания на территории Республики Коми ситуационного центра, работающего по единому регламенту взаимодействия
| Контрольное событие программы № 103 Разработана Концепция создания Ситуационного центра Главы Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Концепция создания Ситуационного центра Главы Республики Коми разработана. По состоянию на 31.12.2014 концепция находилась на стадии согласования | Х | Х | Х | Х
36 | Основное мероприятие 2.03.04. Развитие и сопровождение информационно - аналитической системы прогнозирования, мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации лесных пожаров в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 739.6048 | 539.83 | 597.58 | Развитие информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми
36.1 | 2.03.04.01. Развитие и сопровождение информационно - аналитической системы прогнозирования, мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации лесных пожаров в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 739.6048 | 539.83 | 597.58 | Разработка дополнительного модуля ИАС "Лесные пожары"
36.2 | 2.03.04.02. Обеспечение функционирования информационно - аналитической системы прогнозирования, мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации лесных пожаров в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Обеспечение технической поддержки информационно - аналитической системы прогнозирования, мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации лесных пожаров в Республике Коми
| Контрольное событие программы № 104 Мобильное приложение ИАС "Лесные пожары в РК" разработано |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Мобильное приложение ИАС "Лесные пожары в РК" разработано и введено в эксплуатацию. Осуществляется техническая поддержка системы | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 105 Выполнено 100% мероприятий по развитию ИАС "Лесные пожары в РК" в рамках задач 2015 года |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 106 Выполнено 100% мероприятий по развитию ИАС "Лесные пожары в РК" в рамках задач 2016 года |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
37 | Основное мероприятие 2.04.01. Методологическое и технологическое обеспечение процессов сбора, актуализации и обработки данных в рамках обеспечения деятельности информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 3661.38 | 3502.37 | 0 | Организация процессов сбора, актуализации и обработки данных в рамках обеспечения деятельности информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении
37.1 | 2.04.01.01. Методологическое и технологическое обеспечение процессов сбора, актуализации и обработки данных в рамках обеспечения деятельности информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 3661.38 | 3502.37 | 0 | Обеспечение методологической поддержки сбора, актуализации и обработки данных при создании информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении
37.2 | 2.04.01.02. Обеспечение функционирования информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Техническая поддержка информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении
| Контрольное событие программы № 107 Государственная автоматизированная система "Управление" внедрена на объектах первой очереди |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Государственная автоматизированная система "Управление" внедрена на объектах первой очереди | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 108 Государственная автоматизированная система "Управление" внедрена на объектах второй очереди |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 109 Государственная автоматизированной система "Управление" внедрена в 100% государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми для принятия управленческих решений |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
38 | Основное мероприятие 2.04.02. Формирование отраслевых, управленческих, социальных и иных информационно - аналитических ресурсов в государственном и муниципальном управлении |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 14396.1097 | 8701.65 | 11519.3 | Наличие отраслевых, управленческих, социальных и иных информационно-аналитических ресурсов в государственном и муниципальном управлении
38.1 | 2.04.02.01. Развитие Единой информационно-аналитической системы Республики Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 12908.3125 | 8177.1 | 10829.1 | Выполнение 100% мероприятий в соответствии с Планом внедрения 2-ой очереди ГАС "Управление"
38.2 | 2.04.02.02. Внедрение и развитие специализированной системы информационной поддержки руководящего состава Республики Коми "Рабочее место Главы" |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 1487.7972 | 524.55 | 690.2 | Выполнение 100% мероприятий в соответствии с Планом развития ИС «Рабочее место Главы»
| Контрольное событие программы № 110 Зарегистрировано не менее 500 пользователей Единой информационно-аналитической системы Республики Коми на конец 2014 года | v | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Зарегистрировано более 500 пользователей Единой информационно-аналитической системы Республики Коми | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 111 Зарегистрировано не менее 550 пользователей Единой информационно-аналитической системы Республики Коми на 30.06.2015 года | v | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 112 Зарегистрировано не менее 600 пользователей Единой информационно-аналитической системы Республики Коми на 30.06.2016 года | v | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-06-30 |  | Х | Х | Х | Х
39 | Основное мероприятие 2.04.04. Внедрение информационно-поисковых сервисов |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 428.5663 | 428.5663 | 0 | Использование государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми информационно-поисковых сервисов в государственном и муниципальном управлении
39.1 | 2.04.04.01. Развитие информационно-аналитической системы "Семантический архив" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 428.5663 | 428.5663 | 0 | Подготовка информационно-аналитических материалов по запросам органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми
39.2 | 2.04.04.02. Сбор, накопление и систематизация аналитических материалов по запросам органов государственной власти Республики Коми и муниципальных образований в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Обеспечение процесса подготовки информационно-аналитических материалов по запросам органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми
| Контрольное событие программы № 113 Выпущено не менее 3 тематических дайджестов по актуальным тематикам в 2014 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Выпущено более 100 выпусков дайджестов по следующим тематикам: - дайджест "Новости"; - даджест "Органы государственной власти"; - дайджест "Органы исполнительной власти" | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 114 Выпущено не менее 3 тематических дайджестов по актуальным тематикам в 2015 году | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 115 Выпущено не менее 3 тематических дайджестов по актуальным тематикам в 2016 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Итого по мероприятиям подпрограммы 2: | [6 empty] | 279639.2262 | 206997.3563 | 148236.5349
Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и систем связи
40 | Основное мероприятие 3.01.01. Содействие сохранению существующей сети почтовых отделений на территории Республики Коми в рамках реализации Соглашения между федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России» и Правительством Республики Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 15 августа 2011 г. N 336-р |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Обеспечение возможности оказания и получения современных услуг почтовой связи на территории Республики Коми
40.1 | 3.01.01.01. Разработка и издание информационных памяток, содержащих информацию о нормативно-правовых актах в области почтовой связи |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Наличие информационного сопровождения процесса сохранения существующей сети почтовых отделений
40.2 | 3.01.01.02. Методологическое обеспечение процесса сохранения существующей сети почтовых отделений |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Наличие методологического обеспечения процесса сохранения существующей сети почтовых отделений
| Контрольное событие программы № 116 Подготовлен план по сохранению существующей сети почтовых отделений на 2015 год |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 План совместных мероприятий по совершенствованию и развитию федеральной почтовой связи на территории Республики Коми разработан | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 117 Подготовлен план по сохранению существующей сети почтовых отделений на 2016 год |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 118 Подготовлен план по сохранению существующей сети почтовых отделений на 2017 год |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
41 | Основное мероприятие 3.02.01. Обеспечение перехода на цифровое эфирное телевещание |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Создание условий для развития цифрового телерадиовещания на всей территории Республики Коми
41.1 | 3.02.01.01. Создание благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Обеспечение малоимущих граждан Республики Коми доступом к цифровому наземному эфирному радиовещанию
41.2 | 3.02.01.02. Методологическое обеспечение создания благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Обеспечение методологической поддержки создания благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение
| Контрольное событие программы № 119 Подготовлен план по методологическому обеспечению создания благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение на 2015 год |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Предложения по методологическому обеспечению создания благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение на 2015 год подготовлены | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 120 Подготовлен план по методологическому обеспечению создания благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение на 2016 год |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 121 Подготовлен план по методологическому обеспечению создания благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение на 2017 год |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
42 | Основное мероприятие 3.03.01. Организация деятельности Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Обеспечение координации действий при принятии решений всеми структурами, участвующими в процессе построения информационного общества и электронного правительства в Республике Коми
42.1 | 3.03.01.01. Организация деятельности Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Определение стратегии развития информатизации и связи в Республике Коми
42.2 | 3.03.01.02. Методологическое обеспечение организации деятельности Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Наличие методологической поддержки организации деятельности Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми
| Контрольное событие программы № 122 Проведено не менее одного заседания Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | Не выполнено. Проведение заседания Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми было запланировано в 4 квартале 2014 года. Изменение кадрового состава Правительства Республики Коми в сентябре-октябре 2014 года потребовало внесения изменений в состав Координационного совета (проект НПА проходит этапы утверждения) и явилось причиной невозможности проведения заседания в 2014 году. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 123 Проведено не менее одного заседания Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 124 Проведено не менее одного заседания Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
43 | Основное мероприятие 3.04.01. Обеспечение доступности телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 97346.4591 | 78268.41 | 76174.922 | Обеспечение доступности телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми для государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждений, населения
43.1 | 3.04.01.01. Обеспечение доступности телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства на территории Республики Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 88834.7347 | 74607.25 | 73141.69 | Обеспечение коэффициента доступности услуг для подключенных клиентов - 99%
43.2 | 3.04.01.04. Развитие производительной, отказоустойчивой и защищенной сети с использованием беспроводного широкополосного доступа (БШПД) |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Мероприятие выполнено частично. Проведены проектно-изыскательские работы в двух муниципальных районах, подготовлены проекты, получены частоты. Строительство не проводилось в связи с ограничением финансирования. | 1111.7244 | 150.3 | 0 | Проектирование системы БШПД не менее чем в 2-х муниципальных образованиях Республики Коми
43.3 | 3.04.01.05. Расширение доступа к сети передачи данных ОИВ РК и подведомственных учреждений |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 31.12.2014 Мероприятие выполнено. В течение 2014 года 68 организаций подключено к сети передачи данных | 5000 | 1111.55 | 633.922 | Проектирование сети связи, предоставление услуг для органов исполнительной власти Республики Коми и подведомственных им учреждений
43.4 | 3.04.01.06. Построение и модернизация локальных вычислительных сетей в ОГВ, ОМСУ и подведомственных учреждениях |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 2400 | 2399.31 | 2399.31 | Организация структурированных кабельных сетей в соответствии с производственной необходимостью
| Контрольное событие программы № 125 Установлено портов общим количеством не менее 1000 единиц в 2014 году |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Установлено 1506 портов в 2014 году | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 126 Установлено портов не менее 1000 единиц в 2015 году |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 127 Установлено портов не менее 1000 единиц в 2016 году | v | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
44 | Основное мероприятие 3.04.02. Обеспечение соответствия вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 8587.658 | 3258.59 | 2390.1814 | Соответствие вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления в Республике Коми
44.1 | 3.04.02.01. Обеспечение соответствия вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 4115.378 | 2178.07 | 2390.1814 | Доступность мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми - 99%
44.2 | 3.04.02.02. Создание резервного ЦОДа в г. Ухта |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Проведена предпроектная работа. Мероприятие не выполнено в связи с блокировкой средств в 4 квартале 2014 года | 4472.28 | 1080.52 | 0 | Создание резервного ЦОД в г. Ухта
| Контрольное событие программы № 128 Установлено оборудование гарантированного электроснабжения вентиляции и кондиционирования резервного ЦОДа в г. Ухта |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | Не выполнено в связи с блокировкой средств в 4 квартале 2014 года | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 129 Выполнено 100% запланированных мероприятий от общего объема в рамках задач 2015 года |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 130 Выполнено 100% запланированных мероприятий от общего объема в рамках задач 2016 года |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
45 | Основное мероприятие 3.04.03. Обеспечение соответствия технических элементов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 15786.43 | 15209.47 | 14742.5457 | Соответствие технических элементов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждений
45.1 | 3.04.03.01. Обеспечение соответствия технических элементов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-31 | 2016-12-31 |  | 12288.55 | 12048.91 | 11715.4237 | Обеспечение соответствия технических элементов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждений
45.2 | 3.04.03.02. Проведение экспертиз компьютерной техники, оргтехники в органах государственной власти Республики Коми и их подведомственных учреждениях |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Выявление технических элементов, не соответствующих инфраструктуре электронного правительства в Республике Коми
45.3 | 3.04.03.03. Мероприятия в рамках проведения второго общероссийского дня приема граждан |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-10-01 | 2016-12-31 |  | 3497.88 | 3160.56 | 3027.122 | Подключение/оснащение автоматизированных рабочих мест уполномоченных лиц, осуществляющих личный прием, к единой сети обеспечения проведения ежегодного общероссийского дня приема граждан и ежедневной работы по результатам рассмотрения обращений
| Контрольное событие программы № 131 Автоматизировано и модернизировано не менее 530 рабочих мест в органах государственной власти Республики Коми и их подведомственных учреждениях в 2014 году | v | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-09-30 | 30.09.2014 По состоянию на 30.09.2014: - автоматизировано 860 рабочих мест государственных служащих; - дополнительно АРМ государственных служащих модернизированы 241 единицей оргтехники и комплектующими | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 132 Автоматизировано и модернизировано не менее 500 рабочих мест в органах государственной власти Республики Коми и их подведомственных учреждениях в 2015 году | v | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 133 Автоматизировано и модернизировано не менее 500 рабочих мест в органах государственной власти Республики Коми и их подведомственных учреждениях в 2016 году | v | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-09-30 |  | Х | Х | Х | Х
46 | Основное мероприятие 3.04.05. Обеспечение функционирования информационно-коммуникационных технологий путем проведения закупок товаров, работ и услуг |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 63462.67 | 57195.85 | 59294.9587 | Обеспечение функционирования информационно-коммуникационных технологий в государственных органах Республики Коми и подведомственных им казенных учреждениях
46.1 | 3.04.05.01. Приобретение средств вычислительной техники, копировально - множительной техники и иной оргтехники для УФСКН в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в 2014 году" |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 384 | 99.89 | 99.8851 | Закупка товаров, работ и услуг в рамках региональной программы по обеспечению правопорядка и безопасности граждан
46.2 | 3.04.05.02. Приобретение средств вычислительной техники, копировально - множительной техники и иной оргтехники для организации работы с лицами, осужденными к наказаниям без изоляции от общества в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в 2014 году" |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 40 | 0 | 0 | Закупка товаров, работ и услуг в рамках региональной программы по обеспечению правопорядка и безопасности граждан
46.3 | 3.04.05.03. Приобретение для Министерства внутренних дел по Республике Коми и установка специального оборудования сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в 2014 году" |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 15800 | 15668.31 | 15378.3052 | Обеспечение устойчивого функционирования сети видеонаблюдения на территории Республики Коми в рамках системы "Безопасный город"
46.4 | 3.04.05.04. Обеспечение закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для государственных органов Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, подведомственных им учреждений |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 47238.67 | 41427.65 | 43816.7685 | Организация централизованных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий для государственных органов Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, подведомственных им учреждений
46.5 | 3.04.05.05. Приобретение аппаратно - программного комплекса радиосвязи типа "MOTOTURBO" в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в 2014 году" |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Закупка товаров, работ и услуг в рамках региональной программы по обеспечению правопорядка и безопасности граждан
| Контрольное событие программы № 134 Организована закупка товаров, работ, услуг в соответствии с заявками |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Произведена закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для государственных органов Республики Коми, органов исполнительной власти в Республике Коми, подведомственных им учреждений | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 135 Приобретено и установлено специальное оборудование сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в 2014 году" | v | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Специальное оборудование сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в 2014 году" приобретено и установлено | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 136 Организована закупка товаров, работ, услуг в соответствии с заявками |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 137 Приобретено и установлено специальное оборудование сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в рамках региональной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Республики Коми" на 2015 год |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 138 Организована закупка товаров, работ, услуг в соответствии с заявками |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
47 | Основное мероприятие 3.04.06. Создание и развитие сети видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 4788.56 | 4788.56 | 4349.247 | Обеспечение возможности проведения совещаний с представителями органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми посредством видеоконференцсвязи, исключая их личные поездки в г.Сыктывкар; выполнение Федерального Закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ в части обеспечения трансляции в сети Интернет процедуры вскрытия конвертов в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми
47.1 | 3.04.06.01. Создание и развитие сети видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 4788.56 | 4788.56 | 4349.247 | Установка и развертывание оборудования видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми
47.2 | 3.04.06.02. Методологическое сопровождение создания и развития сети видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Наличие методологической поддержки создания и развития сети видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми
| Контрольное событие программы № 139 Создано 40 переговорных комнат в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Создано 40 переговорных комнат в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 140 Емкость сервера расширена до 80 одновременных подключений |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 141 Сервер ВКС для образовательных учреждений развернут |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Итого по мероприятиям подпрограммы 3: | [6 empty] | 189971.7771 | 158720.88 | 156951.8548
Подпрограмма 4 "Безопасность в информационном обществе"
48 | Основное мероприятие 4.01.01. Развитие республиканской инфраструктуры удостоверения ключей проверки электронной подписи (инфраструктура цифрового доверия), обеспечивающей идентификацию субъектов информационного взаимодействия и целостность содержания электронного документа |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Создание республиканского пространства доверия, интегрированного в единое пространство доверия Российской Федерации, позволяющего населению Республики Коми и организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, иметь возможность доступа в информационное пространство Российской Федерации для участия в информационном взаимодействии
48.1 | 4.01.01.01. Развитие республиканской инфраструктуры удостоверения ключей проверки электронной подписи |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества зарегистрированных пользователей в Центре сертификации "Крипто ПРО УЦ"
48.2 | 4.01.01.02. Консультационная поддержка пользователей, владельцев сертификатов ключей проверки электронной подписи |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Обеспечение информационной поддержкой пользователей, владельцев сертификатов ключей проверки электронной подписи
| Контрольное событие программы № 142 Организация не менее 5 точек выдачи сертификатов ключей проверки электронной подписи в 2014 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 В 2014 году организовано 7 точек выдачи сертификатов ключей проверки электронной подписи | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 143 Организация не менее 5 точек выдачи сертификатов ключей проверки электронной подписи в 2015 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 144 Организация не менее 5 точек выдачи сертификатов ключей проверки электронной подписи в 2016 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
49 | Основное мероприятие 4.01.02. Развитие центров сертификации и регистрации удостоверяющего центра Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 679.8658 | 194.82 | 450.37 | Создание республиканского пространства доверия, интегрированного в единое пространство доверия Российской Федерации, позволяющего населению Республики Коми и организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, иметь возможность доступа в информационное пространство Российской Федерации для участия в информационном взаимодействии
49.1 | 4.01.02.01. Развитие центров сертификации и регистрации удостоверяющего центра Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 679.8658 | 194.82 | 450.37 | Организация точек выдачи сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе районных Многофункциональных центров
49.2 | 4.01.02.02. Информационная поддержка точек выдачи сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе районных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Обеспечение информационно-консультационной поддержкой точек выдачи сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе районных Многофункциональных центров
| Контрольное событие программы № 145 Выданы сертификаты ключей проверки электронной подписи на базе не менее 5 Многофункциональных центров |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Выдано 796 сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе 7 Многофункциональных центров | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 146 Выданы сертификаты ключей проверки электронной подписи на базе не менее 15 Многофункциональных центров |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 147 Выданы сертификаты ключей проверки электронной подписи на базе не менее 20 Многофункциональных центров |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
50 | Основное мероприятие 4.01.03. Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра сертификатов ключей проверки электронной подписи и обеспечение круглосуточного доступа к нему из информационно-коммуникационной сети "Интернет" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 4138.587 | 4084.42 | 4118.55 | Создание республиканского пространства доверия, интегрированного в единое пространство доверия Российской Федерации, позволяющего населению Республики Коми и организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, иметь возможность доступа в информационное пространство Российской Федерации для участия в информационном взаимодействии
50.1 | 4.01.03.01. Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра сертификатов ключей проверки электронной подписи и обеспечения круглосуточного доступа к нему из информационно-коммуникационной сети "Интернет" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 4138.587 | 4084.42 | 4118.55 | Актуализация реестра выданных сертификатов ключей проверки электронной подписи и ежедневная публикация списков отзыва сертификатов с периодичностью 12 часов
50.2 | 4.01.03.02. Ежедневная публикация списков отзыва сертификатов с периодичностью 12 часов |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Ежедневная актуализация списков отзыва сертификатов ключей проверки электронной подписи
| Контрольное событие программы № 148 Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-03-31 | 31.03.2014 Сведения размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организовано регулярное обновление информации с периодичностью 12 часов | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 149 Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет" | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-03-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 150 Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет" | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-03-31 |  | Х | Х | Х | Х
51 | Основное мероприятие 4.02.01. Создание республиканского центра мониторинга информационной безопасности |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 2806.0793 | 985.62 | 1306.08 | Защита государственных информационных систем, ресурсов и технологий в Республике Коми от кибертеррористов, внутренних нарушителей и иных злоумышленников для снижения рисков потери или хищения информации ограниченного распространения
51.1 | 4.02.01.01. Создание республиканского центра мониторинга информационной безопасности |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 1306.0793 | 985.62 | 1306.08 | Предотвращение компьютерных атак, оперативное реагирование на инциденты информационной безопасности
51.2 | 4.02.01.02. Создание центра мониторинга и управления безопасностью КИС с последующим расширением его функционала |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Мероприятие не выполнено в связи с недостаточностью финансирования для приобретения дорогостоящего оборудования. | 1500 | 0 | 0 | Проектирование, приобретение и внедрение программного комплекса мониторинга и управления безопасностью КИС
| Контрольное событие программы № 151 Выполнены все мероприятия по предотвращению инцидентов информационной безопасности в рамках задач 2014 года |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Все мероприятия по предотвращению инцидентов информационной безопасности за 2014 год выполнены. Зарегистрировано 436 заявок в системе ServiceDesk, расследованы 433 инцидента, вне системы ServiceDesk зарегистрированы 22 инцидента | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 152 Выполнены все мероприятия по предотвращению инцидентов информационной безопасности в рамках задач 2015 года |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 153 Выполнены все мероприятия по предотвращению инцидентов информационной безопасности в рамках задач 2016 года |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | X | X | 2016-12-31 |  | X | X | X | X
52 | Основное мероприятие 4.03.01. Развитие инфраструктуры защищенной сети в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях, в органах местного самоуправления в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 3090 | 1307.98 | 1308 | Наличие защищенной корпоративной вычислительной сети государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, обеспечивающей целостность, достоверность и конфиденциальность информации, используемой при решении задач электронного правительства в Республике Коми
52.1 | 4.03.01.01. Приобретение, разработка, внедрение и сопровождение систем защиты конфиденциальной информации в органах государственной власти Республики Коми, подведомственных им учреждениях |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 3090 | 1307.98 | 1308 | Выполнение 100% мероприятий по разработке, внедрению и сопровождению системы защиты конфиденциальной информации в органах государственной власти Республики Коми, и подведомственных им учреждениях
52.2 | 4.03.01.02. Консультирование органов государственной власти Республики Коми, подведомственных им учреждений по вопросам использования средств защиты информации |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Обеспечение консультационной поддержки органов государственной власти Республики Коми, подведомственных им учреждений по вопросам использования средств защиты информации
| Контрольное событие программы № 154 Заключен государственный контракт на закупку не менее 750 лицензий на право пользования лицензий VIP Net Client KC2 на одном рабочем месте пользователя |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-06-30 | Заключен контракт от 22.05.2014 на приобретение СЗИ в количестве 521 штуки. Лицензии не закуплены в полном объеме в связи с запланированной ликвидацией ГБУ РК "ЦБИ". | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 155 Заключен государственный контракт на закупку не менее 750 лицензий на право пользования лицензий VIP Net Client KC2 на одном рабочем месте пользователя | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 156 Заключен государственный контракт на закупку не менее 750 лицензий на право пользования лицензий VIP Net Client KC2 на одном рабочем месте пользователя | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-06-30 |  | Х | Х | Х | Х
53 | Основное мероприятие 4.03.03. Модернизация защищенной вычислительной сети |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 1000 | 0 | 0 | Наличие защищенной корпоративной вычислительной сети государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, обеспечивающей целостность, достоверность и конфиденциальность информации, используемой при решении задач электронного правительства в Республике Коми
53.1 | 4.03.03.01. Разработка, внедрение и сопровождение системы защиты конфиденциальной информации Центра обработки данных |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 1000 | 0 | 0 | Приобретение, внедрение и сопровождение программно-аппаратного комплекса VIP Net Coordinator HW 2000
53.2 | 4.03.03.02. Обеспечение доступа к защищенным информационным системам в Центре обработки данных |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Обеспечение доступа к защищенным информационных системам в Центре обработки данных
| Контрольное событие программы № 157 Внедрен программно-аппаратный комплекс VIP Net Coordinator HW 2000 | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-06-30 | Оборудование не закуплено в связи с запланированной ликвидацией ГБУ РК "ЦБИ" | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 158 Внедрен программно-аппаратный комплекс мониторинга и управления безопасностью корпоративной информационной сети | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 159 Расширен функционал программно-аппаратного комплекса мониторинга и управления безопасностью корпоративной информационной сети | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-06-30 |  | Х | Х | Х | Х
54 | Основное мероприятие 4.04.01. Разработка комплектов организационно-распорядительных документов по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 160.15 | 0 | 0 | Выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасности обработки конфиденциальной информации, включая персональные данные, на рабочих местах в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях
54.1 | 4.04.01.01. Разработка проектной документации в части обеспечения ИБ для вновь проектируемых ИС ЭП |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 160.15 | 0 |  | Разработка 100% пакетов проектной документации от необходимых к проектированию в соответствии с утверждённым Планом
54.2 | 4.04.01.02. Организационно-методическое сопровождение проектной документации по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Обеспечение методического сопровождения проектной документации по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми
| Контрольное событие программы № 160 Документация для вновь проектируемых информационных систем электронного правительства разработана в 2014 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | Не выполнено. Документация не разработана в связи с запланированной ликвидацией ГБУ РК "ЦБИ" | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 161 Документация для вновь проектируемых информационных систем электронного правительства разработана в 2015 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 162 Документация для вновь проектируемых информационных систем электронного правительства разработана в 2016 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
55 | Основное мероприятие 4.04.02. Проведение аттестации объектов информатизации в государственных информационных системах по требованиям безопасности информации |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 3122.209 | 1861.85 | 1889.28 | Выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасности обработки конфиденциальной информации, включая персональные данные, на рабочих местах в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях
55.1 | 4.04.02.01. Проведение аттестации объектов информатизации в государственных информационных системах по требованиям безопасности информации |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 1922.209 | 1861.85 | 1889.28 | Наличие 100% аттестованных объектов от необходимых к аттестации в государственных информационных системах
55.2 | 4.04.02.02. Сертификация информационных систем на соответствие требованиям государственных информационных систем |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Мероприятие не выполнено в связи с запланированной ликвидацией ГБУ РК "ЦБИ" | 1200 | 0 | 0 | Наличие сертифицированных информационных систем согласно требованиям к государственным информационным системам
| Контрольное событие программы № 163 Аттестаты соответствия информационных систем по требованиям безопасности выданы на объекты информатизации в 2014 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Разработаны пакеты организационно-распорядительной документации по аттестации автоматизированных рабочих мест по требованиям безопасности конфиденциальной информации для 9 учреждений | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 164 Аттестаты соответствия информационных систем по требованиям безопасности выданы на объекты информатизации в 2015 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 165 Аттестаты соответствия информационных систем по требованиям безопасности выданы на объекты информатизации в 2016 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
56 | Основное мероприятие 4.04.03. Установка, настройка и сопровождение технических и программных средств защиты информации |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 3491.05 | 3491.05 | 3491.05 | Выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасности обработки конфиденциальной информации, включая персональные данные, на рабочих местах в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях
56.1 | 4.04.03.01. Обеспечение защиты информации на рабочих местах сотрудников, участвующих в информационном взаимодействии |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 3491.05 | 3491.05 | 3491.05 | Наличие 100% защищенных рабочих мест от необходимых к защите в органах государственной власти Республики Коми
56.2 | 4.04.03.02. Консультирование и обучение пользователей программных средств защиты информации, подготовка необходимой документации |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Обеспечение консультационной поддержки пользователей программных средств защиты информации
| Контрольное событие программы № 166 Средства защиты информации установлены на всех рабочих местах, необходимых к защите в органах государственной власти Республики Коми в 2014 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Выданы 843 средства криптографической защиты информации, в т.ч.: - 658 ViPNet Client; - 185 КриптоПРО (CSP, JCP, .NET) | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 167 Средства защиты информации установлены на всех рабочих местах, необходимых к защите в органах государственной власти Республики Коми в 2015 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 168 Средства защиты информации установлены на всех рабочих местах, необходимых к защите в органах государственной власти Республики Коми в 2016 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Итого по мероприятиям подпрограммы 4: | [6 empty] | 18487.9411 | 11925.74 | 12563.33
Подпрограмма 5 "Инфраструктура пространственных данных"
57 | Основное мероприятие 5.01.02. Развитие республиканской системы формирования и представления пространственных данных |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 7411.68 | 6921.4 | 7101.68 | Сокращение времени получения пространственных данных государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми и населением Республики Коми за счет использования единой геоинформационной среды для предоставления пространственных данных и сервисов на их основе
57.1 | 5.01.02.01. Развитие республиканской системы формирования и представления пространственных данных |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 7411.68 | 6921.4 | 7101.68 | Выполнение 100% мероприятий в общем числе запланированных по формированию и актуализации инфраструктуры пространственных данных Республики Коми.
57.2 | 5.01.02.02. Организационно-методологическое сопровождение по формированию и актуализации инфраструктуры пространственных данных Республики Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Обеспечение организационно-методологического сопровождения по формированию и актуализации инфраструктуры пространственных данных Республики Коми.
| Контрольное событие программы № 169 Создано и/или модернизировано не менее 3 сервисов формирования и представления пространственных данных в 2014 году | v | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Создано и модернизировано 3 сервиса формирования и представления пространственных данных в 2014 году: - разработаны основные функции; - доработаны отраслевые сервисы; - обновлены картографические слои и справочники | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 170 Создано и/или модернизировано не менее 3 сервисов формирования и представления пространственных данных в 2015 году | v | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 171 Создано и/или модернизировано не менее 3 сервисов формирования и представления пространственных данных в 2016 году | v | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
58 | Основное мероприятие 5.01.03. Развитие распределенной системы сетевых сервисов, обеспечивающих эффективную и оперативную работу с пространственными данными |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Покрытие территории инвестиционной активности Республики Коми сетью высокоточного позиционирования
58.1 | 5.01.03.01. Работа по реализации и сопровождению сервисов и подсистем геопортала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Выполнение 100% мероприятий по реализации и сопровождению сервисов и подсистем геопортала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми
58.2 | 5.01.03.02. Организационно-методологическое обеспечение процесса реализации и сопровождения сервисов и подсистем геопортала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Наличие организационно-методологического обеспечения процесса реализации и сопровождения сервисов и подсистем геопортала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми
| Контрольное событие программы № 172 Разработаны предложения по реализации и сопровождению сервисов и подсистем геопортала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми на 2015 год |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Предложения по реализации и сопровождению сервисов и подсистем геопортала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми на 2015 год разработаны и представлены к включению в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" (в части интеграции с отраслевыми информационными системами) | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 173 Подготовлен план работы по реализации и сопровождению сервисов и подсистем геопортала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми на 2016 год |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 174 Подготовлен план работы по реализации и сопровождению сервисов и подсистем геопортала в соответствии с Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Республики Коми на 2017 год |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
59 | Основное мероприятие 5.01.04. Обеспечение решения экологических задач, задач территориального, инфраструктурного и промышленного развития с использованием материалов космической съемки |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 6000 | 0 | 0 | Сокращение времени получения пространственных данных государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми и населением Республики Коми за счет использования единой геоинформационной среды для предоставления пространственных данных и сервисов на их основе
59.1 | 5.01.04.01. Разработка Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 6000 | 0 | 0 | Подготовка предложений для включения в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" по мероприятию
59.2 | 5.01.04.02. Создание и ввод в эксплуатацию функциональной целевой системы мониторинга недропользования в части общераспространенных полезных ископаемых |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Подготовка предложений для включения в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" по мероприятию
| Контрольное событие программы № 175 Разработаны предложения по обеспечению решения экологических задач, задач территориального, инфраструктурного и промышленного развития с использованием материалов космической съемки в 2015 году |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Предложения по обеспечению решения экологических задач, задач территориального, инфраструктурного и промышленного развития с использованием материалов космической съемки в 2015 году разработаны и представлены к включению в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 176 Подготовлен план по обеспечению решения экологических задач, задач территориального, инфраструктурного и промышленного развития с использованием материалов космической съемки в 2016 году |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 177 Подготовлен план по обеспечению решения экологических задач, задач территориального, инфраструктурного и промышленного развития с использованием материалов космической съемки в 2017 году |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
60 | Основное мероприятие 5.02.01. Обеспечение развития системы высокоточного спутникового позиционирования на основе глобальных навигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС) на территории Республики Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Покрытие территории Республики Коми сетью высокоточного позиционирования
60.1 | 5.02.01.01. Обслуживание и развитие сети референтных станций на базе ГЛОНАСС в Республике Коми (спутниковая опорная межевая сеть) |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Подготовка предложений для включения в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" по мероприятию
60.2 | 5.02.01.02. Организационно-методологическое сопровождение процесса обслуживания и развития сети референтных станций на базе ГЛОНАСС в Республике Коми (спутниковая опорная межевая сеть) |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Наличие организационно-методологического сопровождения процесса обслуживания и развития сети референтных станций на базе ГЛОНАСС в Республике Коми (спутниковая опорная межевая сеть)
| Контрольное событие программы № 178 Разработаны предложения по обслуживанию и развитию сети референтных станций на базе ГЛОНАСС в Республике Коми в 2015 году |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Предложения по обслуживанию и развитию сети референтных станций на базе ГЛОНАСС в Республике Коми в 2015 году разработаны и представлены к включению в государственную программу Республики Коми "Информационное общество" | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 179 Подготовлен план по обслуживанию и развитию сети референтных станций на базе ГЛОНАСС в Республике Коми в 2016 году |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 180 Подготовлен план по обслуживанию и развитию сети референтных станций на базе ГЛОНАСС в Республике Коми в 2017 году |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
61 | Основное мероприятие 5.02.02. Формирование условий для развития навигационно-информационной и мониторинговой инфраструктуры на базе технологии глобальных навигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС) |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 3047.58 | 1276.51 | 1396.2762 | Покрытие территории Республики Коми сетью высокоточного позиционирования
61.1 | 5.02.02.01. Техническое сопровождение и обслуживание системы навигации GPS/ГЛОНАСС и GPRS |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 608.56 | 263.24 | 282.8 | Обеспечение работоспособности системы навигации GPS/ГЛОНАСС и GPRS
61.2 | 5.02.02.02. Оснащение ведомственного автотранспорта бортовыми терминалами на базе системы ГЛОНАСС |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 2274.89 | 849.15 | 949.351 | Наличие не менее 60 единиц транспорта, оснащенных бортовыми терминалами (тахографами)
61.3 | 5.02.02.03. Оснащение школьных автобусов бортовыми терминалами на базе системы ГЛОНАСС |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-10-01 | 2014-12-31 | Мероприятие выполнено: 40 школьных автобусов оснащено бортовыми терминалами на базе системы ГЛОНАСС в 2014 году (количество оснащенных автобусов на 01.01.2015 - 863) | 164.13 | 164.12 | 164.1252 | Погашение кредиторской задолженности по оснащению бортовыми терминалами (тахографами) школьных автобусов в 2013 году
| Контрольное событие программы № 181 Договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию, поддержке и актуализации Региональной навигационной информационной системы заключен |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-11-30 | 30.11.2014 Заключен договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию, поддержке и актуализации Региональной навигационной информационной системы от 29.09.2014 № У-29/9/14 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 182 Проведено техническое обслуживание не менее 100 единиц бортовых терминалов (тахографов) в 2015 году |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 183 Проведено техническое обслуживание не менее 200 единиц бортовых терминалов (тахографов) в 2016 году |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Итого по мероприятиям подпрограммы 5: | [6 empty] | 16459.26 | 8197.91 | 8497.9562
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы"
62 | Основное мероприятие 6.01.01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми (центральный аппарат) |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 22834.95 | 21384.47 | 0 | Обеспечение выполнения задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Коми
62.1 | 6.01.01.01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми (центральный аппарат) |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 22834.95 | 21384.47 | 0 | Выполнение функций Комитетом информатизации и связи Республики Коми в рамках реализации Программы
62.2 | 6.01.01.02. Координация взаимодействия органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления по реализации Программы |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Координация деятельности органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми по реализации Программы
63 | Основное мероприятие 6.01.02. Обеспечение выполнения функций оператора электронного правительства в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 73246.52 | 60758.04 | 21106.0071 | Обеспечение выполнения задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Коми
63.1 | 6.01.02.01. Обеспечение выполнения функций оператора электронного правительства в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 66246.52 | 60758.04 | 21106.0071 | Выполнение функций ГАУ РК "ЦИТ" в рамках реализации мероприятия Программы
63.2 | 6.01.02.02. Создание сети мини-типографий в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 7000 | 0 | 0 | Обеспечение работоспособности оборудования мини-типографий; выполнение регламентных и ремонтных работ
| Контрольное событие программы № 184 Проведено обслуживание не менее 422 единиц государственных органов Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми в 2014 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Проведено обслуживание 436 единиц государственных органов Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми в 2014 году | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 185 Проведено обслуживание не менее 485 единиц государственных органов Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми в 2015 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 186 Проведено обслуживание не менее 535 единиц государственных органов Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми в 2016 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
64 | Основное мероприятие 6.01.04. Обеспечение выполнения функций оператора безопасности электронного правительства в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 13827.12 | 9135.18 | 12231.4 | Обеспечение выполнения задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Коми
64.1 | 6.01.04.01. Обеспечение выполнения функций оператора безопасности электронного правительства в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 13827.12 | 9135.18 | 12231.4 | Выполнение функций ГБУ РК "ЦБИ" в рамках реализации мероприятия Программы
64.2 | 6.01.04.02. Организационно-методологическое обеспечение выполнения функций оператора безопасности электронного правительства в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Наличие организационно-методологического сопровождения выполнения функций оператора безопасности электронного правительства в Республике Коми
| Контрольное событие программы № 187 Установлено не менее 350 единиц средств защиты информации на рабочих местах в 2014 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Установлено и выдано средств защиты информации на рабочих местах в 2014 году: - Secret Net: 1136 шт.; - eToken: 1595 шт.; - ViPNet Client: 482 шт.; - ViPNet Coordinator: 161 шт.; - КриптоПро: 743 шт.; - Антивирус Касперского: 5017 шт.; - snort (система обнаружения вторжений): 1 (централизованный) | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 188 Установлено не менее 350 единиц средств защиты информации на рабочих местах в 2015 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 189 Установлено не менее 350 единиц средств защиты информации на рабочих местах в 2016 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
65 | Основное мероприятие 6.01.05. Обеспечение функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 27855.04 | 26581.47 | 27855.04 | Обеспечение выполнения задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Коми
65.1 | 6.01.05.01. Обеспечение функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 27855.04 | 26581.47 | 27855.04 | Выполнение функций ГБУ РК "ТФИ" в рамках реализации мероприятия Программы
65.2 | 6.01.05.02. Организационно-методологическое обеспечение процесса функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Наличие организационно-методологического сопровождения процесса функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных
| Контрольное событие программы № 190 Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием в 2014 году |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Выполнено 100% показателей в соответствии с государственным заданием ГБУ РК "ТФИ РК" на 2014 год | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 191 Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием в 2015 году |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 192 Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием в 2016 году |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
66 | Основное мероприятие 6.01.06. Обеспечение функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 36662.36 | 35670.72 | 11822.64 | Обеспечение выполнения задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Коми
66.1 | 6.01.06.01. Обеспечение функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 36662.36 | 35670.72 | 11822.64 | Организация взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти, региональными органами исполнительной власти Республики Коми и органами местного самоуправления в Республике Коми, муниципальными МФЦ в целях организации процесса оказания услуг по принципу "одного окна" посредством МФЦ на территории Республики Коми
66.2 | 6.01.06.02. Организационно-методологическое обеспечение функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Наличие организационно-методологического сопровождения процесса функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми
| Контрольное событие программы № 193 Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием в 2014 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием ГАУ РК "МФЦ" в 2014 году | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 194 Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием в 2015 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 195 Выполнено 100 % показателей в соответствии с государственным заданием в 2016 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
67 | Основное мероприятие 6.02.01. Сопровождение и лицензионная поддержка информационных систем |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 242701.19 | 214866.63 | 194930.5565 | Выполнение требований по обеспечению лицензионной чистоты информационных систем на рабочих местах в органах государственной власти Республики Коми, в органах местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждениях
67.1 | 6.02.01.01. Сопровождение и лицензионная поддержка информационных систем |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 242701.19 | 214866.63 | 194930.5565 | Выполнение заявок государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений на обеспечение лицензионной чистоты и сопровождение информационных систем
67.2 | 6.02.01.02. Сервисное обслуживание пользователей сопровождаемых информационных систем |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Выполнение заявок пользователей сопровождаемых информационных систем
| Контрольное событие программы № 196 Обеспечена лицензионная чистота и сопровождение информационных систем в 100 % государственных органов Республики Коми и подведомственных им государственных учреждений в 2014 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2014-12-31 | 31.12.2014 Обеспечена лицензионная чистота и сопровождение информационных систем в 100 % государственных органов Республики Коми и подведомственных им государственных учреждений в 2014 году | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 197 Обеспечена лицензионная чистота и сопровождение информационных систем в 100 % государственных органов Республики Коми и подведомственных им государственных учреждений в 2015 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 198 Обеспечена лицензионная чистота и сопровождение информационных систем в 100 % государственных органов Республики Коми и подведомственных им государственных учреждений в 2016 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х | Х
68 | Основное мероприятие 6.02.02. Внедрение проектных и сервисных методов в управлении процессами внедрения информационно-коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 1328.31 | 1035.19 | 319.08 | Повышение качества процессов внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях
68.1 | 6.02.02.01. Внедрение инструментов проектного управления и эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры для органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 1328.31 | 1035.19 | 319.08 | Автоматизация процессов внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях
68.2 | 6.02.02.02. Проведение курсов, повышающих уровень знаний в области проектного управления, для специалистов в высших учебных заведениях Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня знаний в области проектного управления для государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми
| Контрольное событие программы № 199 Процессы проектной деятельности автоматизированы на 100% |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 31.12.2014 | 31.12.2014 Автоматизированная система поддержки проектной деятельности доработана в части автоматизации 100 % процессов | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 200 Создано и организовано проведение не менее 2-х мультимедийных курсов по обучению практике проектного управления для органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в 2015 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 31.12.2015 |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 201 Создано и организовано проведение не менее 2-х мультимедийных курсов по обучению практике проектного управления для органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в 2016 году | v | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-09-30 |  | Х | Х | Х | Х
| Итого по мероприятиям подпрограммы 6: | [6 empty] | 418455.49 | 369431.7 | 268264.7235
| Итого по государственной программе: | [6 empty] | 934952.1415 | 765349.9635 | 602820.7795