## Мониторинг 3 кв.
Приложение
Форма мониторинга (квартальная) реализации Государственной программы Республики Коми
"Информационное общество"
Отчетный период: 3 квартал 2015 г.
Ответственный исполнитель: Комитет информатизации и связи Республики Коми
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события "1" | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ | Срок начала реализации мероприятия | Факт начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы республиканского бюджета Республики Коми на реализацию государственной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. "3"
[8 empty] | предусмотрено программой "2" | кассовое исполнение на отчетную дату "3"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 1 "Институты информационного общества"
1 | Основное мероприятие 1.01.01 Пропаганда и популяризация возможностей информационного общества и информационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 1667.714 | 5.607 | 0
1.1 | 1.01.01.01 Подготовка методических материалов и курсов для информирования населения |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 117.714 | 5.607 | 0
1.2 | 1.01.01.02 Разработка и тиражирование наглядных материалов, текстовых и графических материалов, сувенирной продукции |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 75 | 0 | 0
1.3 | 1.01.01.03 Проведение открытых лекций, семинаров, участие в массовых мероприятиях |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 175 | 0 | 0
1.4 | 1.01.01.04 Проведение работ по выпуску второго дополненного и переработанного издания энциклопедии "Республика Коми" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 1300 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 1 Проведено не менее 2 мероприятий в виде открытых лекций, семинаров по тематике информационного общества и информационных технологий в первом полугодии 2015 года | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 | 30.06.2015 В первом полугодии 2015 года проведены мероприятия по тематике информационного общества и информационных технологий, в т.ч.: - семинар для органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам электронного взаимодействия системы электронного документооборота (далее - СЭД); - открытая лекция для органов исполнительной власти Республики Коми по внедрению новой инструкции по делопроизводству, в т.ч. в СЭД | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 2 Изготовлена (приобретена) наглядная раздаточная продукция (календари, магниты, ручки, блокноты, постеры) для распространения на мероприятиях, выставках с целью популяризации IT-отрасли | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 | 30.09.2015 За 9 месяцев 2015 года изготовлена (приобретена) наглядная раздаточная продукция для распространения и представления на III Всероссийском конкурсе проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT. 2015» в г. Ханты-Мансийск с целью популяризации IT-отрасли : - флешки-визитки; - брошюра "Государство - это сервис"; - прочие брошюры по тематике информационного общества и информационных технологий; - баннеры для стенда Республики Коми. | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 3 Собран необходимый видео- и/или аудиоматериал для разработки видео- и/или аудиороликов в 2016 году | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-06-30 |  | Х | Х | Х
2 | Основное мероприятие 1.01.02 Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми |  | Руководитель Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 6765 | 3484.6848 | 5985
2.1 | 1.01.02.01 Размещение в средствах массовой информации, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти Республики Коми, материалов о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми |  | Руководитель Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 6765 | 3484.6848 | 5985
2.2 | 1.01.02.02 Оказание методической помощи (консультаций) по наполнению сетевых ресурсов |  | Руководитель Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 4 Договор о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ИА «Комиинформ», на 2015 год заключен |  | Руководитель Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям | Х | Х | 2015-03-31 | 29.01.2015 Заключены договоры от 29.01.2015 № 31-01/2015 и от 12.02.2015 № 32-02/2015 с АУ РК "Комиинформ" о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ИА «Комиинформ», на 2015 год | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 5 Договор о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ИА «Комиинформ», на 2016 год заключен | * | Руководитель Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям | Х | Х | 2016-03-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 6 Договор о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ИА «Комиинформ», на 2017 год заключен | * | Руководитель Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям | Х | Х | 2017-03-31 |  | Х | Х | Х
3 | Основное мероприятие 1.01.03 Содействие использованию населением Республики Коми инструментов информационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 546.0236 | 45 | 45 | был расх. в прошлом квартале
3.1 | 1.01.03.01 Организационные мероприятия по обеспечению деятельности волонтерских центров (организационные расходы) |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 546.0236 | 45 | 45 | 153.12
3.2 | 1.01.03.02 Организация обучающих мероприятий, в том числе курсов повышения квалификации |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 7 Договор на обучение основам использования информационно-коммуникационных технологий заключен | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 | 31.07.2015 Заключен договор от 31.07.2015 № Р-31_07_15 с НП "Центр развития инициатив молодежи Усть-Кулома "Том кад" на обучение основам использования информационно-коммуникационных технологий в 2015 году | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 8 Договор на обучение основам использования информационно-коммуникационных технологий заключен | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-06-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 9 Договор на обучение основам использования информационно-коммуникационных технологий заключен | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-06-30 |  | Х | Х | Х
4 | Основное мероприятие 1.01.04 Совершенствование механизмов обеспечения права граждан, организаций и общественных объединений на обращение в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 750 | 270 | 750
4.1 | 1.01.04.01 Организация мониторингов доступности механизмов обращения граждан и доступности информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, проведение тематических социальных опросов |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 750 | 270 | 750
4.2 | 1.01.04.02 Методологическое обеспечение организации мониторингов доступности механизмов обращения граждан и доступности информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, проведения тематических социальных опросов |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 10 Мониторинг доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми проведен в 2015 году | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 11 Мониторинг доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми проведен в 2016 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 12 Мониторинг доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми проведен в 2017 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-12-31 |  | Х | Х | Х
5 | Основное мероприятие 1.02.01 Формирование информационно-технологического сообщества как группы организаций, обеспечивающих весь цикл внедрения и эксплуатации информационно - коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
5.1 | 1.02.01.01 Поддержка муниципальных программ, направленных на внедрение и развитие информационно - коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | 1.02.01.02 Разработка методических рекомендаций по формированию инфраструктуры ИКТ- кластера |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 13 Подготовлен доклад о необходимости государственной поддержки муниципальных программ, направленных на внедрение и развитие информационно - коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 | 30.09.2015 Доклад о необходимости государственной поддержки муниципальных программ, направленных на внедрение и развитие информационно - коммуникационных технологий, подготовлен и представлен руководству Комитета информатизации и связи Республики Коми. По результатам рассмотрения доклада, с учетом текущей экономической ситуации, принятие решения о поддержке муниципальных программ, направленных на внедрение и развитие информационно - коммуникационных технологий, перенесено на 2016 год. | Х | Х | Х
6 | Основное мероприятие 1.02.02 Содействие развитию общественных организаций, действующих в области информационно - коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 479.4929 | 222.9454 | 0
6.1 | 1.02.02.01 Формирование организационных структур ИКТ-кластера и предоставление грантов в сфере информационно - коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 479.4929 | 222.9454 | 0
6.2 | 1.02.02.02 Разработка документации, регламентирующей порядок предоставления грантов в сфере информационно - коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 14 Разработан проект решения Комитета информатизации и связи Республики Коми, регламентирующий порядок предоставления грантов в сфере информационно - коммуникационных технологий в 2015 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 | 30.06.2015 Проект решения Комитета информатизации и связи Республики Коми, регламентирующий порядок предоставления грантов в сфере информационно - коммуникационных технологий в 2015 году (далее - Проект), разработан. По состоянию на 30.06.2015 Проект был направлен на экспертизу в ГБУ РК "Центр правового обеспечения". В целях нормативно-правового обеспечения мероприятия ГБУ РК «Центр правового обеспечения" разработан проект постановления Правительства Республики Коми «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) в сфере информационно-коммуникационных технологий». По состоянию на 30.09.2015, в связи с отсутствием финансирования по мероприятию, принято решение о приостановке работы по Проекту. | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 15 Разработан проект решения Комитета информатизации и связи Республики Коми, регламентирующий порядок предоставления грантов в сфере информационно - коммуникационных технологий в 2016 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-06-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 16 Разработан проект решения Комитета информатизации и связи Республики Коми, регламентирующий порядок предоставления грантов в сфере информационно - коммуникационных технологий в 2017 году | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-06-30 |  | Х | Х | Х
7 | Основное мероприятие 1.02.03 Обеспечение функционирования институтов независимой экспертизы |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
7.1 | 1.02.03.01 Подготовка и обучение экспертов в области информационно-телекоммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
7.2 | 1.02.03.02 Организационно-методологическое сопровождение процесса подготовки и обучения экспертов в области информационно-коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 17 Обучено не менее 5 человек в области информационно-коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
8 | Основное мероприятие 1.03.01 Проведение прикладных научно-исследовательских работ в области перспективного развития информационно-телекоммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 2593.4822 | 1760.5624 | 0
8.1 | 1.03.01.01 НИОКР "Исследование, анализ и моделирование сложных (комплексных) сетей, в том числе сетей социального взаимодействия, с целью выявления и предотвращения социальных и политических рисков, определения тенденций развития" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 2593.4822 | 1760.5624 | 0
8.2 | 1.03.01.02 Методологическая поддержка государственных органов Республики Коми в части анализа активности населения в социальных сетях |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 18 Подготовлены научные статьи по НИОКР "Исследование, анализ и моделирование сложных (комплексных) сетей, в том числе сетей социального взаимодействия, с целью выявления и предотвращения социальных и политических рисков, определения тенденций развития" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | X | X | 2015-09-30 | Подготовка научных статей по НИОКР "Исследование, анализ и моделирование сложных (комплексных) сетей, в том числе сетей социального взаимодействия, с целью выявления и предотвращения социальных и политических рисков, определения тенденций развития" перенесена на 4 квартал 2015 года. | X | X | X
| Контрольное событие программы № 19 Подготовлены методические материалы в сфере поддержки государственных органов Республики Коми в части анализа активности населения в социальных сетях |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-06-30 |  | Х | Х | Х
9 | Основное мероприятие 1.03.02 Организация научно-практических конференций, семинаров, мастер классов и иных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 441.3888 | 356.544 | 223.522
9.1 | 1.03.02.01 Организация и (или) участие в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно - коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 441.3888 | 356.544 | 223.522
9.2 | 1.03.02.02 Подготовка и предоставление материалов для участия в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 20 Подготовлены материалы для участия в 2015 году в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 | 30.06.2015 Подготовлены материалы для участия в III Всероссийском конкурсе проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT 2015» в г.Ханты-Мансийск | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 21 Подготовлены материалы для участия в 2016 году в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-06-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 22 Подготовлены материалы для участия в 2017 году в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-06-30 |  | Х | Х | Х
| Итого по мероприятиям подпрограммы 1: | [6 empty] | 13243.1015 | 6145.3436 | 7003.522
Подпрограмма 2 "Электронное правительство"
10 | Основное мероприятие 2.01.01 Внедрение и развитие специализированных ведомственных и межведомственных информационных систем в государственном и муниципальном управлении |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 11713.981 | 5522.1413 | 2219.73
10.1 | 2.01.01.01 Внедрение и развитие систем финансово-экономической деятельности государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждений |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 11713.981 | 5522.1413 | 2219.73
10.2 | 2.01.01.02 Мероприятия в сфере информатизации органов записи актов гражданского состояния в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 23 ИС КАГУ внедрена в промышленную эксплуатацию на объектах 2 очереди | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 24 ИС КАГУ внедрена в промышленную эксплуатацию на объектах 3 очереди | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
11 | Основное мероприятие 2.01.02 Внедрение информационно - коммуникационных технологий в образовании и науке |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
11.1 | 2.01.02.01 Мероприятия в сфере информатизации образования в Республике Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
11.2 | 2.01.02.02 Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере образования в Республике Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 25 Разработаны предложения по внедрению информационно - коммуникационных технологий в образовании и науке в Республике Коми на 2016-2017 годы |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
12 | Основное мероприятие 2.01.03 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении и социальной защите населения |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
12.1 | 2.01.03.01 Развитие и тиражирование региональной информационно - аналитической медицинской системы здравоохранения в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
12.2 | 2.01.03.02 Методологическое сопровождение проектов в сфере информатизации здравоохранения в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 26 Разработаны предложения по внедрению информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении и социальной защите населения в Республике Коми на 2016-2017 годы |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
13 | Основное мероприятие 2.01.04 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в культуре |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
13.1 | 2.01.04.01 Мероприятия в сфере информатизации культуры в Республике Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
13.2 | 2.01.04.02 Методологическое сопровождение проектов в сфере информатизации культуры в Республике Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 27 Разработаны предложения по внедрению информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры в Республике Коми на 2016-2017 годы |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
14 | Основное мероприятие 2.01.05 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении финансами |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
14.1 | 2.01.05.01 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в рамках создания информационно-справочной системы "Открытый бюджет" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
14.2 | 2.01.05.02 Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере управления финансами в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 28 Разработаны предложения по внедрению информационно-коммуникационных технологий в управлении финансами в Республике Коми на 2016-2017 год |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
15 | Основное мероприятие 2.01.06 Внедрение и развитие межотраслевых информационно-коммуникационных технологий в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 12162.0563 | 6045.81 | 1631.2
15.1 | 2.01.06.01 Развитие и тиражирование межотраслевой автоматизированной реестровой системы Республики Коми (МАРС РК) |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 12162.0563 | 6045.81 | 1631.2
15.2 | 2.01.06.02 Методологическое сопровождение межотраслевой информатизации |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 29 Подключено не менее 70 % потенциальных участников подсистемы МАРС РК, являющихся органами исполнительной власти Республики Коми и государственными учреждениями Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 30 Автоматизировано не менее 2-х реестровых задач органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в рамках расширения функционала МАРС РК в 2016 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 31 Подсистемы МАРС РК, внедренные по состоянию на 01.01.2016 в пилотной зоне, тиражированы на 100 % участников | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-12-31 |  | Х | Х | Х
16 | Основное мероприятие 2.01.07 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении жилищно-коммунальным хозяйством |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 3247.7651 | 1933.08 | 1507.4296
16.1 | 2.01.07.01 Мероприятия в сфере информатизации государственного и муниципального управления жилищно-коммунальным хозяйством в Республике Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 3247.7651 | 1933.08 | 1507.4296
16.2 | 2.01.07.02 Внедрение информационной системы сбора информации в области энергосбережения |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
16.3 | 2.01.07.03 Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством в Республике Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 32 Дополнительное соглашение к Договору № ЦИТ-ЖКХ-12/2013 от 20.12.2013 о модернизации автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере государственного и муниципального управления жилищно-коммунальным комплексом Республики Коми заключено | * | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 | 30.09.2015 Дополнительное соглашение от 31.03.2015 № 4 к Договору № ЦИТ-ЖКХ-12/2013 от 20.12.2013 о модернизации автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере государственного и муниципального управления жилищно-коммунальным комплексом Республики Коми заключено | Х | Х | Х
17 | Основное мероприятие 2.01.08 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в физкультуре и спорте |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
17.1 | 2.01.08.01 Внедрение автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
17.2 | 2.01.08.02 Методологическое сопровождение проектов по информатизации в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2016-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 33 Разработаны предложения по внедрению информационно-коммуникационных технологий в физкультуре и спорте в Республике Коми в 2016 году |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
18 | Основное мероприятие 2.01.09 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении сельским хозяйством |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
18.1 | 2.01.09.01 Мероприятия в сфере информатизации сельского хозяйства и продовольствия в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
18.2 | 2.01.09.02 Методологическое сопровождение проектов в сфере информатизации сельского хозяйства и продовольствия в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 34 Разработаны предложения по внедрению информационно-коммуникационных технологий в управлении сельским хозяйством в Республике Коми на 2016-2017 годы |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
19 | Основное мероприятие 2.01.10 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении природными ресурсами |  | Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 10615.5 | 6730.5742 | 10615.5
19.1 | 2.01.10.01 Организация предоставления информации в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в Республике Коми |  | Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 10615.5 | 6730.5742 | 10615.5
19.2 | 2.01.10.02 Своевременное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на территории Республики Коми (актированные дни) |  | Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 35 Заключен государственный контракт на оказание услуг в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Республики Коми на 2015 год | * | Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | Х | Х | 2015-03-31 | 05.02.2015 Заключен государственный контракт от 05.02.2015 № 17/7 на оказание услуг в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Республики Коми на 2015 год | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 36 Заключен государственный контракт на оказание услуг в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Республики Коми на 2016 год | * | Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | Х | Х | 2016-03-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 37 Заключен государственный контракт на оказание услуг в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Республики Коми на 2017 год | * | Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | Х | Х | 2017-03-31 |  | Х | Х | Х
20 | Основное мероприятие 2.01.12 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении транспортной инфраструктурой |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
20.1 | 2.01.12.01 Мероприятия в сфере информатизации транспортной инфраструктуры в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
20.2 | 2.01.12.02 Методологическое сопровождение проектов в сфере информатизации транспортной инфраструктуры в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 38 Разработаны предложения по внедрению информационно-коммуникационных технологий в управлении транспортной инфраструктурой в Республике Коми на 2016-2017 годы |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
21 | Основное мероприятие 2.01.13 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в туристической индустрии |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
21.1 | 2.01.13.01 Мероприятия в сфере информатизации туристической индустрии в Республике Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
21.2 | 2.01.13.02 Методологическое сопровождение проектов в сфере информатизации туристической индустрии в Республике Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 39 Разработаны предложения по внедрению информационно-коммуникационных технологий в туристической индустрии на 2016-2017 годы |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
22 | Основное мероприятие 2.01.14 Внедрение и развитие портальных и облачных технологий для реализации задач в ведомственных и межведомственных информационных системах в государственном и муниципальном управлении |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 5924.1342 | 1764.3 | 0
22.1 | 2.01.14.01 Внедрение портальных и облачных технологий для реализации задач в ведомственных и межведомственных информационных системах |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 5924.1342 | 1764.3 | 0
22.2 | 2.01.14.02 Разработка функциональных и системных требований единого информационного пространства в Республике Коми посредством портальных и облачных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 40 Разработаны 30 % сайтов органов исполнительной власти Республики Коми и их подведомственных учреждений на основе единой платформы в общем числе сайтов, запланированных к разработке в 2015году | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 | 30.06.2015 Разработаны 19 сайтов органов исполнительной власти Республики Коми и их подведомственных учреждений на основе единой платформы из 29 порталов и сайтов, запланированных к разработке в 2015 году, что составляет 65,6 %. | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 41 Разработаны 30 % сайтов органов исполнительной власти Республики Коми и их подведомственных учреждений на основе единой платформы в общем числе сайтов, запланированных к разработке в 2016 году | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-06-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 42 Разработаны 30 % сайтов органов исполнительной власти Республики Коми и их подведомственных учреждений на основе единой платформы в общем числе сайтов, запланированных к разработке в 2017 году | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-06-30 |  | Х | Х | Х
23 | Основное мероприятие 2.01.15 Обеспечение функционирования системы коллективной разработки, согласования и утверждения документов |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 4221.6684 | 2289.72 | 0
23.1 | 2.01.15.01 Развитие системы межведомственного электронного документооборота, доработка и тиражирование системы в государственных учреждениях Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 4221.6684 | 2289.72 | 0
23.2 | 2.01.15.02 Организация бесперебойного функционирования системы межведомственного электронного документооборота |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 43 Оплачено 50% стоимости лицензии на неограниченное подключение участников системы межведомственного электронного документооборота | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 | 30.06.2015 Оплачено 50% стоимости лицензии на неограниченное подключение участников системы межведомственного электронного документооборота | Х | Х | Х
24 | Основное мероприятие 2.01.16 Перевод архивов в электронный вид |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 6000 | 3027 | 3567.1299
24.1 | 2.01.16.01 Перевод архивов в электронный вид |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 6000 | 3027 | 3567.1299
24.2 | 2.01.16.02 Методологическое обеспечение процесса перевода архивов в электронный вид |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 44 Договор на оказание услуг по сканированию и переводу архива в электронный вид в 2015 году заключен | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 | 28.09.2015 Заключены договоры на 2015 год: - от 28.09.2015 № П-ЦИТ-9/9/2015 - на оказание услуг по переводу архива в электронный вид (занесение в саперион); - от 28.09.2015 № П-ЦИТ-9/2015 - на оказание услуг по сканированию; - от 25.09.2015 № ПД-24/9/2015 - на оказание услуг по подготовке архивных документов для последующего их перевода в электронный вид. | Х | Х | Х
25 | Основное мероприятие 2.01.17 Развитие платежных сервисов |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 1378.9155 | 819.22 | 0
25.1 | 2.01.17.01 Внедрение информационных систем в сфере обеспечения деятельности агрегатора начислений |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 1378.9155 | 819.22 | 0
25.2 | 2.01.17.02 Методологическое обеспечение процесса внедрения информационных систем в сфере обеспечения деятельности агрегатора начислений |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 45 Подключено к ГИС ГМП 50 % администраторов начислений - органов исполнительной власти Республики Коми | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 46 Подключено к ГИС ГМП 75 % администраторов начислений - органов исполнительной власти Республики Коми | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 47 Подключено к ГИС ГМП 100 % администраторов начислений - органов исполнительной власти Республики Коми | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-12-31 |  | Х | Х | Х
26 | Основное мероприятие 2.02.01 Развитие региональной комплексной информационной системы "Госуслуги – Республика Коми" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 8047.2764 | 2150 | 307.8
26.1 | 2.02.01.01 Модернизация, внедрение и развитие региональной комплексной информационной системы "Госуслуги - Республика Коми" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 8047.2764 | 2150 | 307.8
26.2 | 2.02.01.02 Проведение мониторинга федерального законодательства в части предоставления государственных и муниципальных услуг для обеспечения соответствия республиканских нормативных и методологических документов |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 48 Доработан и (или) модернизирован модуль региональной комплексной информационной системы "Госуслуги - Республика Коми" с учетом изменяемых функциональных требований в рамках задач 2015 года | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 | Техническое задание на модернизацию двух модулей региональной комплексной информационной системы "Госуслуги - Республика Коми" АИС МФЦ и "Оценка качества" согласовано. В 3 квартале 2015 года закупочная процедура на выполнение работ по модернизации РКИС "ГУ РК" не состоялась, ввиду отсутствия заявок от участников. По состоянию на 30.09.2015 рассматривается вопрос о заключении договора с единственным исполнителем в соответствии с положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУ РК "ЦИТ". | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 49 Доработан и (или) модернизирован модуль региональной комплексной информационной системы "Госуслуги - Республика Коми" с учетом изменяемых функциональных требований в рамках задач 2016 года | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-09-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 50 Доработан и (или) модернизирован модуль региональной комплексной информационной системы "Госуслуги - Республика Коми" с учетом изменяемых функциональных требований в рамках задач 2017 года | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-09-30 |  | Х | Х | Х
27 | Основное мероприятие 2.02.02 Методологическое и организационное обеспечение перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 10717.2192 | 7713.7547 | 0
27.1 | 2.02.02.01 Методологическое и организационное обеспечение перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 10717.2192 | 7713.7547 | 0
27.2 | 2.02.02.02 Консультирование государственных и муниципальных служащих по вопросам перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 51 Выполнены экспертизы по не менее 150 паспортам государственных и муниципальных услуг, размещенных в государственной информационной системе Республики Коми "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми" | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 | 30.06.2015 Выполнены экспертизы по 243 паспортам государственных и муниципальных услуг, размещенных в государственной информационной системе Республики Коми "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми", из них опубликовано на портале государственных и муниципальных услуг (функций) - 216. | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 52 Выполнено не менее 25 проверок технологических карт межведомственного взаимодействия | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-06-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 53 Проведена экспертиза не менее 100 проектов административных регламентов предоставления государственных услуг Республики Коми | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-09-30 |  | Х | Х | Х
28 | Основное мероприятие 2.02.03 Организация технологического перевода в электронный вид процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 3697.7153 | 920.3 | 480
28.1 | 2.02.03.01 Организация технологического перевода в электронный вид процессов предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 3697.7153 | 920.3 | 480
28.2 | 2.02.03.02 Разработка электронных сервисов с целью подключения государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 54 Договор на выполнение работ по автоматизации предоставления сведений по запросам участников межведомственного взаимодействия Республики Коми в среде подсистемы региональной комплексной информационной системы "Госуслуги - Республика Коми" заключен |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 | 15.05.2015 Заключен договор от 15.05.2015 № ЭСМВ-2015/1 с ООО "НИОКР" на выполнение работ по автоматизации предоставления сведений по запросам участников межведомственного взаимодействия Республики Коми в среде подсистемы региональной комплексной информационной системы "Госуслуги - Республика Коми" | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 55 50 % документов переведены на межведомственное взаимодействие через систему межведомственного взаимодействия в общем количестве документов, переведенных на межведомственное взаимодействие |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
29 | Основное мероприятие 2.02.05 Создание, развитие сети многофункциональных центров и привлекаемых организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, обеспечение оказания государственных услуг Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 76050.3607 | 46852.7909 | 39991.43
29.1 | 2.02.05.01 Создание, развитие сети многофункциональных центров и привлекаемых организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, обеспечение оказания государственных услуг Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 51303.0607 | 22105.4909 | 172.9
29.2 | 2.02.05.02 Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 24747.3 | 24747.3 | 39818.53
| Контрольное событие программы № 56 Договоры на проведение ремонтных работ в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 19 муниципальных образованиях, городских округах и муниципальных районах в Республике Коми заключены |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 | 30.09.2015 Заключены договоры на проведение ремонтных работ в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 19 муниципальных образованиях, городских округах и муниципальных районах в Республике Коми. | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 57 Приобретена оргтехника для обеспечения соответствия рабочих мест многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг инфраструктуре электронного правительства |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 | 30.09.2015 Оргтехника для обеспечения соответствия рабочих мест многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг инфраструктуре электронного правительства приобретена. | Х | Х | Х
30 | Основное мероприятие 2.02.06 Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам с использованием универсальной электронной карты |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 21983.8147 | 6019.572 | 2278.81
30.1 | 2.02.06.01 Организация мероприятий по выпуску универсальной электронной карты |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 5765.3713 | 3822 | 0
30.2 | 2.02.06.02 Обеспечение доступа к государственным, муниципальным и иным услугам с использованием универсальной электронной карты, в том числе с помощью региональных приложений универсальной электронной карты |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 16218.4434 | 2197.572 | 2278.81
| Контрольное событие программы № 58 Агентский договор с действующими многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг на прием заявлений и выдачу универсальных электронных карт в 2015 году заключен |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 | 30.06.2015 По состоянию на 15.06.2015 в Республике Коми юридически зарегистрированы и действуют 17 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). По состоянию на 30.06.2015 со всеми действующими МФЦ заключены агентские договоры на прием заявлений и выдачу универсальных электронных карт в 2015 году. | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 59 Агентский договор с действующими многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг на прием заявлений и выдачу универсальных электронных карт в 2016 году заключен |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-06-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 60 Агентский договор с действующими многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг на прием заявлений и выдачу универсальных электронных карт в 2017 году заключен | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-06-30 |  | Х | Х | Х
31 | Основное мероприятие 2.02.07 Развитие и организация функционирования центра телефонного обслуживания |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 5967.2879 | 4430.3333 | 1339.62
31.1 | 2.02.07.01 Развитие и организация функционирования центра телефонного обслуживания |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 5967.2879 | 4430.3333 | 1339.62
31.2 | 2.02.07.02 Консультирование по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 61 Обработано не менее 2 000 обращений на базе центра телефонного обслуживания |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-03-31 | 31.03.2015 Обработано 24 508 звонков и обращений на базе центра телефонного обслуживания | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 62 Обработано не менее 6 000 обращений на базе центра телефонного обслуживания |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-06-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 63 Обработано не менее 10 000 обращений на базе центра телефонного обслуживания | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-09-30 |  | Х | Х | Х
32 | Основное мероприятие 2.02.08 Обеспечение функционирования удаленных рабочих мест Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 7404.8704 | 1646.1731 | 1197.01
32.1 | 2.02.08.01 Обеспечение функционирования удаленных рабочих мест Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 7404.8704 | 1646.1731 | 1197.01
32.2 | 2.02.08.02 Организационно-методологическое сопровождение обеспечения функционирования удаленных рабочих мест Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 64 Договор на аренду помещений для размещения удаленных рабочих мест Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми на 2015 год заключен |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-03-30 | 11.03.2015 Заключено Соглашение о сотрудничестве между ОАО "Сбербанк России" и ГАУ РК "МФЦ" от 11.03.2015 на аренду помещений для размещения удаленных рабочих мест Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми на 2015 год | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 65 Договор на аренду помещений для размещения удаленных рабочих мест Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми на 2016 год заключен |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-03-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 66 Договор на аренду помещений для размещения удаленных рабочих мест Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми на 2017 год заключен |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-03-30 |  | Х | Х | Х
33 | Основное мероприятие 2.03.01 Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 1264.5 | 0 | 0
33.1 | 2.03.01.01 Разработка и внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 1000 | 0 | 0
33.2 | 2.03.01.02 Расходы на оплату коммунальных и эксплуатационных услуг вновь вводимого резервного центра обработки вызовов: г.Ухта, ул. Бушуева, д.10 |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 264.5 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 67 100 % граждан, проживающих на территории Республики Коми, имеют возможность вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
34 | Основное мероприятие 2.03.03 Создание условий для обеспечения функционирования информационно-коммуникационных технологий и внедрения специализированных информационных систем в области безопасности жизнедеятельности |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 14800 | 1072.909 | 686.733
34.1 | 2.03.03.01 Создание и эксплуатация Ситуационного центра Главы Республики Коми "4" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 2000 | 0 | 0
34.2 | 2.03.03.02 Реализация Концепции внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Коми на 2013 - 2020 годы |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 9800 | 760 | 0
34.3 | 2.03.03.03 Приобретение программно-аппаратных средств для организации работы по контролю за оборотом наркотиков |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
34.4 | 2.03.03.04 Приобретение средств вычислительной техники, копировально-множительной техники и иной оргтехники для организации работы с лицами, осужденными к наказаниям без изоляции от общества |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
34.5 | 2.03.03.05 Развитие и сопровождение систем оповещения Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 3000 | 312.909 | 686.733
| Контрольное событие программы № 68 Договор на закупку средств вычислительной техники, копировально - множительной техники и иной оргтехники в 2015 году заключен |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 | Договор на закупку средств вычислительной техники, копировально - множительной техники и иной оргтехники в 2015 году не заключен в связи с уменьшением бюджетных ассигнований (в размере 100%) по мероприятию 2.03.03.04 "Приобретение средств вычислительной техники, копировально-множительной техники и иной оргтехники для организации работы с лицами, осужденными к наказаниям без изоляции от общества" государственной программы (по итогам работы комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов). | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 69 Закуплено оборудование для обеспечения сопряжения РАСЦО «Парма» с техническими средствами регионального радиотелепередающего центра для доведения информации оповещения до населения по сетям телевещания |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-11-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 70 Приобретено и установлено специальное оборудование сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в рамках региональной программы по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в 2015 году | * | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 71 Приобретено и установлено специальное оборудование сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в рамках региональной программы по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в 2016 году | * | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 72 Приобретено и установлено специальное оборудование сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в рамках региональной программы по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в 2017 году | * | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-12-31 |  | Х | Х | Х
35 | Основное мероприятие 2.04.01 Методологическое и технологическое обеспечение процессов сбора, актуализации и обработки данных в рамках обеспечения деятельности информационно - аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении "4" |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2017-12-31 |  | 1296.6725 | 300 | 0
35.1 | 2.04.01.01 Методологическое и технологическое обеспечение процессов сбора, актуализации и обработки данных в рамках обеспечения деятельности информационно - аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2017-12-31 |  | 1296.6725 | 300 | 0
35.2 | 2.04.01.02 Обеспечение функционирования информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в государственном и муниципальном управлении |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы №73 Информация, подлежащая размещению в соответствии с Распоряжением Правительства Республики Коми от 25.04.2012 № 165-р, внесена в региональный сегмент ГАС "Управление" в полном объеме |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
36 | Основное мероприятие 2.04.02 Формирование отраслевых, управленческих, социальных и иных информационно - аналитических ресурсов в государственном и муниципальном управлении |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 14485.3856 | 10907.6 | 5929.1
36.1 | 2.04.02.01 Развитие Единой информационно-аналитической системы Республики Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 8556.2856 | 4978.5 | 0
36.2 | 2.04.02.02 Проведение мероприятий по мониторингу основных показателей разработки месторождений углеводородного сырья в Республике Коми в рамках ЕИАС |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 5929.1 | 5929.1 | 5929.1
| Контрольное событие программы № 74 Договор на проведение мониторинга основных показателей разработки месторождений углеводородного сырья Республики Коми в 2015 году заключен | * | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-03-30 | 30.03.2015 Подготовлен и согласован проект договора на проведение мониторинга основных показателей разработки месторождений углеводородного сырья Республики Коми. В связи со сменой бюджетополучателя с ГБУ РК "ТФИ" на ГАУ РК "ЦИТ" договор № ГАУ-РК-ЦИТ-1/2015-1 между ГАУ РК "ЦИТ" и ФГУП "ВНИГНИ" заключен 16.04.2015 | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 75 Зарегистрировано не менее 550 пользователей Единой информационно-аналитической системы Республики Коми на 30.06.2015 года | * | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 | 30.06.2015 По состоянию на 30.06.2015 в Единой информационно-аналитической системе Республики Коми зарегистрирован 1 381 пользователь | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 76 Договор на проведение мониторинга основных показателей разработки месторождений углеводородного сырья Республики Коми в 2016 году заключен | * | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-03-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 77 Зарегистрировано не менее 600 пользователей Единой информационно-аналитической системы Республики Коми на 30.06.2016 года | * | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-06-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 78 Договор на проведение мониторинга основных показателей разработки месторождений углеводородного сырья Республики Коми в 2017 году заключен | * | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-03-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 79 Зарегистрировано не менее 650 пользователей Единой информационно-аналитической системы Республики Коми на 30.06.2017 года | * | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-06-30 |  | Х | Х | Х
37 | Основное мероприятие 2.04.03 Сбор, накопление и систематизация аналитических материалов по запросам государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 1208.6784 | 846.0749 | 0
37.1 | 2.04.03.01 Сбор, накопление и систематизация аналитических материалов по запросам государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 1208.6784 | 846.0749 | 0
37.2 | 2.04.03.02 Методологическое обеспечение сбора и анализа информации из открытых источников |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 80 Подготовлены информационно-аналитические материалы по запросам органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в 2015 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 | 30.09.2015 Информационно-аналитические материалы по запросам органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми подготовлены и направлены в соответствующие органы. | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 81 Подготовлены информационно-аналитические материалы по запросам органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в 2016 году | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-09-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 82 Подготовлены информационно-аналитические материалы по запросам органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в 2017 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-09-30 |  | Х | Х | Х
| Итого по мероприятиям подпрограммы 2: | [6 empty] | 222187.8017 | 110991.3534 | 71751.4925
Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и систем связи
38 | Основное мероприятие 3.01.01 Содействие сохранению существующей сети почтовых отделений на территории Республики Коми в рамках реализации Соглашения между федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России» и Правительством Республики Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 15 августа 2011 г. N 336-р |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
38.1 | 3.01.01.01 Разработка и издание информационных памяток, содержащих информацию о нормативно-правовых актах в области почтовой связи |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
38.2 | 3.01.01.02 Методологическое обеспечение процесса сохранения существующей сети почтовых отделений |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 83 Утвержден план мероприятий по совершенствованию и развитию федеральной почтовой связи на территории Республики Коми на 2015-2016 годы |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 | 30.06.2015 План мероприятий по совершенствованию и развитию федеральной почтовой связи на территории Республики Коми на 2015-2016 годы утвержден Комитетом информатизации и связи Республики Коми, Министерством экономического развития Республики Коми и ФГУП "Почта России". | Х | Х | Х
39 | Основное мероприятие 3.02.01 Обеспечение перехода на цифровое эфирное телевещание |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 0 | 0 | 0
39.1 | 3.02.01.01 Создание благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 0 | 0 | 0
39.2 | 3.02.01.02 Методологическое обеспечение создания благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 84 Прием сигнала «Радио России» доступен в Республике Коми в УКВ диапазоне и в составе пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс) |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 | 30.06.2015 Прием сигнала «Радио России» доступен в Республике Коми в УКВ диапазоне и в составе пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс). | Х | Х | Х
40 | Основное мероприятие 3.03.01 Организация деятельности Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
40.1 | 3.03.01.01 Организация деятельности Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
40.2 | 3.03.01.02 Методологическое обеспечение организации деятельности Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 85 Проведено не менее одного заседания Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
41 | Основное мероприятие 3.04.01 Обеспечение доступности телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 158391.0694 | 114917.4004 | 33049.6948
41.1 | 3.04.01.01 Обеспечение доступности телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 156535.4914 | 113248.6953 | 33005.7678
41.2 | 3.04.01.02 Развитие корпоративной сети передачи данных органов исполнительной власти Республики Коми и телекоммуникационной инфраструктуры Республики Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 1855.578 | 1668.7051 | 43.927
| Контрольное событие программы № 86 Договор на поставку активного сетевого оборудования в 2015 году заключен |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-03-31 | 10.03.2015 Заключен договор от 10.03.2015 № П-ЦИТ-5/3/15 с ООО "Пятое измерение" на поставку активного сетевого оборудования (поставка коммутаторов и маршрутизаторов в количестве 20 штук). | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 87 Установлено портов структурированной кабельной сети общим количеством не менее 500 единиц | * | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-08-31 | 31.08.2015 Установлено 513 единиц портов структурированной кабельной сети. | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 88 Материалы, оборудование для построения структурированной кабельной сети закуплены |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-03-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 89 Установлено портов структурированной кабельной сети общим количеством не менее 600 единиц | * | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-09-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 90 Договор на поставку активного сетевого оборудования в 2017 году заключен |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-03-31 |  | Х | Х | Х
42 | Основное мероприятие 3.04.02 Обеспечение соответствия вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 7674.5 | 4315.3843 | 4040.8977
42.1 | 3.04.02.01 Обеспечение соответствия вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 7674.5 | 4315.3843 | 4040.8977
42.2 | 3.04.02.02 Развитие резервного Центра обработки данных в г.Ухта |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 91 Договор на сервисное обслуживание системы хранения данных в 2015 году заключен |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-03-31 | 15.06.2015 Договор на сервисное обслуживание системы хранения данных не заключен в 1 квартале 2015 года в связи с расхождением в ценовой политике. Изменение первоначальной суммы договора вызвано ростом курса доллара. Заключен договор от 15.06.2015 № 115/05-2014 с АО "Открытые технологии 98" на сервисное обслуживание системы хранения данных в 2015 году. | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 92 Договор на сервисное обслуживание системы хранения данных в 2016 году заключен |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-03-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 93 Договор на сервисное обслуживание системы хранения данных в 2017 году заключен |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-03-31 |  | Х | Х | Х
43 | Основное мероприятие 3.04.03 Обеспечение соответствия технических элементов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 49247.511 | 27255.5 | 14332.4982
43.1 | 3.04.03.01 Обеспечение соответствия технических элементов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 49247.511 | 27255.5 | 14332.4982
43.2 | 3.04.03.02 Мероприятия в рамках проведения ежегодного общероссийского дня приема граждан |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 94 Договор на ремонт техники в 2015 году заключен | * | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-03-31 | 13.03.2015 Заключен договор от 13.03.2015 № ТО-2015 с ООО «Ай Ти Сервис» на ремонт техники. | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 95 Автоматизировано и модернизировано 500 рабочих мест в органах государственной власти Республики Коми и их подведомственных учреждениях за первое полугодие 2015 года |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 | 30.06.2015 За первое полугодие 2015 года автоматизировано и модернизировано 871 рабочее место в органах государственной власти Республики Коми и их подведомственных учреждениях. | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 96 Договор на ремонт техники в 2016 году заключен |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-03-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 97 Автоматизировано и модернизировано 500 рабочих мест в органах государственной власти Республики Коми и их подведомственных учреждениях за первое полугодие 2016 года |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-06-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 98 Договор на ремонт техники в 2017 году заключен | * | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-03-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 99 Автоматизировано и модернизировано 500 рабочих мест в органах государственной власти Республики Коми и их подведомственных учреждениях за первое полугодие 2017 года |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-06-30 |  | Х | Х | Х
44 | Основное мероприятие 3.04.05 Создание и развитие сети видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 2241.1455 | 1414.2693 | 1278.5
44.1 | 3.04.05.01 Создание и развитие сети видеоконференцсвязи в органах исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 2241.1455 | 1414.2693 | 1278.5
44.2 | 3.04.05.02 Методологическое сопровождение создания и развития сети видеоконференцсвязи в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 100 Договор на оказание услуг по техническому сопровождению сети видеоконференцсвязи в Республике Коми в 2015 году заключен |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 | 01.03.2015 Заключен договор от 01.03.2015 № ВКС - 3/2015 с ООО "ИТП - Технологии связи" на оказание услуг по техническому сопровождению сети видеоконференцсвязи в Республике Коми в 2015 году. | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 101 Договор на оказание услуг по техническому сопровождению сети видеоконференцсвязи в Республике Коми в 2016 году заключен |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-06-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 102 Договор на оказание услуг по техническому сопровождению сети видеоконференцсвязи в Республике Коми в 2017 году заключен |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-06-30 |  | Х | Х | Х
| Итого по мероприятиям подпрограммы 3: | [6 empty] | 217554.2259 | 147902.554 | 52701.5908
Подпрограмма 4 "Безопасность в информационном обществе"
45 | Основное мероприятие 4.01.02 Развитие центров сертификации и регистрации удостоверяющего центра Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 925.5656 | 500 | 0
45.1 | 4.01.02.01 Развитие центров сертификации и регистрации удостоверяющего центра Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 925.5656 | 500 | 0
45.2 | 4.01.02.02 Информационная поддержка точек выдачи сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе районных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 103 Изготовлены 500 сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 | По состоянию на 30.06.2015 изготовлено 373 сертификата ключей проверки электронной подписи на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Основная причина - количество изготавливаемых сертификатов ключей проверки электронной подписи зависит от желания/нежелания населения Республики Коми записывать электронную подпись на универсальную электронную карту. По состоянию на 30.09.2015 изготовлено 691 сертификат ключей проверки электронной подписи на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. | Х | Х | Х
46 | Основное мероприятие 4.01.03 Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра сертификатов ключей проверки электронной подписи и обеспечение круглосуточного доступа к нему из информационно-коммуникационной сети "Интернет" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 3389.4528 | 2109.22 | 325
46.1 | 4.01.03.01 Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра сертификатов ключей проверки электронной подписи и обеспечения круглосуточного доступа к нему из информационно-коммуникационной сети "Интернет" |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 3389.4528 | 2109.22 | 325
46.2 | 4.01.03.02 Ежедневная публикация списков отзыва сертификатов с периодичностью 12 часов |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 104 Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет" в 2015 году | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-03-31 | 31.03.2015 Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет". | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 105 Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет" в 2016 году | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-03-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 106 Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет" в 2017 году | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-03-31 |  | Х | Х | Х
47 | Основное мероприятие 4.02.01 Создание и развитие республиканского центра мониторинга информационной безопасности |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 6966.6248 | 4136 | 3161.48
47.1 | 4.02.01.01 Управление республиканским центром мониторинга информационной безопасности |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 6966.6248 | 4136 | 3161.48
47.2 | 4.02.01.02 Поддержка и развитие республиканского центра мониторинга информационной безопасности |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
47.3 | 4.02.01.03 Подключение информационных систем электронного правительства в Республике Коми к центру мониторинга информационной безопасности |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 107 Требования к системе поиска уязвимостей информационной безопасности сформированы |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 | 30.06.2015 Требования к системе поиска уязвимостей информационной безопасности сформированы. | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 108 Система поиска уязвимостей информационной безопасности закуплена и внедрена |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 109 Требования к Системе мониторинга событий информационной безопасности сформированы |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 110 Система мониторинга событий информационной безопасности закуплена и внедрена |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-09-30 |  | Х | Х | Х
48 | Основное мероприятие 4.03.02 Модернизация защищенной вычислительной сети |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
48.1 | 4.03.02.01 Разработка, внедрение и сопровождение системы защиты конфиденциальной информации Центра обработки данных |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
48.2 | 4.03.02.02 Обеспечение доступа к защищенным информационным системам в Центре обработки данных |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 111 Приняты и обработаны 100 % заявок, поступивших от пользователей защищенного сегмента сети |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
49 | Основное мероприятие 4.04.01 Разработка комплектов организационно-распорядительных документов по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
49.1 | 4.04.01.01 Разработка проектной документации в части обеспечения ИБ для вновь проектируемых ИС ЭП |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
49.2 | 4.04.01.02 Организационно-методическое сопровождение проектной документации по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 112 Документация для вновь проектируемых информационных систем электронного правительства разработана |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 | 30.09.2015 Документация для вновь проектируемых информационных систем электронного правительства Республики Коми разработана: - разработан и утвержден аттестат соответствия для Государственной информационной системы Республики Коми "Региональная информационно-аналитическая медицинская система здравоохранения Республики Коми"; - проводятся работы по аттестации Государственной информационной системы Республики Коми "Электронное образование". | Х | Х | Х
50 | Основное мероприятие 4.04.02 Проведение аттестации объектов информатизации в государственных информационных системах по требованиям безопасности информации, сопровождение систем защиты информации |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 6616.2984 | 4202 | 3177.58
50.1 | 4.04.02.01 Проведение аттестации объектов информатизации в государственных информационных системах по требованиям безопасности информации, сопровождение систем защиты информации |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 6616.2984 | 4202 | 3177.58
50.2 | 4.04.02.02 Мероприятия по аттестации объектов информатизации на соответствие техническим требованиям по защите конфиденциальной информации |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 113 Оборудование для проведения инструментального контроля объектов информатизации и аттестации АРМ закуплено |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 | 30.09.2015 Оборудование для проведения инструментального контроля объектов информатизации и аттестации АРМ на 2015 год закуплено. | Х | Х | Х
51 | Основное мероприятие 4.04.03 Установка, настройка и сопровождение технических и программных средств защиты информации |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 12528.136 | 11725.2166 | 10224.68
51.1 | 4.04.03.01 Обеспечение защиты информации на рабочих местах сотрудников, участвующих в информационном взаимодействии |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 12528.136 | 11725.2166 | 10224.68
51.2 | 4.04.03.02 Консультирование и обучение пользователей программных средств защиты информации, подготовка необходимой документации |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 114 Средства защиты информации для обеспечения работы в защищенном сегменте сети на 2015 год закуплены |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 | 30.09.2015 Средства защиты информации для обеспечения работы в защищенном сегменте сети на 2015 год закуплены. | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 115 Средства защиты информации для обеспечения работы в защищенном сегменте сети на 2016 год закуплены | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-09-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 116 Средства защиты информации для обеспечения работы в защищенном сегменте сети на 2017 год закуплены | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-09-30 |  | Х | Х | Х
| Итого по мероприятиям подпрограммы 4: | [6 empty] | 30426.0776 | 22672.4366 | 16888.74
Подпрограмма 5 "Инфраструктура пространственных данных"
52 | Основное мероприятие 5.01.01 Развитие республиканской системы формирования и представления пространственных данных |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 11340.5524 | 7487.4922 | 0
52.1 | 5.01.01.01 Развитие республиканской системы формирования и представления пространственных данных |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 11340.5524 | 7487.4922 | 0
52.2 | 5.01.01.02 Организационно-методологическое сопровождение по формированию и актуализации инфраструктуры пространственных данных Республики Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 117 Создано и/или модернизировано не менее 3 сервисов формирования и представления пространственных данных в 2015 году |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 118 Создано и/или модернизировано не менее 3 сервисов формирования и представления пространственных данных в 2016 году | * | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 119 Создано и/или модернизировано не менее 3 сервисов формирования и представления пространственных данных в 2017 году |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-12-31 |  | Х | Х | Х
53 | Основное мероприятие 5.01.03. Обеспечение решения экологических задач, задач территориального, инфраструктурного и промышленного развития с использованием материалов космической съемки |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 4500 | 2610.1415 | 0
53.1 | 5.01.03.01. Разработка Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 4500 | 2610.1415 | 0
53.2 | 5.01.03.02. Создание Регионального банка данных дистанционного зондирования Земли в части выявления нефтеразливов с использованием аэрофотосъемки |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 120 Договор на выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплекса мероприятий по организации рационального использования охотничьих угодий и охотничьих ресурсов на основе комплексной качественной оценки среды обитания охотничьих ресурсов для 6 муниципальных образований в Республике Коми заключен |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 | 24.07.2015 Заключен договор от 24.07.2015 № 03-21-02/15 с ФГБ НУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б. М. Житкова» на выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплекса мероприятий по организации рационального использования охотничьих угодий и охотничьих ресурсов на основе комплексной качественной оценки среды обитания охотничьих ресурсов для 6 муниципальных образований в Республике Коми. | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 121 Договор на выполнение научно-исследовательской работы по пространственному анализу среды обитания охотничьих ресурсов, подготовке картографической документации, сбору и анализу исходных данных для 6 муниципальных образований в Республике Коми заключен |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-09-30 | 08.07.2015 Заключен договор от 08.07.2015 № 03-21-01/15 с ООО «Геоинфоресурс» на выполнение научно-исследовательской работы по пространственному анализу среды обитания охотничьих ресурсов, подготовке картографической документации, сбору и анализу исходных данных для 6 муниципальных образований в Республике Коми. | Х | Х | Х
54 | Основное мероприятие 5.02.02 Формирование условий для развития навигационно-информационной и мониторинговой инфраструктуры на базе технологии глобальных навигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС) |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 11070.3985 | 10570.3985 | 241.68
54.1 | 5.02.02.01 Техническое сопровождение и обслуживание системы навигации GPS/ГЛОНАСС |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 403.3531 | 403.3531 | 241.68
54.2 | 5.02.02.02 Оснащение ведомственного автотранспорта бортовыми терминалами на базе системы ГЛОНАСС |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 667.0454 | 167.0454 | 0
54.3 | 5.02.02.03 Создание (доработка), в целях предоставления услуг в электронной форме, единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа "4" |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-12-31 |  | 10000 | 10000 | 0
| Контрольное событие программы № 122 Договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию, поддержке и актуализации Региональной навигационной информационной системы на 2015 год заключен | * | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-03-31 | 11.06.2015 Договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию, поддержке и актуализации Региональной навигационной информационной системы Республики Коми (далее - РНИС РК) на 2015 год не был заключен в 1 квартале 2015 года в связи с длительной процедурой подписания договора на передачу РНИС РК в ГАУ РК «ЦИТ» (о передаче РНИС РК в эксплуатацию). Незаключение договора не повлияло на работоспособность РНИС РК, т.к. обслуживание, поддержка и актуализация РНИС РК в 2015 году сервисной организацией не прекращалась. По состоянию на 30.06.2015 договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию, поддержке и актуализации РНИС РК на 2015 год заключен (№ РНИС-2015 от 11.06.2015). | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 123 Договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию, поддержке и актуализации Региональной навигационной информационной системы на 2016 год заключен |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-03-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 124 Договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию, поддержке и актуализации Региональной навигационной информационной системы на 2017 год заключен |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-03-31 |  | Х | Х | Х
| Итого по мероприятиям подпрограммы 5: | [6 empty] | 26910.9509 | 20668.0322 | 241.68
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
55 | Основное мероприятие 6.01.01 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 22996.5729 | 15503.2404 | 0
55.1 | 6.01.01.01 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 22996.5729 | 15503.2404 | 0
55.2 | 6.01.01.02 Координация взаимодействия органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления по реализации Программы |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
56 | Основное мероприятие 6.01.02 Обеспечение выполнения функций оператора электронного правительства в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 133698.8475 | 94628.1456 | 28079.9946
56.1 | 6.01.02.01 Обеспечение выполнения функций оператора электронного правительства в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 133698.8475 | 94628.1456 | 28079.9946
56.2 | 6.01.02.02 Создание сети мини-типографий в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 125 Все заданные показатели государственного задания на выполнение государственной работы "Обеспечение выполнения функций оператора электронного правительства в Республике Коми" в 2015 году достигнуты | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 126 Все заданные показатели государственного задания на выполнение государственной работы "Обеспечение выполнения функций оператора электронного правительства в Республике Коми" в 2016 году достигнуты | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 127 Все заданные показатели государственного задания на выполнение государственной работы "Обеспечение выполнения функций оператора электронного правительства в Республике Коми" в 2017 году достигнуты | * | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-12-31 |  | Х | Х | Х
57 | Основное мероприятие 6.01.04 Обеспечение функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 27344.9787 | 20512.1474 | 0
57.1 | 6.01.04.01 Обеспечение функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 27344.9787 | 20512.1474 | 0
57.2 | 6.01.04.02 Организационно-методологическое обеспечение процесса функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 128 Все заданные показатели государственного задания на оказание государственной услуги "Обеспечение функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных" в 2015 году достигнуты |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 129 Все заданные показатели государственного задания на оказание государственной услуги "Обеспечение функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных" в 2016 году достигнуты |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 130 Все заданные показатели государственного задания на оказание государственной услуги "Обеспечение функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных" в 2017 году достигнуты |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-12-31 |  | Х | Х | Х
58 | Основное мероприятие 6.01.05 Обеспечение функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 41315.0978 | 27409.4967 | 12257.05
58.1 | 6.01.05.01 Обеспечение функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 41315.0978 | 27409.4967 | 12257.05
58.2 | 6.01.05.02 Организационно-методологическое обеспечение функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 131 Все заданные показатели государственного задания на выполнение государственной работы "Обеспечение функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми" в 2015 году достигнуты |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 132 Все заданные показатели государственного задания на выполнение государственной работы "Обеспечение функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми" в 2016 году достигнуты |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-12-31 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 133 Все заданные показатели государственного задания на выполнение государственной работы "Обеспечение функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми" в 2017 году достигнуты |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-12-31 |  | Х | Х | Х
59 | Основное мероприятие 6.02.01 Сопровождение и лицензионная поддержка информационных систем |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 252209.1279 | 158639.5313 | 187755.1769
59.1 | 6.02.01.01 Сопровождение и лицензионная поддержка информационных систем |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 246381.4279 | 154606.8805 | 184066.5786
59.2 | 6.02.01.02 Мероприятия по сопровождению комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Республике Коми |  | Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 5827.7 | 4032.6508 | 3688.5984
| Контрольное событие программы № 134 Неисключительные лицензии программ для ЭВМ и баз данных приобретены в 2015 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2015-06-30 | 30.06.2015 Неисключительные лицензии программ для ЭВМ и баз данных закуплены. | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 135 Неисключительные лицензии программ для ЭВМ и баз данных приобретены в 2016 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2016-06-30 |  | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы № 136 Неисключительные лицензии программ для ЭВМ и баз данных приобретены в 2017 году |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 2017-06-30 |  | Х | Х | Х
60 | Основное мероприятие 6.02.02 Внедрение проектных и сервисных методов в управлении процессами внедрения информационно-коммуникационных технологий |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 968.119 | 462 | 0
60.1 | 6.02.02.01 Внедрение инструментов проектного управления и эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры для государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 968.119 | 462 | 0
60.2 | 6.02.02.02 Проведение курсов, повышающих уровень знаний в области проектного управления для специалистов в высших учебных заведениях Республики Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы № 137 Создано и организовано проведение не менее 2-х мультимедийных курсов по обучению практике проектного управления для органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми |  | Руководитель Комитета информатизации и связи Республики Коми | Х | Х | 31.12.2015 |  | Х | Х | Х
| Итого по мероприятиям подпрограммы 6: | [6 empty] | 478532.7439 | 317154.5613 | 228092.2215
| Итого по государственной программе | [6 empty] | 988854.9013 | 625534.2811 | 376679.2468
"1", "*" Отмечаются только контрольные события, входящие в форму мониторинга реализации государственной программы, формируемую Министерством экономического развития Республики Коми "2" Согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми на отчетную дату "3" Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом "4" Отмечаются изменения, подлежащие рассмотрению на октябрьской сессии Государственного Совета Республики Коми. По состоянию на 1 октября 2015 г. отмеченные изменения не отражены в постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 423 "О Государственной программе Республики Коми "Информационное общество".