## КП 2016-2018
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Государственная программа Республики Коми "Информационное общество"
Отчетный период: 9 месяцев 2016 года
Ответственный исполнитель: Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми
№ | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события "1" | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОИВ РК | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Факт начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число.месяц.год) | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. | [16 empty] | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. "3" | Бюджетополучатель
[10 empty] | Источники финансирования | план на отчетную дату "2" | кассовое исполнение на отчетную дату "3" | 2017 год | 2018 год | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | кассовое исполнение на отчетную дату "3"
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 11 | 11 | 13
Подпрограмма 1 "Институты информационного общества"
1 | Основное мероприятие 1.01.01 Пропаганда и популяризация возможностей информационного общества и содействие использованию населением Республики Коми инструментов информационных технологий |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Выполнен план мероприятий по повышению уровня информированности граждан о возможностях информационного общества, уровня компьютерной грамотности населения Республики Коми | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2984.7123 | 2883.49 | 565.858 | 569.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.9
1.1 | 1.01.01.01 Изготовление и публикация материалов для целей популяризации информационно-коммуникационных технологий, проведение открытых лекций и семинаров, участие в массовых мероприятиях в рамках развития информационного общества Республики Коми |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Информация об информационно-коммуникационных технологиях размещена не менее, чем на 1 телевизионном канале (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 580.2124 | 505.79 | 565.858 | 569.7735 | [13 empty] | 0 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
1.2 | 1.01.01.02 Проведение организационных работ по обеспечению деятельности волонтерских центров (организационные расходы) |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Подготовлены предложения по обеспечению деятельности волонтерских центров (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 238.5 | 238.5 | 0 | 0 | [13 empty] | 193.9 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
1.3 | 1.01.01.03 Подготовка электронного макета мартиролога жертв массовых политических репрессий "Покаяние" |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Подготовлен 11 том электронного макета мартиролога жертв массовых политических репрессий "Покаяние" | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2166 | 2139.2 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
| Контрольное событие Программы № 1 Материалы о возможностях информационного общества и информационных технологий для размещения на телевизионном канале в 2016 году подготовлены |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2016-06-30 | 2016-06-30 | Подготовлено 5 видеороликов о возможностях информационного общества и информационных технологий для размещения на телевизионном канале в 2016 году | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 2 Материалы о возможностях сферы информационного общества и информационных технологий для размещения на телевизионном канале в 2017 году подготовлены |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2017-06-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 3 Материалы о возможностях сферы информационного общества и информационных технологий для размещения на телевизионном канале в 2018 году подготовлены |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2018-06-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
2 | Основное мероприятие 1.01.02 Формирование социально ориентированного информационного пространства на основе изучения общественного мнения, исследований социальной сферы, в том числе эффективности мер и мероприятий государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми по организации информационного пространства |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Наличие ежегодной актуализации состояния официальных сайтов государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 982.656 | 982.656 | 5700 | 5700 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
2.1 | 1.01.02.01 Организация площадок для взаимодействия общественного мнения с государственными, политическими, экономическими и другими социальными институтами с помощью средств массовой информации |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Еженедельное размещение 100% требуемой информации на официальных сайтах государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 982.656 | 982.656 | 5700 | 5700 | [13 empty] | 0 | АУ РК "Комиинформ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
2.2 | 1.01.02.02 Оказание методической помощи (консультаций) по наполнению сетевых ресурсов |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Актуализована информация о деятельности государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Программы № 4 Договор о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ИА «Комиинформ», на 2016 год заключен |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Х | Х | 2016-03-31 | - | Не выполнено. По состоянию на 31.03.2016 инициированы изменения в Закон Республики Коми от 25.11.2015 № 103-РЗ "О республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" для рассмотрения на апрельском заседании Государственного Совета Республики Коми в части перераспределения бюджетных ассигнований с указанного мероприятия (Закон Республики Коми от 22.04.2016 г. № 30-РЗ "О внесении изменений в Закон Республики Коми "О республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"), а также организована работа по передаче сетевых ресурсов в ГАУ РК «ЦИТ». Исходя из приоритетных направлений деятельности Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми (далее - Министерство) и сети подведомственных государственных учреждений Республики Коми, необходимость выделения субсидии на иные цели АУ РК «Комиинформ» на выполнение работ по наполнению сетевых ресурсов (порталов) «СелаКоми», «КомиЖКХ», «Комиферма», «Куда идти») в 2016 году отсутствует. | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 5 Договор о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ИА «Комиинформ», на 2017 год заключен |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Х | Х | 2017-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 6 Договор о порядке и условиях предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по наполнению сетевых ресурсов (порталов), интегрированных в информационный портал ИА «Комиинформ», на 2018 год заключен |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Х | Х | 2018-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
3 | Основное мероприятие 1.01.03 Совершенствование механизмов обеспечения права граждан, организаций и общественных объединений на обращение в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Проведен ежегодный мониторинг доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 500 | 480 | 487.6301 | 491.0043 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
3.1 | 1.01.03.01 Организация мониторингов доступности механизмов обращения граждан и доступности информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, проведение тематических социальных опросов |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Проведен ежегодный социологический опрос по теме "Уровень удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг качеством оказания государственных и муниципальных услуг" в рамках мониторинга качества оказания государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 500 | 480 | 487.6301 | 491.0043 | [13 empty] | 0 | ГАУ РК "МФЦ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
3.2 | 1.01.03.02 Методологическое обеспечение организации мониторингов доступности механизмов обращения граждан и доступности информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, проведения тематических социальных опросов |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Наличие актуальной методики проведения мониторингов доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми, а также доступности информации о деятельности государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "МФЦ"
| Контрольное событие Программы № 7 Контракт на проведение мониторинга доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми с профильной организацией в 2016 году заключен | v | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2016-11-01 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 8 Контракт на проведение мониторинга доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми с профильной организацией в 2017 году заключен | v | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2017-11-01 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 9 Контракт на проведение мониторинга доступности механизмов обращения граждан в государственные органы Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми с профильной организацией в 2018 году заключен | v | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2018-11-01 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
4 | Основное мероприятие 1.02.01 Формирование информационно-технологического сообщества как группы организаций, обеспечивающих весь цикл внедрения и эксплуатации информационно - коммуникационных технологий |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Создана и ежегодно обновлена инфраструктура, обеспечивающая внедрение информационно-коммуникационных технологий на территории Республики Коми, включая создание кадровой базы, интеллектуального банка и сервисных организаций | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | 1.02.01.01 Поддержка муниципальных программ, направленных на внедрение и развитие информационно - коммуникационных технологий |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Разработаны не менее 5 методических рекомендаций в год по формированию муниципальных программ (подпрограмм), направленных на внедрение и развитие информационно - коммуникационных технологий | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
4.2 | 1.02.01.02 Разработка методических рекомендаций по формированию инфраструктуры ИКТ- кластера |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Разработан ежегодный проект решения Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми об утверждении рекомендаций по формированию инфраструктуры ИКТ-кластера | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 10 Подготовлен доклад о необходимости государственной поддержки муниципальных программ, направленных на внедрение и развитие информационно - коммуникационных технологий в 2016 году |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Х | Х | 2016-09-30 | 2016-09-30 | Доклад о необходимости государственной поддержки муниципальных программ, направленных на внедрение и развитие информационно - коммуникационных технологий в 2016 году, подготовлен. | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 11 Подготовлен доклад о необходимости государственной поддержки муниципальных программ, направленных на внедрение и развитие информационно - коммуникационных технологий в 2017 году |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Х | Х | 2017-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 12 Подготовлен доклад о необходимости государственной поддержки муниципальных программ, направленных на внедрение и развитие информационно - коммуникационных технологий в 2018 году |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Х | Х | 2018-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
5 | Основное мероприятие 1.02.02 Содействие развитию организаций, действующих в области информационно - коммуникационных технологий, средств массовой информации |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Наличие не менее двух методов предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми; размещено в средствах массовой информации не менее 18 000 материалов о реализации социально значимых проектов в Республике Коми | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 117534.46 | 86870.97 | 113927.5 | 113927.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80301.81
5.1 | 1.02.02.01 Предоставление грантов в сфере средств массовой информации |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Реализованы социальные проекты (программы) с новыми идеями, направленными на решение актуальных проблем (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 6500 | 4668.89 | 6500 | 6500 | [13 empty] | 0 | победители конкурса | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
5.2 | 1.02.02.02 Государственная поддержка средств массовой информации |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Издана социально значимая литература, в средствах массовой информации освещены материалы по реализации в Республике Коми социально значимых проектов в соответствии с соглашениями и контрактами (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 110325.71 | 81493.33 | 104777.4 | 104777.4 | [13 empty] | 80301.81 | на основании поданных заявок | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
5.3 | 1.02.02.03 Формирование электронного банка данных средств массовой информации |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Наличие электронного банка данных, дополненного материалами средств массовой информации Республики Коми, опубликованными в отчетном году | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 708.75 | 708.75 | 2650.1 | 2650.1 | [13 empty] | 0 | по результатам открытого конкурса | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 13 Приказ "Об утверждении Плана выпуска социально значимой литературы на 2016 год" утвержден |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Х | Х | 2016-06-30 | 2016-06-23 | Утвержден приказ Министерства от 23.06.2016 № 178-од "Об утверждении Плана выпуска социально значимой литературы на 2016 год" | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 14 Размещены (опубликованы) все информационные материалы социально-значимой направленности, предусмотренные соглашениями и контрактами к размещению в первом полугодии 2016 года | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Х | Х | 2016-07-01 | 2016-07-01 | Все информационные материалы социально-значимой направленности, предусмотренные соглашениями и контрактами к размещению в первом полугодии 2016 года, размещены (опубликованы) (более 12 000 материалов, размещение происходит на постоянной основе). | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 15 Приказ "Об утверждении Плана выпуска социально значимой литературы на 2017 год" утвержден |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Х | Х | 2017-04-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 16 Размещены (опубликованы) все информационные материалы, предусмотренные соглашениями и контрактами к размещению в первом полугодии 2017 года | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Х | Х | 2017-07-01 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 17 Выполнены работы по обеспечению бесперебойного поступления информационных потоков из средств массовой информации в электронный банк данных средств массовой информации Республики Коми за 9 месяцев 2017 года |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Х | Х | 2017-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 18 Приказ "Об утверждении Плана выпуска социально значимой литературы на 2018 год" утвержден |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Х | Х | 2018-04-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 19 Размещены (опубликованы) все информационные материалы, предусмотренные соглашениями и контрактами к размещению в первом полугодии 2018 года | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Х | Х | 2018-07-01 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 20 Выполнены работы по обеспечению бесперебойного поступления информационных потоков из средств массовой информации в электронный банк данных средств массовой информации Республики Коми за 9 месяцев 2018 года |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Х | Х | 2018-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
6 | Основное мероприятие 1.02.03 Оказание государственных услуг (выполнение работ) средствами массовой информации |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Опубликованы и размещены 100% материалов, направленных на освещение реализации в Республике Коми социально значимых проектов, предусмотренных соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 55139.2 | 41354.4 | 54965.8 | 55515.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 55138.77
6.1 | 1.02.03.01 Предоставление субсидий на выполнение государственного задания печатным средствам массовой информации |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Опубликованы и размещены в печатных средствах массовой информации Республики Коми 100% материалов, предусмотренных соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 48760.84 | 36570.63 | 48564.17 | 49114.07 | [13 empty] | 48760.79 | 19 автономных учреждений Республики Коми, выпускающих печатные СМИ | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
6.2 | 1.02.03.02 Предоставление субсидий на выполнение государственного задания электронным средствам массовой информации |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | Опубликованы и размещены на информационной ленте в электронных средствах массовой информации 100% материалов, предусмотренных соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 6378.36 | 4783.77 | 6401.63 | 6401.63 | [13 empty] | 6377.98 | АУ РК "Комиинформ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 21 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий с целью финансового обеспечения выполнения задания Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2016 году заключены | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | X | X | 2016-03-31 | 2016-01-11 | Заключены соглашения от 11.01.2016 о порядке и условиях предоставления субсидий с целью финансового обеспечения выполнения государственного задания Министерства с 20 подведомственными учреждениями (СМИ) | X | X | X | X | X | [12 empty] | X | X | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 22 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий с целью финансового обеспечения выполнения задания Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2017 году заключены | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | X | X | 2017-03-31 |  |  | X | X | X | X | X | [12 empty] | X | X | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 23 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий с целью финансового обеспечения выполнения задания Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2018 году заключены | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Управление по взаимодействию со средствами массовой информации | X | X | 2018-03-31 |  |  | X | X | X | X | X | [12 empty] | X | X | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
7 | Основное мероприятие 1.03.01 Проведение прикладных научно-исследовательских работ в области перспективного развития информационно-коммуникационных технологий |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Выполнена 1 прикладная научно - исследовательская работа в сфере информационно-коммуникационных технологий в год | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2139.0949 | 1888 | 2086.1741 | 2100.6094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 472.36
7.1 | 1.03.01.01 НИОКР "Исследование, анализ и моделирование сложных (комплексных) сетей, в том числе сетей социального взаимодействия, с целью выявления и предотвращения социальных и политических рисков, определения тенденций развития" |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Подготовлена документация по государственной регистрации одной НИОКР в год | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2139.0949 | 1888 | 2086.1741 | 2100.6094 | [13 empty] | 472.36 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
7.2 | 1.03.01.02 Методологическая поддержка государственных органов Республики Коми в части анализа активности населения в социальных сетях |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Оказана методологическая поддержка государственных органов Республики Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 24 Подготовлены научные статьи по НИОКР "Исследование, анализ и моделирование сложных (комплексных) сетей, в том числе сетей социального взаимодействия, с целью выявления и предотвращения социальных и политических рисков, определения тенденций развития" |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга (Елагин М.Р.) | X | X | 2016-09-30 | 2016-09-30 | По состоянию на 30.09.2016 подготовлены следующие научные статьи по НИОКР "Исследование, анализ и моделирование сложных (комплексных) сетей, в том числе сетей социального взаимодействия, с целью выявления и предотвращения социальных и политических рисков, определения тенденций развития": - "Методы и инструменты анализа сложных (комплексных) сетей"; - "Моя оборона или моделирование как "стеклянный глаз" информационной безопасности"; - "Электронная личность и ее следы в Глобальной сети". | X | X | X | X | X | [12 empty] | X | X |  | Елагин М.Р. | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 25 Подготовлены методические материалы в сфере поддержки государственных органов Республики Коми в части анализа активности населения в социальных сетях |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2017-06-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 26 Подготовлены методические материалы для выполнения прикладных научно - исследовательских работ в сфере информационно-коммуникационных технологий в 2018 году |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
8 | Основное мероприятие 1.03.02 Организация научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий |  | Н.В. Жегунова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации управления проектами | Организовано не менее 1 мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий в год | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | 1.03.02.01 Организация и (или) участие ИТ-проектов в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно - коммуникационных технологий |  | Н.В. Жегунова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации управления проектами | Организовано и/или принято участие в не менее 1 конкурсе ИКТ - проектов в год | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
8.2 | 1.03.02.02 Подготовка и предоставление материалов для участия в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий |  | Н.В. Жегунова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации управления проектами | Предоставлены материалы для участия в мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 27 Подготовлены материалы для участия в 2016 году в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий |  | Н.В. Жегунова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации управления проектами | Х | Х | 2016-06-30 | 2016-06-30 | Подготовлены материалы для участия в IV Всероссийском конкурсе проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT» в г.Уфа 16-17 мая 2016 года | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 28 Подготовлены материалы для участия в 2017 году в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий |  | Н.В. Жегунова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации управления проектами | Х | Х | 2017-06-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 29 Подготовлены материалы для участия в 2018 году в региональных, межрегиональных, российских и международных мероприятиях в области информационно-коммуникационных технологий |  | Н.В. Жегунова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации управления проектами | Х | Х | 2018-06-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Итого по мероприятиям подпрограммы 1: | [6 empty] | Всего, в том числе: |  | Всего в том числе: | 179280.1232 | 134459.516 | 177732.9621 | 178304.5871 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 136106.84
[8 empty] | республиканский бюджет Республики Коми |  | республиканский бюджет Республики Коми | 179280.1232 | 134459.516 | 177732.9621 | 178304.5871 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 136106.84
Подпрограмма 2 "Электронное правительство"
9 | Основное мероприятие 2.01.01 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в государственном секторе экономики Республики Коми |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Наличие не менее 1 внедренной информационной системы в государственном секторе экономики Республики Коми в год | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 12166.801 | 11050.2 | 6756.4963 | 6803.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4952.33
9.1 | 2.01.01.01 Работы по внедрению и развитию систем финансово-экономической деятельности государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждений |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Осуществлено не менее 60 доработок системы автоматизации финансово-экономических органов – автоматизированный центр контроля процесса планирования и анализа бюджета (АЦК "Планирование"/"Финансы") в соответствии с поступившими заявками государственных органов Республики Коми | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 6927.891 | 6050.2 | 6756.4963 | 6803.248 | [13 empty] | 0 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
9.2 | 2.01.01.02 Разработка и утверждение концепции информатизации в сфере управления природными ресурсами и лесным хозяйством |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Наличие утвержденной Концепция информатизации в сфере управления природными ресурсами и лесным хозяйством | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
9.3 | 2.01.01.03 Создание и внедрение государственной информационной системы мониторинга обращений жителей по вопросам ремонта и обслуживания жилого фонда в Республике Коми, в том числе техническое оснащение функционирования данной системы |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Система мониторинга ЖКХ создана, осуществлено техническое оснащение 8 рабочих мест муниципальных Центров обработки заявок в 7 муниципальных округах и муниципальных районах в Республике Коми | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 5238.91 | 5000 | 0 | 0 | [13 empty] | 4952.33 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
| Контрольное событие Программы № 30 Обеспечена техническая возможность выполнения мероприятий по подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с регламентом работы пользователей в программном комплексе АЦК "Планирование" |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Х | Х | 2016-09-30 | 2016-08-31 | Техническая возможность выполнения мероприятий по подготовке проекта республиканского бюджета Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов обеспечена (в соответствии с регламентом работы пользователей в программном комплексе АЦК "Планирование"). Процесс подготовки проекта республиканского бюджета Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов организован. | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 31 Обеспечена техническая возможность выполнения мероприятий по подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с регламентом работы пользователей в программном комплексе АЦК "Планирование" |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Х | Х | 2017-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 32 Обеспечена техническая возможность выполнения мероприятий по подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с регламентом работы пользователей в программном комплексе АЦК "Планирование" |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Х | Х | 2018-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
10 | Основное мероприятие 2.01.02 Внедрение и развитие межотраслевых информационно-коммуникационных технологий в Республике Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Информационная система Республики Коми "Межотраслевая реестровая автоматизированная система Республики Коми" модернизирована в части не менее 1 подсистемы, находящейся в промышленной эксплуатации, в год | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 7222.26 | 6714.07 | 10514.7095 | 10587.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200
10.1 | 2.01.02.01 Работы по внедрению и развитию информационной системы Республики Коми "Межотраслевая реестровая автоматизированная система Республики Коми" (МАРС РК) |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Функционал МАРС РК расширен в части автоматизации реестровых задач государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 7222.26 | 6714.07 | 10514.7095 | 10587.4661 | [13 empty] | 2200 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
10.2 | 2.01.02.02 Методологическое сопровождение межотраслевой информатизации в Республике Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Организована методологическая поддержка пользователей МАРС РК (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 33 Информационная система "Региональный кадастр отходов Республики Коми" принята в промышленную эксплуатацию в рамках расширения функционала МАРС РК | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2016-06-30 | 2016-05-05 | Информационная система "Региональный кадастр отходов Республики Коми" принята в промышленную эксплуатацию в рамках расширения функционала МАРС РК (приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 05.05.2016 № 501) | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 34 Договор на оказание услуг по расширению функционала МАРС РК в части разработки информационной системы "Тарифы" заключен | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2017-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 35 Договор на оказание услуг по расширению функционала МАРС РК в части разработки информационной системы "Реестр лицензий" заключен | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2018-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
11 | Основное мероприятие 2.01.03 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управлении природными ресурсами и лесным хозяйством |  | Р.В. Полшведкин, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | Управление охраны окружающей среды | Региональный план оказания услуг по гидрометеорологическому обеспечению выполнен на 100% | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 10615.5 | 6267.48 | 10615.5 | 10615.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10615.5
11.1 | 2.01.03.01 Организация предоставления информации в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в Республике Коми |  | Р.В. Полшведкин, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | Управление охраны окружающей среды | Наличие ежедневной актуальной информации о прогнозе погоды по городам и районным центрам Республики Коми | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 10615.5 | 6267.48 | 10615.5 | 10615.5 | [13 empty] | 10615.5 | Минприроды Республики Коми | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
11.2 | 2.01.03.02 Своевременное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на территории Республики Коми |  | Р.В. Полшведкин, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | Управление охраны окружающей среды | Наличие актуальной информации о прогнозе аномалии температуры воздуха и аномалии количества осадков на месяц по Республике Коми (12 отчетов в год) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минприроды Республики Коми
| Контрольное событие Программы № 36 Заключен государственный контракт на оказание услуг в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Республики Коми на 2016 год | v | Р.В. Полшведкин, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | Управление охраны окружающей среды | Х | Х | 2016-03-31 | 2016-03-10 | Заключен государственный контракт от 10.03.2016 № 17/7 на оказание услуг в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Республики Коми на 2016 год | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 37 Заключен государственный контракт на оказание услуг в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Республики Коми на 2017 год | v | Р.В. Полшведкин, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | Управление охраны окружающей среды | Х | Х | 2017-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 38 Заключен государственный контракт на оказание услуг в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Республики Коми на 2018 год | v | Р.В. Полшведкин, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | Управление охраны окружающей среды | Х | Х | 2018-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
12 | Основное мероприятие 2.01.04 Внедрение и развитие портальных и облачных технологий для реализации задач в ведомственных и межведомственных информационных системах в государственном и муниципальном управлении |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Не менее 10 сайтов (порталов) государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждений переведены на новую платформу портальных и облачных технологий в год | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 6138.3441 | 5238 | 5986.4826 | 6027.9061 | [12 empty] | 0 | 236.5 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
12.1 | 2.01.04.01 Работы по внедрению портальных и облачных технологий для реализации задач в ведомственных и межведомственных информационных системах |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Создано единое информационное пространство в Республике Коми посредством портальных и облачных технологий на базе информационной системы "Конструктор портальных решений" (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 6138.3441 | 5238 | 5986.4826 | 6027.9061 | [13 empty] | 236.5 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
12.2 | 2.01.04.02 Разработка функциональных и системных требований единого информационного пространства в Республике Коми посредством портальных и облачных технологий |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Наличие ежегодных актуализованных единых системных требований единого информационного пространства в Республике Коми | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 39 Разработано 6 сайтов (порталов) государственных органов Республики Коми и (или) подведомственных им учреждений | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2016-06-30 | 2016-06-30 | Разработано 6 сайтов (порталов) государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений: 1. ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты»; 2. Тематический портал - Медицинский портал 2 этап (портал «Здоровье Республики Коми»); 3. ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла"; 4. ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Инты"; 5. ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Печоры"; 6. ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сосногорска". | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 40 Разработано 6 сайтов (порталов) государственных органов Республики Коми и (или) подведомственных им учреждений | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2017-06-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 41 Разработано 6 сайтов (порталов) государственных органов Республики Коми и (или) подведомственных им учреждений | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2018-06-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
13 | Основное мероприятие 2.01.05 Обеспечение функционирования системы коллективной разработки, согласования и утверждения документов |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Обеспечен ежегодный бесперебойный межведомственный электронный документооборот | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 4390.7194 | 3853.82 | 4282.0938 | 4311.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | 2.01.05.01 Тиражирование, интеграция и расширение функционала Государственной системы Республики Коми "Системы межведомственного электронного документооборота Республики Коми" (СЭД РК) |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | К системе межведомственного электронного документооборота подключено не менее 50 новых организаций в год (государственных учреждений Республики Коми, муниципальных учреждений Республики Коми) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 4390.7194 | 3853.82 | 4282.0938 | 4311.7238 | [13 empty] | 0 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
13.2 | 2.01.05.02 Осуществление технической поддержки функционирования системы межведомственного электронного документооборота |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Устранены 100% неполадок в работе системы межведомственного электронного документооборота в соответствии с заявками пользователей (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 42 Система электронного документооборота Республики Коми интегрирована с системой межведомственного электронного документооборота Российской Федерации |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2016-06-30 | 2016-06-30 | Система электронного документооборота Республики Коми интегрирована с системой межведомственного электронного документооборота Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 43 В системе электронного документооборота Республики Коми обеспечена возможность обработки обращений граждан по защищенным каналам связи |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2017-06-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 44 Система электронного документооборота Республики Коми тиражирована в рамках задач 2018 года |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-11-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
14 | Основное мероприятие 2.01.06 Перевод архивов в электронный вид |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Сохранена и обеспечена ежегодная доступность к архивным фондам Республики Коми | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | 2.01.06.01 Сканирование и внесение в базу данных архивов сведений особо ценного архивного фонда |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Подготовлены предложения по организации процесса сканирования и внесения в базу данных архивов (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
14.2 | 2.01.06.02 Методологическое обеспечение процесса перевода архивов в электронный вид |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Оказана методологическая поддержка по вопросам сопровождения процесса перевода архивов в электронный вид ГУ РК «Национальный архив РК» | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 45 Разработаны предложения по переводу архивов в электронный вид в Республике Коми в 2016 году |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2016-09-30 | 2016-07-31 | Предложения по переводу архивов в электронный вид в Республике Коми в 2016 году подготовлены. | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 46 Разработаны предложения по переводу архивов в электронный вид в Республике Коми в 2017 году |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2017-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 47 Разработаны предложения по переводу архивов в электронный вид в Республике Коми в 2018 году |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2018-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
15 | Основное мероприятие 2.01.07 Развитие платежных сервисов |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Обеспечен доступ населения Республики Коми к получению платных государственных и муниципальных услуг в электронном виде (пошлины, сборы и пр.) (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 734.3344 | 700 | 716.1671 | 721.1226 | [13 empty] | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
15.1 | 2.01.07.01 Обеспечение доступа к Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Внедрено программное обеспечение регионального сегмента ГИС ГМП в государственных органах Республики Коми согласно утвержденному перечню (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 734.3344 | 700 | 716.1671 | 721.1226 | [13 empty] | 0 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
15.2 | 2.01.07.02 Методологическое обеспечение процесса внедрения информационных систем в сфере обеспечения деятельности агрегатора начислений |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Организована методологическая поддержка процесса внедрения информационных систем в сфере обеспечения деятельности агрегатора начислений (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 48 Подключено к ГИС ГМП 75 % администраторов начислений - государственных органов Республики Коми | v | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2016-12-20 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 49 Подключено к ГИС ГМП 100 % администраторов начислений - государственных органов Республики Коми | v | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2017-12-20 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 50 Сопровождение регионального сегмента ГИС ГМП в 2018 году осуществлено | v | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2018-12-20 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
16 | Основное мероприятие 2.02.01 Развитие региональной комплексной информационной системы "Госуслуги – Республика Коми" |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Наличие доступа к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде у более 50% населения Республики Коми; наличие по итогам 2016 года не менее 10 % многофункциональных центров, находящихся на территории Республики Коми, через которые организовано предоставление услуг корпорации развития малого и среднего предпринимательства в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; по итогам 2016 года получены услуги корпорации развития малого и среднего предпринимательства через многофункциональные центры 40 субъектами малого и среднего предпринимательства | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 6096.39 | 2822.87 | 6627.5805 | 6673.4401 | [13 empty] | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
[10 empty] | в т.ч. федеральный бюджет |  |  | 0 | 0
16.1 | 2.02.01.01 Интеграция и расширение функционала региональной комплексной информационной системы "Госуслуги - Республика Коми" |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Проведены работы по доработке модуля СООЗ и АИС МФЦ в части изменения законодательства (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 5296.39 | 2822.87 | 6627.5805 | 6673.4401 | [13 empty] | 0 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
16.2 | 2.02.01.02 Проведение мониторинга федерального законодательства в части предоставления государственных и муниципальных услуг для обеспечения соответствия республиканских нормативных и методологических документов |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Обеспечено соответствие федеральных и республиканских нормативных и методологических документов в части предоставления государственных и муниципальных услуг (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
16.3 | 2.02.01.03 Доработка и интеграция информационных систем в целях обеспечения технической возможности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми по оказанию услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Организована деятельность многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми по оказанию услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016-09-01 | 2016-12-31 |  |  | федеральный бюджет | 800 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | ММКиС | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
| Контрольное событие Программы № 51 Доработан и (или) модернизирован модуль региональной комплексной информационной системы "Госуслуги - Республика Коми" с учетом изменений функциональных требований в рамках задач 2016 года | v | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг (Киселева Е.Н.) | Х | Х | 2016-09-30 | 2016-09-30 | Осуществлена доработка модуля АИС МФЦ региональной комплексной информационной системы "Госуслуги - Республика Коми" с учетом изменений функциональных требований в рамках задач, запланированных и реализованных за 9 месяцев 2016 года | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х |  | Киселева Е.Н. | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 52 Доработан и (или) модернизирован модуль региональной комплексной информационной системы "Госуслуги - Республика Коми" с учетом изменений функциональных требований в рамках задач 2017 года | v | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2017-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 53 Доработан и (или) модернизирован модуль региональной комплексной информационной системы "Госуслуги - Республика Коми" с учетом изменений функциональных требований в рамках задач 2018 года | v | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2018-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
17 | Основное мероприятие 2.02.02 Методологическое и организационное обеспечение перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Достигнуто соответствие не менее 90% административных регламентов, паспортов, технологических карт межведомственного взаимодействия действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации и Республики Коми | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 10402.9927 | 9404.12 | 10145.6246 | 10215.8274 | [12 empty] | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
17.1 | 2.02.02.01 Реализация мер по оптимизации процессов предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Выполнено 100% заявок государственных органов Республики Коми на проведение экспертиз: - проектов административных регламентов предоставления государственных услуг. Выполнено 100% заявок государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми на проведение экспертиз: - паспортов государственных и муниципальных услуг, размещенных в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми»; - технологических карт межведомственного взаимодействия (ежегодно). | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 10402.9927 | 9404.12 | 10145.6246 | 10215.8274 | [13 empty] | 0 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
17.2 | 2.02.02.02 Консультирование государственных и муниципальных служащих по вопросам перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Оказана методологическая поддержка государственных и муниципальных служащих по вопросам перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного взаимодействия (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 54 Проведена проверка технологических карт межведомственного взаимодействия, по которым не проводилась актуализация за отчетный период |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2016-06-30 | 2016-06-30 | Проведена проверка 15 технологических карт межведомственного взаимодействия, по которым не проводилась актуализация за первое полугодие 2016 года | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 55 Проведена проверка административных регламентов предоставления государственных услуг, не направленных государственными органами Республики Коми на экспертизу |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2017-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 56 Выполнена экспертиза паспортов государственных и муниципальных услуг, размещенных в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми», по которым не проводилась актуализация за отчетный период |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2018-06-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
18 | Основное мероприятие 2.02.03 Организация технологического перевода в электронный вид процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Введено в эксплуатацию 4 вида сведений и 16 автоматизированных сценариев предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в среде региональной комплексной информационной системы "Государственные услуги - Республика Коми", разработан перспективный план развития регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 5257.5509 | 4421.51 | 3218.5643 | 3240.8352 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 840
18.1 | 2.02.03.01 Обеспечение технологического сопровождения и автоматизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Разработано (актуализовано) не менее 4 видов сведений (запросов) и не менее 16 автоматизированных сценариев предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в год | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 3300.2109 | 2464.17 | 3218.5643 | 3240.8352 | [13 empty] | 840 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
18.2 | 2.02.03.02 Мониторинг процессов предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми и прогнозирование потребности технологического сопровождения и автоматизации процессов их предоставления |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Подготовлены предложения по разработке (актуализации) видов сведений (запросов) и автоматизированных сценариев предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
18.3 | 2.02.03.03 Перевод государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния и выдаче охотничьего билета в электронную форму с использованием единых форм предоставления государственных услуг, размещенных в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  |  | 1957.34 | 1957.34 | [15 empty] | 0
| Контрольное событие Программы № 57 Автоматизировано (актуализировано) не менее двух видов сведений межведомственного взаимодействия в среде региональной комплексной информационной системы «Государственные услуги - Республика Коми» |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг (Киселева Е.Н.) | Х | Х | 2016-09-30 | 2016-09-30 | Автоматизированы и переданы в промышленную эксплуатацию 2 сервиса системы межведомственного взаимодействия в среде региональной комплексной информационной системы «Государственные услуги - Республика Коми» (далее - СМЭВ), еще 2 сервиса СМЭВ автоматизированы и находятся на функциональном тестировании | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х |  | Киселева Е.Н. | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 58 Отчетная форма Дорожной карты работ по автоматизации (модернизации) в среде региональной комплексной информационной системы "Государственные услуги - Республика Коми" на 4 квартал 2017 года утверждена |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2017-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 59 Отчетная форма Дорожной карты работ по автоматизации (модернизации) в среде региональной комплексной информационной системы "Государственные услуги - Республика Коми" на 4 квартал 2018 года утверждена |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2018-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
19 | Основное мероприятие 2.02.05 Создание, развитие сети многофункциональных центров и привлекаемых организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, обеспечение оказания государственных услуг Республики Коми |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Наличие функционирующей сети многофункциональных центров и привлекаемых организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в Республике Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2314.7038 | 683.58 | 2257.4385 | 2273.0589 | [12 empty] | 0 | 447.07 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
19.1 | 2.02.05.01 Обеспечение оказания государственных услуг Республики Коми в многофункциональных центрах и привлекаемых организациях, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в Республике Коми |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Доля государственных услуг государственных органов Республики Коми, оказанных на базе многофункциональных центров и привлекаемых организаций с учетом финансовой компенсации расходов по оказанию государственных услуг, составляет 100% (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2314.7038 | 683.58 | 2257.4385 | 2273.0589 | [13 empty] | 447.07 | ГАУ РК "МФЦ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
19.2 | 2.02.05.02 Организационно-методологическое обеспечение процесса функционирования сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Подготовлены предложения по обеспечению функционирования системы электронной очереди в многофункциональных центрах Республики Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "МФЦ"
| Контрольное событие Программы № 60 Произведена финансовая компенсация расходов по оказанию государственных услуг, оказанных на базе муниципальных многофункциональных центров и привлекаемых организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, за первое полугодие 2016 года | v | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг (Киселева Е.Н.) | Х | Х | 2016-09-30 | 2016-09-30 | Произведена финансовая компенсация расходов по оказанию государственных услуг, оказанных на базе муниципальных многофункциональных центров и привлекаемых организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, в размере 509,8 тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х |  | Киселева Е.Н. | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 61 Произведена финансовая компенсация расходов по оказанию государственных услуг, оказанных на базе муниципальных многофункциональных центров и привлекаемых организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, за первое полугодие 2017 года | v | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2017-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 62 Произведена финансовая компенсация расходов по оказанию государственных услуг, оказанных на базе муниципальных многофункциональных центров и привлекаемых организаций, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, за первое полугодие 2018 года | v | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2018-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
20 | Основное мероприятие 2.02.06 Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам с использованием универсальной электронной карты |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Обеспечена работа пунктов приема заявлений и пунктов выдачи карт в 100% муниципальных образований в Республике Коми (городские округа и муниципальные районы) (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 3848.2668 | 3001.92 | 3753.0614 | 3779.0307 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 329.85
20.1 | 2.02.06.01 Организация и предоставление услуг по выпуску универсальной электронной карты |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Выданы не менее 1 500 универсальных электронных карт (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 3848.2668 | 3001.92 | 3753.0614 | 3779.0307 | [13 empty] | 329.85 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
20.2 | 2.02.06.02 Обеспечение доступа к государственным, муниципальным и иным услугам с использованием универсальной электронной карты, в том числе с помощью региональных приложений универсальной электронной карты |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Население Республики Коми проинформировано по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 63 Заявления на получение универсальных электронных карт, поступившие от граждан, направлены в ФГУП "Госзнак" для выпуска |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 1050 заявлений на получение универсальных электронных карт, поступившие от граждан, обработаны и направлены в ФГУП "Госзнак" для выпуска | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 64 Заявления на получение универсальных электронных карт, поступившие от граждан, направлены в ФГУП "Госзнак" для выпуска |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2017-06-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 65 Заявления на получение универсальных электронных карт, поступившие от граждан, направлены в ФГУП "Госзнак" для выпуска |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2018-06-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
21 | Основное мероприятие 2.03.01 Внедрение информационно-коммуникационных технологий для обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Наличие возможности у населения Республики Коми вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 21391.782 | 10730 | 430.036 | 430.036 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1342.93
21.1 | 2.03.01.01 Разработка и внедрение Государственной информационной системы Республики Коми "Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Резервный центр обработки вызовов Системы - 112 в г.Ухта введен в эксплуатацию в 2016 году | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 20000 | 10200 | 0 | 0 | [13 empty] | 877.4 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
21.2 | 2.03.01.02 Обеспечение функционирования Государственной информационной системы Республики Коми "Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Объекты основного и резервного центров обработки вызовов Системы - 112 обеспечены коммунальными услугами (ежегодно). Основной центр обработки вызовов Системы - 112 обеспечен услугами по техническому сопровождению инженерных систем Центра обработки данных Системы - 112 в 2016 году. | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 925.182 | 530 | 430.036 | 430.036 | [13 empty] | 465.53 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
21.3 | 2.03.01.03 Модернизация Государственной информационной системы Республики Коми «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» с целью обеспечения возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» посредством SMS-сообщений |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  |  | 466.6 | 0 | [15 empty] | 0
| Контрольное событие Программы № 66 Договоры на оказание коммунальных услуг по объектам основного и резервного центров обработки вызовов Системы - 112 на 2016 год заключены |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2016-03-31 | 2016-03-31 | Заключен договор от 03.03.2016 № 8045 на оказание коммунальных услуг по объектам резервного центра обработки вызовов Системы - 112 на 2016 год. Заключен договор от 25.05.2016 № 924/39 на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг по объектам основного центра обработки вызовов Системы - 112 на 2016 год. | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 67 Акт о вводе в эксплуатацию резервного центра обработки вызовов Системы - 112 в г.Ухта подписан |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2016-11-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 68 Договоры на оказание коммунальных услуг по объектам основного и резервного центров обработки вызовов Системы - 112 на 2017 год заключены |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2017-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 69 Договоры на оказание коммунальных услуг по объектам основного и резервного центров обработки вызовов Системы - 112 на 2018 год заключены |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2018-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
22 | Основное мероприятие 2.03.03 Создание условий для обеспечения функционирования информационно-коммуникационных технологий и внедрения специализированных информационных систем в области безопасности жизнедеятельности населения |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Наличие возможности оперативного принятия управленческих решений, контроля и мониторинга объектов различной природы, ситуаций в области безопасности жизнедеятельности населения (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 35950 | 18952.39 | 21800 | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.48
22.1 | 2.03.03.01 Создание и эксплуатация Ситуационного центра Главы Республики Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Обеспечено функционирование Ситуационного центра Главы Республики Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 20150 | 8400 | 6000 | 6000 | [13 empty] | 984.68 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
22.2 | 2.03.03.02 Реализация Концепции внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Коми на 2013 - 2020 годы |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Создан Единый центр оперативного реагирования АПК "Безопасный город" (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 15800 | 10552.39 | 15800 | 15800 | [13 empty] | 11.8 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 70 Ситуационный центр Главы Республики Коми введен в эксплуатацию | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2016-12-26 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 71 Единый центр оперативного реагирования АПК "Безопасный город" МО ГО "Воркута" введен в эксплуатацию | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2016-12-10 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 72 Единый центр оперативного реагирования АПК "Безопасный город" МО ГО "Сыктывкар" введен в эксплуатацию | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2017-12-10 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 73 Единый центр оперативного реагирования АПК "Безопасный город" МО ГО "Ухта" введен в эксплуатацию | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2018-12-10 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
23 | Основное мероприятие 2.04.01 Формирование отраслевых, управленческих, социальных и иных информационно - аналитических ресурсов в государственном и муниципальном управлении |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Наличие отраслевых, управленческих, социальных и иных информационно-аналитических ресурсов в государственном и муниципальном управлении (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 12925.6373 | 6670 | 12605.8595 | 12693.0858 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 489
23.1 | 2.04.01.01 Интеграция и расширение функционала Единой информационно-аналитической системы Республики Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Разработан блок Единой информационно-аналитической системы Республики Коми (далее ЕИАС) "Прогноз кадровой потребности Республики Коми", доработаны информационные разделы ЕИАС, осуществлена интеграция ЕИАС с базой данных ГБУ РК "ТФИ РК" (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 6996.5373 | 6670 | 6823.4443 | 6870.6592 | [13 empty] | 489 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
23.2 | 2.04.01.02 Организация проведения мониторинга основных показателей разработки месторождений углеводородного сырья в Республике Коми в рамках ЕИАС |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Ежеквартально актуализована и размещена в ГАС "Управление" информация по мониторингу основных показателей разработки месторождений углеводородного сырья в Республике Коми | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 5929.1 | 0 | 5782.4152 | 5822.4267 | [13 empty] | 0 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 74 Договор на проведение мониторинга основных показателей разработки месторождений углеводородного сырья Республики Коми в 2016 году заключен | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2016-04-30 | - | Не выполнено. По состоянию на 30.04.2016 договор на проведение мониторинга основных показателей разработки месторождений углеводородного сырья Республики Коми в 2016 году не заключен, т.к. организация, выполняющая данный вид работ ранее, ликвидирована, новый исполнитель не определен. По состоянию на 30.06.2016 Министерством принято решение о том, что выполнение мероприятия 2.04.01.02 "Организация проведения мониторинга основных показателей разработки месторождений углеводородного сырья в Республике Коми в рамках ЕИАС" и, как следствие, заключение договора в 2016 году и последующих годах нецелесообразно, поскольку всю необходимую информацию для мониторинга показателей разработки углеводородного сырья Республики Коми возможно получать на безвозмездной основе в соответствии с положениями статьи 27 Федерального закона от 03.07.2016 № 279-ФЗ «О недрах», путем организации взаимодействия Министерства промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми с территориальным органом Федерального агентства по недропользованию в части обмена геологической информацией о недрах и использования ЕИАС в качестве инструмента для формирования базы данных геологической информации, характеризующей нефтегазовую отрасль республики. | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 75 Договор на проведение мониторинга основных показателей разработки месторождений углеводородного сырья Республики Коми в 2017 году заключен | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2017-04-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 76 Договор на проведение мониторинга основных показателей разработки месторождений углеводородного сырья Республики Коми в 2018 году заключен | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2018-04-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
24 | Основное мероприятие 2.04.02 Сбор, накопление и систематизация аналитических материалов по запросам государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | ГАУ РК "ЦИТ" | Обеспечен инструмент мониторинга целевой информации печатных и телерадиовещательных средств массовой информации Республики Коми: 100 % целевой информации внесено в структурированную базу данных информационно-аналитической системы «Семантический архив» (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2893.9412 | 2499.5 | 1769.5522 | 1781.7967 | [12 empty] | 0 | 641.48 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
24.1 | 2.04.02.01 Отраслевой и тематический анализ информационного поля по запросам государственных органов Республики Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | ГАУ РК "ЦИТ" | Выпущено не менее 36 тематических дайджестов по актуальным тематикам; переведено не менее 1800 статей печатных и теле-радиовещательных средств массовой информации Республики Коми в структурированную базу данных ИАС "Семантический архив" в год | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2893.9412 | 2499.5 | 1769.5522 | 1781.7967 | [13 empty] | 641.48 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
24.2 | 2.04.02.02 Методологическое обеспечение сбора и анализа информации из открытых источников |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | ГАУ РК "ЦИТ" | Обеспечен процесс подготовки информационно-аналитических материалов по запросам государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 77 Подготовлены информационно-аналитические материалы по запросам государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в 2016 году |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | ГАУ РК "ЦИТ" (Рудницкий А.С.) | Х | Х | 2016-09-30 | 2016-09-30 | Подготовлены информационно-аналитические материалы по запросам государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в 2016 году. За 9 месяцев 2016 г. подготовлены 36 отчетов по проведенному анализу информационного поля по запросам государственных органов Республики Коми. | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х |  | Рудницкий А.С. | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 78 Подготовлены информационно-аналитические материалы по запросам государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в 2017 году |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | ГАУ РК "ЦИТ" | Х | Х | 2017-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 79 Подготовлены информационно-аналитические материалы по запросам государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в 2018 году |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | ГАУ РК "ЦИТ" | Х | Х | 2018-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
25 | Основное мероприятие 2.04.03 Внедрение механизмов проектного управления в государственных органах Республики Коми |  | Н.В. Жегунова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации управления проектами | Выполнен план внедрения проектного управления в государственных органах Республики Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 10000 | 10000 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8225
25.1 | 2.04.03.01 Внедрение технологических инструментов и техническое обеспечение процессов управления проектной деятельностью в государственных органах Республики Коми |  | Н.В. Жегунова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации управления проектами | Информационная система управления проектной деятельностью внедрена: - в 2016 году - в 50% государственных органов Республики Коми; - в 2017 году - в 100% государственных органов Республики Коми | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 10000 | 10000 | 0 | 0 | [13 empty] | 8225 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2017 год 4
25.2 | 2.04.03.02 Разработка правовых актов, методических материалов, регулирующих сферу управления проектной деятельностью в Республике Коми |  | Н.В. Жегунова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации управления проектами | Разработаны не менее 3 правовых и методических актов, регулирующих сферу управления проектной деятельностью в Республике Коми, в год | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
25.3 | 2.04.03.03 Обеспечение исполнения функций Центрального проектного офиса в части организационно-методического сопровождения проектной деятельности государственных органов Республики Коми |  | Н.В. Жегунова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации управления проектами | Проведена оценка управленческих документов, направленных государственными органами Республики Коми в Центральный проектный офис, на соответствие утвержденной методологии проектного управления в Республике Коми: в 2016 году - не менее 30 штук; в 2017 году - не менее 50 штук | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 80 Посредством информационной системы управления проектной деятельностью организована реализация 10 проектов государственных органов Республики Коми |  | Н.В. Жегунова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации управления проектами | Х | Х | 2016-06-30 | 2016-06-30 | Организована реализация 15 проектов государственных органов Республики Коми посредством информационной системы управления проектной деятельностью (доступ к системе http:\\isup.rk.local) | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 81 Реестр приоритетных проектов и проектных инициатив, предполагаемых для реализации в 2017-2018 гг., сформирован |  | Н.В. Жегунова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации управления проектами | Х | Х | 2016-09-30 | 2016-09-07 | В соответствии с предложениями органов исполнительной власти Республики Коми сформирован реестр приоритетных проектов и проектных инициатив, предполагаемых для реализации в 2017-2018 гг. | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 82 Регламент управления проектами в государственных органах Республики Коми разработан и утвержден |  | Н.В. Жегунова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации управления проектами | Х | Х | 2016-12-01 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Итого по мероприятиям подпрограммы 2: | [6 empty] | Всего, в том числе: |  | Всего в том числе: | 152349.2237 | 103009.46 | 101479.1664 | 101954.0775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 31316.14
[8 empty] | республиканский бюджет Республики Коми |  | республиканский бюджет Республики Коми | 151549.2237 | 103009.46 | 101479.1664 | 101954.0775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 31316.14
[8 empty] | федеральный бюджет |  | федеральный бюджет | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и систем связи"
26 | Основное мероприятие 3.01.01 Содействие сохранению существующей сети почтовых отделений на территории Республики Коми в рамках реализации Соглашения между федеральным государственным унитарным предприятием "Почта России" и Правительством Республики Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 15 августа 2011 г. № 336-р |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Наличие возможности оказания и получения современных услуг почтовой связи на территории Республики Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.1 | 3.01.01.01 Разработка и издание информационных памяток, содержащих информацию о нормативно-правовых актах в области почтовой связи |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Организовано информационное сопровождение процесса сохранения существующей сети почтовых отделений (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
26.2 | 3.01.01.02 Методологическое обеспечение процесса сохранения существующей сети почтовых отделений |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Организовано методологическое обеспечение процесса сохранения существующей сети почтовых отделений (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 83 План мероприятий по совершенствованию и развитию федеральной почтовой связи на территории Республики Коми на 2017-2018 годы разработан и утвержден |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2016-11-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 84 План мероприятий по совершенствованию и развитию федеральной почтовой связи на территории Республики Коми на 2019-2020 годы разработан и утвержден |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-05-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
27 | Основное мероприятие 3.01.02 Содействие развитию современных видов связи на базе отделений ФГУП «Почта России» |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Качество услуг, оказываемых на базе отделений почтовой связи, усовершенствовано (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.1 | 3.01.02.01 Содействие в увеличении охвата населения Республики Коми современными почтово-банковскими услугами через почтовую сеть |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Разработан и согласован с ФГУП "Почта России" ежегодный план мероприятий по расширению зоны охвата населения современными почтово-банковскими услугами | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
27.2 | 3.01.02.02 Использование сети почтовых отделений на территории Республики Коми для организации доступа населения к современным видам связи |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Обеспечено функционирование пунктов коллективного доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет" не менее, чем в 45% отделений связи ФГУП "Почта России" на территории Республики Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 85 Обеспечено функционирование пунктов коллективного доступа (услуга "Киберпочта@") в отделениях связи ФГУП "Почта России" на территории Республики Коми за отчетный период |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2016-09-30 | 2016-09-30 | По состоянию на 30.09.2016 функционирование пунктов коллективного доступа (услуга "Киберпочта@") обеспечено во всех 163 отделениях связи ФГУП "Почта России" на территории Республики Коми. | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 86 Обеспечено функционирование пунктов коллективного доступа (услуга "Киберпочта@") в отделениях связи ФГУП "Почта России" на территории Республики Коми за отчетный период |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2017-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 87 Обеспечено функционирование пунктов коллективного доступа (услуга "Киберпочта@") в отделениях связи ФГУП "Почта России" на территории Республики Коми за отчетный период |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
28 | Основное мероприятие 3.02.01 Обеспечение перехода на цифровое эфирное телевещание |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Прием цифровых телеканалов в составе пакета РТРС-1 (первый мультиплекс), РТРС-2 (второй мультиплекс) доступен для 98% населения Республики Коми | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.1 | 3.02.01.01 Создание благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Обеспечен доступ малоимущих граждан Республики Коми к цифровому наземному эфирному радиовещанию (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
28.2 | 3.02.01.02 Методологическое обеспечение создания благоприятных условий для социально - незащищенных категорий населения при переходе на цифровое телевидение |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Наличие ежегодной актуализованной методологии (республиканский социальный стандарт рекомендательного характера) перехода на цифровое телевидение, учитывающий создание благоприятных условий для социально-незащищенных категорий населения | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 88 Объекты второго мультикомплекса в г.Вуктыл, г.Сосногорск, г.Усинск, г.Микунь построены |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2016-06-30 | 2016-06-30 | Объекты второго мультикомплекса в г.Вуктыл, г.Сосногорск, г.Усинск, г.Микунь построены, ввод в эксплуатацию планируется после 2018 года. Решение о вводе объектов в эксплуатацию принимается владельцами телеканалов, входящих во второй мультиплекс. | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 89 Разработаны предложения по переходу на цифровое эфирное телевидение в Республике Коми в 2017 году |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2017-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 90 Разработаны предложения по переходу на цифровое эфирное телевидение в Республике Коми в 2018 году |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
29 | Основное мероприятие 3.02.02 Организация деятельности Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Наличие согласованных решений, предложений, рекомендаций по вопросам развития информатизации и развития связи в Республике Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29.1 | 3.02.02.01 Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Проведено не менее двух заседаний Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми в год | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
29.2 | 3.02.02.01 Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочих групп при Координационном совете по информатизации и развитию связи в Республике Коми |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Проведены не менее двух заседаний рабочих групп при Координационном совете по информатизации и развитию связи в Республике Коми в год | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 91 Организовано проведение заседаний Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми в 2016 году |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Х | Х | 2016-12-20 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 92 Организовано проведение заседаний Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми в 2017 году |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Х | Х | 2017-12-20 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 93 Организовано проведение заседаний Координационного совета по информатизации и развитию связи в Республике Коми в 2018 году |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Х | Х | 2018-12-20 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
30 | Основное мероприятие 3.03.01 Обеспечение доступности телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Наличие доступа у государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления в Республике Коми, населения к корпоративной сети передачи данных (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 184851.3462 | 131005.64 | 139955.2761 | 140915.0369 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 98843.29
30.1 | 3.03.01.01 Эксплуатация и развитие компонентов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Обеспечена поддержка коэффициента доступности сервисов для подключенных клиентов на уровне 99 % (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 154851.3462 | 131005.64 | 139955.2761 | 140915.0369 | [13 empty] | 98843.29 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
30.2 | 3.03.01.02 Развитие корпоративной сети передачи данных органов исполнительной власти Республики Коми и телекоммуникационной инфраструктуры Республики Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Организовано ежегодное подключение государственных органов Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми к корпоративной сети передачи данных в соответствии с поступившими заявками | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
30.3 | 3.03.01.03 Развитие услуг связи в труднодоступных и малонаселенных пунктах Республики Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Услугами связи обеспечено 39 труднодоступных и малонаселенных пунктов Республики Коми | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 30000 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | ЮЛ, ИП по итогам конкурсного отбора | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
| Контрольное событие Программы № 94 Договоры на предоставление услуг корпоративной сети передачи данных и доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет" с оператором связи в 2016 году заключены | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2016-03-31 | 2016-03-31 | За отчетный период заключено 59 договоров (дополнительных соглашений к договорам) на предоставление услуг корпоративной сети передачи данных и доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет" с оператором связи. | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 95 Проведен конкурсный отбор инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территории труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2016-09-30 | 2016-09-28 | Конкурсный отбор инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территории труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми, проведен 15.08.2016 (результаты отменены приказом Министерства от 26.08.2016 № 229-од "О признании утратившим силу приказа Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми от 16.08.2016 № 218-од "О предоставлении субсидии ЗАО "Рэйс Телеком" на компенсацию части затрат на реализацию инвестиционного проекта, связанного с развитием инфраструктуры связи на территории труднодоступных и малонаселенных пунктов Республики Коми"). Повторное проведение конкурсного отбора инвестиционных проектов состоялось 28.09.2016. | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 96 Установлено не менее 600 единиц портов структурированной кабельной сети за 9 месяцев 2016 года |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2016-09-30 | 2016-09-30 | По состоянию на 30.09.2016 установлено 1 074 единицы портов структурированной кабельной сети. | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 97 Договоры на предоставление услуг корпоративной сети передачи данных и доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет" с оператором связи в 2017 году заключены | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2017-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 98 Установлено не менее 600 единиц портов структурированной кабельной сети за 9 месяцев 2017 года | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2017-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 99 Договоры на предоставление услуг корпоративной сети передачи данных и доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет" с оператором связи в 2018 году заключены | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 100 Установлено не менее 600 единиц портов структурированной кабельной сети за 9 месяцев 2018 года | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
31 | Основное мероприятие 3.03.02 Обеспечение соответствия вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Наличие вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми, соответствующих текущим потребностям государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 9048.25 | 8251 | 8824.398 | 8885.4585 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1502.26
31.1 | 3.03.02.01 Эксплуатация и развитие вычислительных мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Обеспечена поддержка доступности мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми на уровне 99% (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 9048.25 | 8251 | 8824.398 | 8885.4585 | [13 empty] | 1502.26 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
31.2 | 3.03.02.02 Проведение аудита и мониторинга загрузки мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Актуализирована информация о загрузке мощностей инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми; выявлены проблемы и ошибки, предприняты меры по их устранению (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 101 Договор на сервисное обслуживание системы хранения данных в 2016 году заключен |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2016-03-31 | 2016-04-11 | По состоянию на 31.03.2016 договоры на сервисное обслуживание системы хранения данных в 2016 году не заключены в связи с дефицитом средств в рамках данного мероприятия, а также необходимостью проведения ряда переговоров с поставщиками услуг для согласования новых параметров обслуживания. Заключены договоры от 13.05.2016 № MBG_CITKOMI_0645 _16, от 11.04.2016 № 078/04-216 на сервисное обслуживание систем хранения данных. | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 102 Договор на сервисное обслуживание системы хранения данных в 2017 году заключен |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2017-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 103 Договор на сервисное обслуживание системы хранения данных в 2018 году заключен |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
32 | Основное мероприятие 3.03.03 Обеспечение соответствия технических элементов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми текущим потребностям |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Автоматизировано и модернизировано не менее 1 000 рабочих мест в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях в год | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 52593.2671 | 48669.86 | 48872.1935 | 49251.1106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 17930.62
32.1 | 3.03.03.01 Приведение в соответствие технических компонентов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми объективной заявленной потребности государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Произведена своевременная замена и модернизация автоматизированных рабочих мест в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях для обеспечения непрерывного рабочего процесса (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 50529.2071 | 46605.8 | 47102.0963 | 47468.7651 | [13 empty] | 16591.13 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
32.2 | 3.03.03.02 Обеспечение средствами связи органов государственной власти Республики Коми и подведомственных им учреждений |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Средства связи на стационарных и мобильных рабочих местах в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях своевременно заменены и модернизированы (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 1415 | 1415 | 1770.0972 | 1782.3455 | [13 empty] | 1339.49 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
32.3 | 3.03.03.03 Обеспечение рабочих мест компьютерной техникой и печатными устройствами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, необходимых для оказания услуг с использованием функционала ИС "Охотбилет" |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  |  | 649.06 | 649.06 | [15 empty] | 0
| Контрольное событие Программы № 104 Договоры на поставку автоматизированных рабочих мест и копировально-печатной техники в 2016 году заключены | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2016-06-30 | 2016-06-30 | Заключены договоры на поставку автоматизированных рабочих мест и копировально-печатной техники в 2016 году | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 105 Договоры на поставку автоматизированных рабочих мест и копировально-печатной техники в 2017 году заключены | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2017-06-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 106 Договоры на поставку автоматизированных рабочих мест и копировально-печатной техники в 2018 году заключены | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-06-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
33 | Основное мероприятие 3.03.04 Создание и развитие сети видеоконференцсвязи в государственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Наличие и поддержание в работоспособном состоянии сети видеоконференцсвязи для проведения совещаний с представителями государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми посредством видеоконференцсвязи, исключая их личные поездки в г. Сыктывкар; выполнены требования Федерального Закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ в части обеспечения трансляции в информационно-коммуникационной сети "Интернет" процедуры вскрытия конвертов в государственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 3437.16 | 2504 | 3827.0813 | 3853.5628 | [12 empty] | 0 | 550 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
33.1 | 3.03.04.01 Эксплуатация и развитие сервиса видеоконференцсвязи в Республике Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Обеспечено сопровождение не менее 48 переговорных комнат для проведения сеансов видеоконференцсвязи в государственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 3437.16 | 2504 | 3827.0813 | 3853.5628 | [13 empty] | 550 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
33.2 | 3.03.04.02 Методологическое сопровождение создания и развития сети видеоконференцсвязи в Республике Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Разработано одно техническое задание на модернизацию и развитие сети видеоконференцсвязи в Республике Коми в год | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 107 Выполнены заявки на организацию сеансов видеоконференцсвязи на базе созданных переговорных комнат |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2016-06-30 | 2016-06-30 | В первом полугодии 2016 года выполнены 484 заявки на организацию сеансов видеоконференцсвязи на базе созданных переговорных комнат | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 108 Выполнены заявки на организацию сеансов видеоконференцсвязи на базе созданных переговорных комнат |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2017-06-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 109 Выполнены заявки на организацию сеансов видеоконференцсвязи на базе созданных переговорных комнат |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-06-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Итого по мероприятиям подпрограммы 3: | [6 empty] | Всего, в том числе: |  | Всего в том числе: | 249930.0233 | 190430.5 | 201478.9489 | 202905.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 118826.17
[8 empty] | республиканский бюджет Республики Коми |  | республиканский бюджет Республики Коми | 249930.0233 | 190430.5 | 201478.9489 | 202905.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 118826.17
Подпрограмма 4 "Безопасность в информационном обществе"
34 | Основное мероприятие 4.01.02 Развитие центров сертификации и регистрации удостоверяющего центра Республики Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Наличие функционирующего республиканского пространства доверия, интегрированного в единое пространство доверия Российской Федерации, позволяющего населению Республики Коми и организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, иметь возможность доступа в информационное пространство Российской Федерации для участия в информационном взаимодействии (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 576.7343 | 500 | 562.466 | 566.358 | [12 empty] | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
34.1 | 4.01.02.01 Создание и поддержание функционирования центров сертификации и регистрации удостоверяющего центра Республики Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Организована выдача сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе муниципальных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 100% поступивших заявлений от граждан (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 576.7343 | 500 | 562.466 | 566.358 | [13 empty] | 0 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
34.2 | 4.01.02.02 Информационная поддержка точек выдачи сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе районных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Обеспечена информационно-консультационная поддержка точек выдачи сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе муниципальных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 110 Изготовлены 200 сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2016-06-30 | - | Не выполнено. Министерство экономического развития Российской Федерации подготовило законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, предполагающий отмену эмиссии и исключение из оборота универсальной электронной карты (УЭК), в связи с чем принято решение о том, что в 2016 году изготовление сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляться не будет, в т.ч. по причине невостребованности данной услуги со стороны получателей УЭК. | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 111 Изготовлены 200 сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2017-06-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 112 Изготовлены 200 сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-06-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
35 | Основное мероприятие 4.01.03 Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра сертификатов ключей проверки электронной подписи и обеспечение круглосуточного доступа к нему из информационно-коммуникационной сети "Интернет" |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Наличие ежедневной актуальной информации о состоянии сертификатов ключей проверки электронной подписи в информационно-коммуникационной сети "Интернет" | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2221.7328 | 2000 | 2166.7675 | 2181.7605 | [12 empty] | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
35.1 | 4.01.03.01 Ведение реестра сертификатов ключей проверки электронной подписи и обеспечение круглосуточного доступа к нему из информационно-коммуникационной сети "Интернет" |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Выдано 1300 сертификатов ключей проверки электронной подписи на базе "Крипто ПРО УЦ" в год | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2221.7328 | 2000 | 2166.7675 | 2181.7605 | [13 empty] | 0 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
35.2 | 4.01.03.02 Ежедневная публикация списков отзыва сертификатов с периодичностью 12 часов |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Обеспечена ежедневная актуализация списков отзыва сертификатов ключей проверки электронной подписи | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 113 Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет" в 2016 году |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2016-03-31 | 2016-03-31 | Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на сайте ГАУ РК "ЦИТ" по адресу http://cit.rkomi.ru/reestrsert.html | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 114 Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет" в 2017 году |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2017-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 115 Актуальный реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи размещен в информационно-коммуникационной сети "Интернет" в 2018 году |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
36 | Основное мероприятие 4.02.01 Создание и развитие республиканского центра мониторинга информационной безопасности |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Осуществлена защита государственных информационных систем, ресурсов и технологий в Республике Коми от кибертеррористов, внутренних нарушителей и иных злоумышленников для снижения рисков потери или хищения информации ограниченного распространения (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 6060.949 | 5693.4 | 5442.8773 | 5480.5394 | [12 empty] | 0 | 518.27 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
36.1 | 4.02.01.01 Управление республиканским центром мониторинга информационной безопасности |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Обеспечена работоспособность республиканского центра мониторинга безопасности (в рамках информационных систем, размещенных в Центре обработки данных ГАУ РК "ЦИТ" и домена RK.local осуществлено выявление и расследование инцидентов безопасности, поиск и организация устранения уязвимостей безопасности, обеспечен технический контроль соответствия заданным требованиям безопасности) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 6060.949 | 5693.4 | 5442.8773 | 5480.5394 | [13 empty] | 518.27 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
36.2 | 4.02.01.02 Подключение информационных систем электронного правительства в Республике Коми к центру мониторинга информационной безопасности |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Обеспечен централизованный сбор и анализ событий безопасности со 100% ключевых систем защиты информации ГАУ РК "ЦИТ" сроком внедрения старше 1 месяц (в общем числе таких систем) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 116 Система мониторинга событий информационной безопасности внедрена в промышленную эксплуатацию |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2016-09-30 | 2016-07-03 | Система мониторинга событий информационной безопасности внедрена в промышленную эксплуатацию приказом ГАУ РК "ЦИТ" от 03.07.2016 № 119 "О вводе в эксплуатацию ИС "СМС ИБ Secmon-Logs" | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 117 Количество расследованных инцидентов в общем числе зарегистрированных составило 95% за отчетный период |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2017-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 118 Количество расследованных инцидентов в общем числе зарегистрированных составило 95% за отчетный период |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
37 | Основное мероприятие 4.02.03 Модернизация защищенной вычислительной сети |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Наличие защищенной корпоративной вычислительной сети государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, обеспечивающей целостность, достоверность и конфиденциальность информации, используемой при решении задач электронного правительства в Республике Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.1 | 4.02.03.01 Разработка, внедрение и сопровождение системы защиты конфиденциальной информации в государственных органах Республики Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Обеспечена защита конфиденциальной информации согласно действующему законодательству в области информационной безопасности (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
37.2 | 4.02.03.02 Обеспечение доступа к защищенным информационным системам в Центре обработки данных |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Обеспечен доступ к защищенным информационных системам в Центре обработки данных (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 119 Приняты и обработаны 100 % заявок, поступивших от пользователей защищенного сегмента сети за первое полугодие 2016 года |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2016-07-31 | 2016-07-31 | Приняты и обработаны 100 % заявок, поступивших от пользователей защищенного сегмента сети за первое полугодие 2016 года. | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 120 Приняты и обработаны 100 % заявок, поступивших от пользователей защищенного сегмента сети за первое полугодие 2017 года |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2017-07-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 121 Приняты и обработаны 100 % заявок, поступивших от пользователей защищенного сегмента сети за первое полугодие 2018 года |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-07-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
38 | Основное мероприятие 4.03.01 Разработка комплектов организационно-распорядительных документов по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Выполнены требования законодательства Российской Федерации по безопасности обработки конфиденциальной информации, включая персональные данные, на рабочих местах в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях, в органах местного самоуправления в Республике Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.1 | 4.03.01.01 Разработка проектной документации в части обеспечения информационной безопасности для вновь проектируемых информационных систем электронного правительства |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Разработано 100% пакетов проектной документации необходимых к проектированию в соответствии с утверждённым Планом | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
38.2 | 4.03.01.02 Организационно-методическое сопровождение проектной документации по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Обеспечено организационно-методическое сопровождение проектной документации по обеспечению безопасности персональных данных государственных информационных систем Республики Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 122 По требованиям безопасности аттестовано не менее 5 государственных информационных систем Республики Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2016-12-01 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 123 По требованиям безопасности аттестовано не менее 5 государственных информационных систем Республики Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2017-12-01 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 124 По требованиям безопасности аттестовано не менее 5 государственных информационных систем Республики Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-12-01 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
39 | Основное мероприятие 4.03.02 Проведение аттестации объектов информатизации в государственных информационных системах по требованиям безопасности информации, сопровождение систем защиты информации |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Наличие 100% аттестованных объектов информатизации в государственных информационных системах по требованиям безопасности информации (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 3641.14 | 3088.73 | 3076.1095 | 3097.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228.76
39.1 | 4.03.02.01 Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации, сопровождение систем защиты информации |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Аттестовано 100% объектов информатизации в государственных информационных системах по требованиям безопасности информации в соответствии с утвержденным планом по заявкам государственных органов Республики Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 3641.14 | 3088.73 | 3076.1095 | 3097.3947 | [13 empty] | 2228.76 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
39.2 | 4.03.02.02 Аттестация объектов информатизации на соответствие техническим требованиям по защите информации ограниченного распространения, не составляющей государственную тайну |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Аттестовано 100 % объектов информатизации на соответствие техническим требованиям по защите информации ограниченного распространения, не составляющей государственную тайну, в соответствии с утвержденным планом по заявкам государственных органов Республики Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 125 Объекты информатизации аттестованы согласно требованиям по защите информации ограниченного распространения, не составляющей государственную тайну, в соответствии с утвержденным планом на 2016 год по заявкам государственных органов Республики Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга (Майнина К.А.) | Х | Х | 2016-09-30 | 2016-09-30 | По состоянию на 30.09.2016 5 государственных информационных систем Республики Коми аттестованы согласно требованиям по защите информации ограниченного распространения, не составляющей государственную тайну, в соответствии с утвержденным планом на 2016 год по заявкам государственных органов Республики Коми | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х |  | Майнина К.А. | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 126 Объекты информатизации аттестованы согласно требованиям по защите информации ограниченного распространения, не составляющей государственную тайну, в соответствии с утвержденным планом на 2017 год по заявкам государственных органов Республики Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2017-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 127 Объекты информатизации аттестованы согласно требованиям по защите информации ограниченного распространения, не составляющей государственную тайну, в соответствии с утвержденным планом на 2018 год по заявкам государственных органов Республики Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
40 | Основное мероприятие 4.03.03 Обеспечение защиты информации на рабочих местах сотрудников, участвующих в информационном взаимодействии |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Наличие средств защиты на рабочих местах сотрудников в государственных органах Республики Коми и подведомственных им учреждениях, органах местного самоуправления, участвующих в информационном взаимодействии с обработкой информации конфиденциального характера и персональных данных (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 5801.774 | 5568.69 | 10026.5514 | 10095.9303 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 2116.95
40.1 | 4.03.03.01 Установка, настройка и сопровождение технических и программных средств защиты информации |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | На 100% рабочих мест сотрудников, участвующих в информационном взаимодействии, обеспечена защита информации (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 4301.774 | 4068.69 | 10026.5514 | 10095.9303 | [13 empty] | 2116.95 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
40.2 | 4.03.03.02 Установка системы контроля и управления доступом на объектах в ведении Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | ГАУ РК "ЦИТ" | Закуплено оборудование и проведены монтажные работы по установке системы контроля и управления доступом в административном здании Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 1500 | 1500 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
| Контрольное событие Программы № 128 Средства защиты информации для обеспечения подключения пользователей к государственным информационным системам Республики Коми на 2016 год закуплены | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2016-09-30 | 2016-07-31 | Средства защиты информации для обеспечения подключения пользователей к государственным информационным системам Республики Коми на 2016 год закуплены | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 129 Средства защиты информации для обеспечения подключения пользователей к государственным информационным системам Республики Коми на 2017 год закуплены | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2017-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 130 Средства защиты информации для обеспечения подключения пользователей к государственным информационным системам Республики Коми на 2018 год закуплены | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Итого по мероприятиям подпрограммы 4: | [6 empty] | Всего, в том числе: |  | Всего в том числе: | 18302.33 | 16850.82 | 21274.7718 | 21421.9829 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 4863.98
[8 empty] | республиканский бюджет Республики Коми |  | республиканский бюджет Республики Коми | 18302.33 | 16850.82 | 21274.7718 | 21421.9829 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 4863.98
Подпрограмма 5 "Инфраструктура пространственных данных"
41 | Основное мероприятие 5.01.01 Развитие республиканской системы формирования и представления пространственных данных |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Наличие функционирующей инфраструктуры пространственных данных Республики Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 11313.4811 | 8462.23 | 11033.5876 | 11109.9347 | [12 empty] | 0 | 0 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
41.1 | 5.01.01.01 Реализация информационных систем и сервисов инфраструктуры пространственных данных Республики Коми |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Выполнено 100% мероприятий по формированию и актуализации инфраструктуры пространственных данных Республики Коми, в общем числе запланированных мероприятий (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 11313.4811 | 8462.23 | 11033.5876 | 11109.9347 | [13 empty] | 0 | ГБУ РК "ТФИ РК" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
41.2 | 5.01.01.02 Создание комплексной системы получения, обработки и предоставления потребителям пространственных данных на основе материалов дистанционного зондирования Земли |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Обеспечено организационно-методологическое сопровождение 100% обратившихся потребителей по формированию и актуализации инфраструктуры пространственных данных Республики Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУ РК "ТФИ РК"
| Контрольное событие Программы № 131 Создано и/или модернизировано не менее 3 сервисов формирования и представления пространственных данных в 2016 году | v | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Х | Х | 2016-12-25 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 132 Создано и/или модернизировано не менее 3 сервисов формирования и представления пространственных данных в 2017 году | v | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Х | Х | 2017-12-25 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 133 Создано и/или модернизировано не менее 3 сервисов формирования и представления пространственных данных в 2018 году | v | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Х | Х | 2018-12-25 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
42 | Основное мероприятие 5.01.03. Обеспечение решения экологических задач, задач территориального, инфраструктурного и промышленного развития с использованием материалов космической съемки, формирование сведений по административно-территориальному и муниципальному устройству в Республике Коми |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Выполнены требования Закона Республики Коми от 20.11.2006 № 115-РЗ "О порядке решения вопросов административно-территориального и муниципального устройства, о наименованиях географический и иных объектах в Республике Коми", распоряжения Правительства Республики Коми от 16.02.2007 № 36-р в части издания не реже одного раза в десять лет справочников административно-территориального устройства и муниципального устройства Республики Коми | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 916.9 | 578.9 | 0 | 0 | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.1 | 5.01.03.01. Подготовка и издание справочников административно-территориального и муниципального устройства в Республике Коми |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Изданы два справочника (административно-территориального устройства в Республике Коми и муниципального устройства в Республике Коми) | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 916.9 | 578.9 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | ГБУ РК "ТФИ РК" | bar: 2016 год 1 to 2016 год 4
42.2 | 5.01.03.02. Создание Регионального банка данных дистанционного зондирования Земли в части выявления нефтеразливов с использованием аэрофотосъемки |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Подготовлены предложения по созданию Регионального банка данных дистанционного зондирования Земли в части выявления нефтеразливов с использованием аэрофотосъемки (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУ РК "ТФИ РК"
| Контрольное событие Программы № 134 Договор на издание справочника административно-территориального устройства в Республике Коми и справочника муниципального устройства в Республике Коми заключен |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Х | Х | 2016-10-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 135 Разработаны предложения по обеспечению решения экологических задач, задач территориального, инфраструктурного и промышленного развития с использованием материалов космической съемки, формирование сведений по административно-территориальному и муниципальному устройству в Республике Коми в 2017 году |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Х | Х | 2017-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 136 Разработаны предложения по обеспечению решения экологических задач, задач территориального, инфраструктурного и промышленного развития с использованием материалов космической съемки, формирование сведений по административно-территориальному и муниципальному устройству в Республике Коми в 2018 году |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Х | Х | 2018-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
43 | Основное мероприятие 5.02.02 Формирование условий для развития навигационно-информационной и мониторинговой инфраструктуры на базе технологии глобальных навигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС) |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Наличие функционирующей региональной навигационной информационной системы Республики Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 966.4184 | 694 | 942.5094 | 949.0311 | [12 empty] | 0 | 550 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
43.1 | 5.02.02.01 Техническое сопровождение и обслуживание системы навигации GPS/ГЛОНАСС |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Наличие ежегодного сервисного обслуживания навигационной информационной система GPS/ГЛОНАСС | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 966.4184 | 694 | 942.5094 | 949.0311 | [13 empty] | 550 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
43.2 | 5.02.02.02 Оснащение ведомственного автотранспорта бортовыми терминалами на базе системы ГЛОНАСС |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Подготовлены предложения по оснащению ведомственного автотранспорта бортовыми терминалами на базе системы ГЛОНАСС (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 137 Договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию и поддержке Региональной навигационной информационной системы на 2016 год заключен |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2016-03-31 | 2016-03-30 | Заключен договор от 30.03.2016 № РНИС-2016 на оказание услуг по сервисному обслуживанию и поддержке Региональной навигационной информационной системы на 2016 год. | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 138 Договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию и поддержке Региональной навигационной информационной системы на 2017 год заключен |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2017-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 139 Договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию и поддержке Региональной навигационной информационной системы на 2018 год заключен |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
44 | Основное мероприятие 5.02.03 Реализация Концепции информатизации сферы пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Республике Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Внедрены механизмы дистанционного мониторинга и автоматизации контроля перевозки пассажиров (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44.1 | 5.02.03.01 Установка программных и технических средств для обеспечения функционирования Единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Подготовлены предложения по установке программных и технических средств для обеспечения функционирования Единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
44.2 | 5.02.03.02 Методологическое обеспечение процесса создания Единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Подготовлены предложения по тиражированию подсистем Единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в муниципальных образованиях в Республике Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 140 Разработаны предложения по обеспечению функционирования Единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в 2016 году |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2016-09-30 | 2016-07-31 | Предложения по обеспечению функционирования Единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в 2016 году разработаны. | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 141 Разработаны предложения по обеспечению функционирования Единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в 2017 году |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2017-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 142 Разработаны предложения по обеспечению функционирования Единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в 2018 году |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2018-09-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Итого по мероприятиям подпрограммы 5: | [6 empty] | Всего, в том числе: |  | Всего в том числе: | 13196.7995 | 9735.13 | 11976.097 | 12058.9658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 550
[8 empty] | республиканский бюджет Республики Коми |  | республиканский бюджет Республики Коми | 13196.7995 | 9735.13 | 11976.097 | 12058.9658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 550
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной Программы"
45 | Основное мероприятие 6.01.01 Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения | Обеспечено выполнение задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 39718.77 | 25249.15 | 39602.8112 | 39725.3411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
45.1 | 6.01.01.01 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения | Функции Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в рамках реализации Программы выполнены (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 39718.77 | 25249.15 | 39602.8112 | 39725.3411 | [13 empty] | 0 | ММКиС | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
45.2 | 6.01.01.02 Координация взаимодействия государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республики Коми по реализации Программы |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел кадрового и административно-организационного обеспечения | Взаимодействие государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми в рамках реализации Программы скоординировано (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Основное мероприятие 6.01.02 Обеспечение выполнения функций оператора электронного правительства в Республике Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | ГАУ РК "ЦИТ" | Обеспечено выполнение задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 138755.13 | 128313.55 | 134111.9272 | 135037.5479 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 25863.06
46.1 | 6.01.02.01 Организация эксплуатации компонентов инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми и поддержание функционирования средств массовой информации |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | ГАУ РК "ЦИТ" | Функции ГАУ РК "ЦИТ" в качестве оператора электронного правительства в Республике Коми в рамках реализации мероприятий Программы выполнены (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 138755.13 | 128313.55 | 134111.9272 | 135037.5479 | [13 empty] | 25863.06 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
46.2 | 6.01.02.02 Организационно-методологическое обеспечение процесса функционирования оператора электронного правительства в Республике Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | ГАУ РК "ЦИТ" | Обеспечено организационно-методологическое сопровождение процесса функционирования оператора электронного правительства в Республике Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 143 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГАУ РК "ЦИТ" и Министерством массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2016 году заключено |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | ГАУ РК "ЦИТ" | Х | Х | 2016-01-31 | 2016-01-11 | Заключено соглашение от 11.01.2016 № 03/2016 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между Министерством и ГАУ РК "ЦИТ" | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 144 Договор на оказание услуг по сервис-печати для нужд государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений в 2016 году с поставщиком услуг заключен | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2016-03-31 | 2016-01-01 | Заключен договор от 01.01.2016 № 154 на оказание услуг по сервис-печати для нужд государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 145 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГАУ РК "ЦИТ" и Министерством массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2017 году заключено |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | ГАУ РК "ЦИТ" | Х | Х | 2017-01-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 146 Договор на оказание услуг по сервис-печати для нужд государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений в 2017 году с поставщиком услуг заключен | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2017-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 147 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГАУ РК "ЦИТ" и Министерством массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2018 году заключено |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | ГАУ РК "ЦИТ" | Х | Х | 2018-01-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 148 Договор на оказание услуг по сервис-печати для нужд государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений в 2018 году с поставщиком услуг заключен | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
47 | Основное мероприятие 6.01.04 Обеспечение функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных и информационно-аналитических систем |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Обеспечено выполнение задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 25109.53 | 19862.24 | 24485.6601 | 24655.0888 | [12 empty] | 0 | 7440.65 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
47.1 | 6.01.04.01 Организация функционирования региональной инфраструктуры пространственных данных, эксплуатация и сопровождение информационно-аналитических систем |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Функции ГБУ РК "ТФИ РК" в качестве оператора инфраструктуры пространственных данных в рамках реализации мероприятий Программы выполнены (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 25109.53 | 19862.24 | 24485.6601 | 24655.0888 | [13 empty] | 7440.65 | ГБУ РК "ТФИ РК" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
47.2 | 6.01.04.02 Организационно-методологическое обеспечение процесса функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Обеспечено организационно-методологическое сопровождение процесса функционирования регионального оператора инфраструктуры пространственных данных (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУ РК "ТФИ РК"
| Контрольное событие Программы № 149 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГБУ РК "ТФИ РК" и Министерством массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2016 году заключено |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Х | Х | 2016-01-31 | 2016-01-11 | Заключено соглашение от 11.01.2016 № 02/2016 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГБУ РК "ТФИ РК" и Министерством | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 150 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГБУ РК "ТФИ РК" и Министерством массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2017 году заключено |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Х | Х | 2017-01-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 151 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГБУ РК "ТФИ РК" и Министерством массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2018 году заключено |  | А.И. Майданич, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Х | Х | 2018-01-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
48 | Основное мероприятие 6.01.05 Обеспечение функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Обеспечено выполнение задач Программы, достижение значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм; эффективное использование всех видов ресурсов, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 62647.6602 | 57345.12 | 71582.3426 | 72119.1744 | [12 empty] | 0 | 1138.91 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
48.1 | 6.01.05.01 Организация функционирования инфраструктуры многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Обеспечено функционирование созданной сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с оказанием полного набора государственных (федеральных, региональных) и муниципальных услуг на определенном уровне качества в соответствии с действующим законодательством (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 62647.6602 | 57345.12 | 71582.3426 | 72119.1744 | [13 empty] | 1138.91 | ГАУ РК "МФЦ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
48.2 | 6.01.05.02 Организационно-методологическое обеспечение функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Обеспечено организационно-методологическое сопровождение процесса функционирования Уполномоченного многофункционального центра Республики Коми (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "МФЦ"
| Контрольное событие Программы № 152 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГАУ РК "МФЦ" и Министерством массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2016 году заключено |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2016-01-31 | 2016-01-11 | Заключено соглашение от 11.01.2016 № 01/2016 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГАУ РК "МФЦ" и Министерством | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 153 Обработано не менее 50 000 обращений на базе центра телефонного обслуживания за первое полугодие 2016 года | v | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2016-06-30 | 2016-06-30 | За первое полугодие 2016 года обработано 60 000 обращений на базе центра телефонного обслуживания | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 154 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГАУ РК "МФЦ" и Министерством массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2017 году заключено |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2017-01-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 155 Обработано не менее 50 000 обращений на базе центра телефонного обслуживания за первое полугодие 2017 года | v | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2017-06-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 156 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между ГАУ РК "МФЦ" и Министерством массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в 2018 году заключено |  | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2018-01-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 157 Обработано не менее 50 000 обращений на базе центра телефонного обслуживания за первое полугодие 2018 года | v | Р.Ю. Суяргулова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Х | Х | 2018-06-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
49 | Основное мероприятие 6.02.01 Сопровождение и лицензионная поддержка информационных систем |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Выполнены требования по сопровождению и обеспечению лицензионной чистоты информационных систем на рабочих местах в государственных органах Республики Коми, в органах местного самоуправления в Республике Коми и подведомственных им учреждениях | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 145837.25 | 141342.25 | 210328.5332 | 212132.8313 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 111885.4201
49.1 | 6.02.01.01 Предоставление лицензионного программного обеспечения и сопровождение информационных систем в соответствии с объективной заявленной потребностью государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Выполнено 90% поступивших заявок государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений на обеспечение лицензионной чистоты и сопровождение информационных систем (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 140269.95 | 137387.48 | 204898.9672 | 206665.6953 | [13 empty] | 109539.0209 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
49.2 | 6.02.01.02 Сопровождение комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Республике Коми |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Выполнено 89% поступивших заявок пользователей сопровождаемых информационных систем, что представляет максимальный процент исполнения исходя из допустимой погрешности функционирования информационной системы и простоя при исполнении работ по объективным причинам (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 5567.3 | 3954.77 | 5429.566 | 5467.136 | [13 empty] | 2346.3991 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 158 Договоры на сопровождение государственных информационных систем Республики Коми в 2016 году заключены | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2016-03-31 | 2016-03-31 | В отчетном периоде заключены договоры на сопровождение 26 государственных информационных систем Республики Коми в 2016 году | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 159 Договоры на приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение в 2016 году заключены |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2016-06-30 | 2016-06-30 | Заключены договоры на приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение в 2016 году | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 160 Договоры на сопровождение государственных информационных систем Республики Коми в 2017 году заключены | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2017-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 161 Договоры на приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение в 2017 году заключены |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2017-06-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 162 Договоры на сопровождение государственных информационных систем Республики Коми в 2018 году заключены | v | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 163 Договоры на приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение в 2018 году заключены |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-06-30 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
50 | Основное мероприятие 6.02.02 Организационное и методическое сопровождение информационных систем |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Наличие качественного и своевременного организационного и методического сопровождения информационных систем (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50.1 | 6.02.02.01 Разработка технических заданий для проведения конкурсных процедур на сопровождение информационных систем |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Конкурсная документация для обеспечения проведения процедур закупки разработана (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
50.2 | 6.02.02.02 Консультирование пользователей и устранение инцидентов в процессе сопровождения информационных систем |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Пользователи проконсультированы по всем актуальным вопросам, своевременно устранены 100% инцидентов, произошедших в процессе эксплуатации информационных систем (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 164 Конкурсные процедуры на сопровождение информационных систем на 2016 год проведены |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2016-03-31 | 2016-03-31 | Проведены 3 конкурсные процедуры на сопровождение информационных систем на 2016 год. Остальные договоры заключены напрямую с поставщиками услуг как с обладателями исключительных лицензионных прав на системы | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 165 Конкурсные процедуры на сопровождение информационных систем на 2017 год проведены |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2017-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 166 Конкурсные процедуры на сопровождение информационных систем на 2018 год проведены |  | Е.В. Морозов, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации эксплуатации и мониторинга | Х | Х | 2018-03-31 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
51 | Основное мероприятие 6.03.01 Внедрение проектных и сервисных методов в управлении процессами внедрения информационно-коммуникационных технологий |  | Н.В. Жегунова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации управления проектами | Внесены в программный комплекс для управления проектной деятельностью не менее 20 проектов, направленных на реализацию мероприятий Программы (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 3972.7748 | 3876.42 | 991.3763 | 998.2362 | [12 empty] | 0 | 55.96 | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
51.1 | 6.03.01.01 Внедрение инструментов проектного управления и эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры |  | Н.В. Жегунова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации управления проектами | Программный комплекс для управления проектной деятельностью в Министерстве массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми развернут | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 3972.7748 | 3876.42 | 991.3763 | 998.2362 | [13 empty] | 55.96 | ГАУ РК "ЦИТ" | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
51.1 | 6.03.01.02 Организационно-методическое сопровождение проектов, направленных на реализацию мероприятий Программы |  | Н.В. Жегунова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации управления проектами | Разработаны и утверждены методические материалы по проектному управлению в рамках реализации Программы (ежегодно) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 167 Календарные планы и паспорта проектов утверждены |  | Н.В. Жегунова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации управления проектами | Х | Х | 30.09.2016 | 2016-09-30 | Оказана методическая помощь органам исполнительной власти Республики Коми по разработке паспортов и календарных планов по проектам, утвержденным на основании информации, представленной в проектных инициативах к реализации в Республике Коми. Паспорта и календарные планы по данным проектам утверждены. | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 168 Организовано проведение заседания Проектного комитета Республики Коми в 2017 году |  | Н.В. Жегунова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации управления проектами | Х | Х | 30.06.2017 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 169 Информация "О внедрении проектного управления в Республике Коми" размещена на сайте Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми |  | Н.В. Жегунова, заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел организации управления проектами | Х | Х | 30.06.2018 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
52 | Основное мероприятие 6.03.02 Проведение ежеквартального мониторинга реализации Программы |  | М.Ю. Порядин, министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Предупреждение фактов возникновения проблем и отклонений ежегодного хода реализации Программы от запланированного | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52.1 | 6.03.02.01 Ежеквартальная организация работы по сбору информации в соответствии с формой мониторинга реализации Программы |  | М.Ю. Порядин, министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Проведен ежеквартальный мониторинг реализации Программы (не менее 4 раз в год) | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
52.2 | 6.03.02.02 Представление итогов реализации Программы в Министерство экономики Республики Коми |  | М.Ю. Порядин, министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Ежеквартальные итоги реализации Программы направлены в Министерство экономики Республики Коми не менее 4 раз в год | 2016-01-01 | 2018-12-31 |  |  | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ РК "ЦИТ"
| Контрольное событие Программы № 170 Размещено на сайте Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми 3 отчета "Итоги мониторинга реализации Государственной программы Республики Коми "Информационное общество" в 2016 году |  | М.Ю. Порядин, министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Х | Х | 01.11.2016 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 171 Размещено на сайте Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми 3 отчета "Итоги мониторинга реализации Государственной программы Республики Коми "Информационное общество" в 2017 году |  | М.Ю. Порядин, министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Х | Х | 01.11.2017 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Контрольное событие Программы № 172 Размещено на сайте Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми 3 отчета "Итоги мониторинга реализации Государственной программы Республики Коми "Информационное общество" в 2018 году |  | М.Ю. Порядин, министр массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми | Отдел методологии, стандартов и технической архитектуры | Х | Х | 01.11.2018 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Х | Х | bar: 2016 год 1 to 2018 год 4
| Итого по мероприятиям подпрограммы 6: | [6 empty] | Всего, в том числе: |  | Всего, в том числе: | 416041.115 | 375988.73 | 481102.6505 | 484668.2196 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 146384.0001
[8 empty] | республиканский бюджет Республики Коми |  | республиканский бюджет Республики Коми | 416041.115 | 375988.73 | 481102.6505 | 484668.2196 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 146384.0001
| Итого по Программе | [6 empty] | Всего, в том числе: |  | Всего, в том числе: | 1029099.6148 | 830474.156 | 1996357.5985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 438047.1301 | 438047.1301
[8 empty] | республиканский бюджет Республики Коми |  | республиканский бюджет Республики Коми | 1028299.6148 | 830474.156 | 995044.5968 | 1001313.0017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 438047.1301
[8 empty] | федеральный бюджет |  | федеральный бюджет | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"1", "v" Отмечаются только контрольные события, входящие в форму мониторинга реализации государственной программы, формируемую Министерством экономики Республики Коми "2" Согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми на отчетную дату "3" Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом